## LEIA-ME
FLUXO DE CAIXA PROJETADO — BERTIOGA + SANTOS (GLOBAL)
Gerado em 25/08/2026 a partir de: Fluxo Trimestral Obra.xlsx (custos e tickets) · Adiantamento Bertioga.xlsx (mobilização) · tabelas de preços GJ/BT e Santos II · método do modelo Custo_Equipe_Rede_Esgoto (defasagem de recebimento e capital inicial).
COMO USAR
1. Tudo se controla na aba PREMISSAS: cenário de produção (MÍNIMA / MÉDIA / BOA / ÓTIMA), defasagem de recebimento, imposto da nota (22%), tickets médios e mix água/esgoto de Santos.
2. Os custos vivem nas abas CUSTOS BERTIOGA e CUSTOS SANTOS. A seção 7 das PREMISSAS define QUEM PAGA cada bloco (consórcio × WCR) e se ele desconta da medição.
3. FCP SEMANAL e FCP MENSAL = FINANCEIRO (caixa da WCR). ECONÔMICO = margem real do contrato por competência. VIABILIDADE = produção necessária (visão econômica).
4. VIABILIDADE mostra quantos serviços por dia cada cidade precisa entregar em cada cenário. A aba AUX só faz conta — não precisa mexer.
5. Toda semana, lance a PRODUÇÃO REALIZADA na seção PLANEJADO × REALIZADO do FCP SEMANAL (células verdes). Medição, recebimento, FCP MENSAL e ECONÔMICO atualizam sozinhos; semana sem lançamento usa o planejado.
LEGENDA DE CORES
AZUL = valor editável (premissa) · PRETO = fórmula · VERDE = puxa de outra aba · FUNDO AMARELO = premissa crítica — confirme antes de decidir.
Custo mensal GLOBAL da operação (todos os custos)
Custos bancados pelo consórcio (descontados da medição) | 466854.32
Custos pagos pela WCR (caixa próprio) | 40000
Resultado econômico no horizonte (margem real) | 1172835.224
Pior ponto do trimestre no caixa da WCR (FCP SEMANAL) | -138227.9504
CAPITAL RECOMENDADO — WCR (necessidade máxima + contingência) | 204962.143
AVISOS IMPORTANTES
• A produção MÍNIMA aqui é maior que na sua planilha anterior: lá o empate não descontava o imposto da nota (22%). Ex.: Bertioga 8,98 → 11,5 serviços/dia. A linha cinza da VIABILIDADE mostra a referência antiga.
• A medição fecha no fim do mês e é paga com a defasagem da PREMISSAS!C9. Até o primeiro recebimento a obra roda no caixa próprio — esse é o número do CAPITAL RECOMENDADO.
• O kit ferramenta (R$ 28.800 por cidade) segue como custo MENSAL, igual à sua planilha. Se for compra única, mova para a mobilização nas PREMISSAS — o custo mensal cai e a viabilidade melhora.
• Os preços de Santos foram transcritos de fotos; itens com dígito cortado estão marcados 'conferir' na aba PREÇOS SANTOS.
• O 1º mês entra proporcional aos dias de obra (início em PREMISSAS!C6). A medição do 1º mês é parcial.
• O pior ponto do caixa e o CAPITAL RECOMENDADO recalculam sozinhos quando você muda a defasagem, o cenário ou os custos nas PREMISSAS.
• ECONÔMICO × FINANCEIRO: o consórcio banca folha, engenheiro e estrutura e DESCONTA da medição; a WCR paga só os indiretos e recebe o saldo. O ECONÔMICO mostra a margem real; o FINANCEIRO mostra o caixa da WCR. No 1º mês o desconto pode superar a medição parcial (líquido negativo = saldo devido ao consórcio, compensa em seguida).
• Base do imposto (PREMISSAS C48): assumi 22% sobre a MEDIÇÃO CHEIA (conservador). Se a nota da WCR for só do valor líquido do desconto, troque para LÍQUIDA DO DESCONTO — entra bem mais caixa. Confirme com o contador.

## PREMISSAS
FLUXO DE CAIXA PROJETADO — BERTIOGA + SANTOS · PREMISSAS
AZUL = valor editável · PRETO = fórmula · VERDE = puxa de outra aba · FUNDO AMARELO = premissa crítica
1. CALENDÁRIO E CONTRATO
| Início da obra / Semana 1 do fluxo | 2026-08-24 | data | Segunda-feira. Primeira coluna do FCP SEMANAL.
| Fim da operação projetada | 2027-07-31 | data | Último dia de obra no FCP MENSAL (~12 meses de operação). Edite para esticar ou encurtar.
| Dias por mês (convenção de rateio) | 30 | dias | Mesma convenção da sua planilha: diário = mensal ÷ 30 · semana = 7 dias corridos.
| Defasagem de recebimento | 20 | dias | A medição fecha no último dia do mês e é paga N dias depois (ex.: com N=20, agosto fecha 31/08 e paga 20/09).
| Imposto da nota | 22% | % | Retenções + tributos sobre a medição bruta, pagos na data do recebimento — premissa da sua aba Custos.
2. CENÁRIO DE PRODUÇÃO
| Cenário adotado no fluxo | ÓTIMA | — | Escolha: MÍNIMA, MÉDIA, BOA ou ÓTIMA. Todo o fluxo recalcula. MÍNIMA = empate real (cobre custo + imposto).
MÍNIMA | Margem do cenário MÍNIMA | 0% | % | Empate: receita líquida = custo. Não sobra nada (nem recupera a mobilização).
MÉDIA | Margem do cenário MÉDIA | 10% | % | Custo + 10% de margem.
BOA | Margem do cenário BOA | 15% | % | Custo + 15% de margem.
ÓTIMA | Margem do cenário ÓTIMA | 20% | % | Custo + 20% de margem.
| Margem do cenário adotado | 20% | % | Fórmula — não editar.
3. PREÇOS MÉDIOS POR SERVIÇO (ticket)
| Bertioga — ticket médio por serviço | 881.2 | R$/un | Média adotada por você no Fluxo Trimestral (aba Custos). Tabela do contrato: aba PREÇOS BERTIOGA.
| Santos — ticket água | 821.25 | R$/un | Idem. Tabela do contrato: aba PREÇOS SANTOS (coluna K50).
| Santos — ticket esgoto | 1856.4 | R$/un | Idem.
| Santos — % dos serviços que são esgoto | 50% | % | Mix da carteira. Muda o ticket ponderado e a produção necessária em unidades.
| Santos — ticket médio ponderado | 1338.825 | R$/un | Fórmula — não editar.
4. CUSTOS MENSAIS (vêm das abas de custos)
| Bertioga — custo mensal total | 237292.84 | R$/mês | Equipe + estrutura + engenheiro + indiretos. Detalhe na aba CUSTOS BERTIOGA.
| Santos — custo mensal total | 269561.48 | R$/mês | Detalhe na aba CUSTOS SANTOS.
| GLOBAL — custo mensal total | 506854.32 | R$/mês
5. MOBILIZAÇÃO — desembolsos iniciais (coluna “Anterior”)
| Bertioga — custos iniciais (Adiantamento) | 13360 | R$ | 50% da mobilização total (carros eng.+empreiteiro 6.800 · alojamento 13.500 · casa 3.000 · alimentação ago+set 3.420 = 26.720), dividida meio a meio entre as cidades — como no FCP SEMANAL.
| Santos — custos iniciais | 13360 | R$ | 50% da mobilização total, como no FCP SEMANAL.
| Total mobilização | 26720 | R$
6. CAPITAL E RISCO
| Contingência sobre a necessidade máxima de caixa | 15% | % | Atraso de medição, chuva, quebra, retrabalho. 15% é o mínimo prudente (modelo Custo_Equipe).
| Fator de custos do 1º mês (fração do custo mensal) | 50% | % | Espelha o 0,5 do FCP SEMANAL para agosto (obra começa dia 24). Usado no FCP MENSAL e na sensibilidade.
7. QUEM PAGA O QUÊ — regime com o consórcio
| Folha das equipes — quem paga | CONSÓRCIO |  | Salários + encargos + benefícios das equipes.
| Engenheiro — quem paga | CONSÓRCIO |  | R$ 13.000/mês por cidade.
| Estrutura e locações — quem paga | CONSÓRCIO |  | Carros, caminhões, HR, alojamento, equipamentos, kit ferramenta.
| Custos indiretos — quem paga | WCR |  | R$ 20.000/mês por cidade — sai do caixa da WCR.
| Mobilização — quem paga | CONSÓRCIO |  | Adiantamento Bertioga (R$ 26.720) foi bancado pelo consórcio.
| O consórcio desconta da medição o que ele paga? | SIM |  | SIM = o que ele banca é abatido do valor que a WCR recebe.
| Base do imposto da nota | MEDIÇÃO CHEIA |  | MEDIÇÃO CHEIA = 22% sobre a medição toda (conservador). LÍQUIDA DO DESCONTO = 22% só sobre o que a WCR efetivamente fatura. Confirme com o contador.
8. CUSTOS PELO REGIME (fórmulas — não editar)
| Bertioga — custos bancados pelo consórcio | 217292.84
| Santos — custos bancados pelo consórcio | 249561.48
| GLOBAL — custos bancados pelo consórcio | 466854.32
| Bertioga — custos pagos pela WCR (caixa) | 20000
| Santos — custos pagos pela WCR (caixa) | 20000
| GLOBAL — custos pagos pela WCR (caixa) | 40000
| Mobilização paga pela WCR (caixa) | 0
| Mobilização descontada pelo consórcio | 26720 |  | Se o consórcio bancou e desconta, o valor é abatido no 1º recebimento.
| Desconto mensal efetivo — Bertioga | 217292.84
| Desconto mensal efetivo — Santos | 249561.48
| Desconto mensal efetivo — GLOBAL | 466854.32

## FCP SEMANAL
FCP SEMANAL — FINANCEIRO (CAIXA DA WCR)
Só o que passa pela conta da WCR. Recebimento bruto nas semanas que você definiu (S1→S3, S2–S6→S7, S7–S11→S12); na mesma semana entra o DESCONTO do consórcio (folha, engenheiro, estrutura que ele banca) e o imposto. A WCR paga do bolso só os custos indiretos (dia 20 do mês seguinte). Visão de margem: aba ECONÔMICO.
[12 empty] | Cenário: | ÓTIMA
| Anterior | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | TOTAL
início |  | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09
|  | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a
fim |  | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15
BERTIOGA
Produção prevista (un) |  | 96.666 | 96.666 | 96.666 | 96.666 | 96.666 | 96.666 | 96.666 | 96.666 | 96.666 | 96.666 | 96.666 | 96.666 | 1159.9915
Medição do período (REALIZADA se lançada; senão prevista) |  | 85182.0451 | 85182.0451 | 85182.0451 | 85182.0451 | 85182.0451 | 85182.0451 | 85182.0451 | 85182.0451 | 85182.0451 | 85182.0451 | 85182.0451 | 85182.0451 | 1022184.5415
(A) RECEBIMENTO BRUTO | 0 | 0 | 0 | 85182.0451 |  |  |  | 425910.2256 | 0 |  | 0 | 0 | 425910.2256 | 937002.4964
(–) Imposto da nota | 0 | 0 | 0 | 18740.0499 | 0 | 0 | 0 | 93700.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93700.2496 | 206140.5492
(–) Desconto do consórcio (custos que ele banca) | 0 | 0 | 0 | 122006.42 | 0 | 0 | 0 | 217292.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217292.84 | 556592.1
(–) Custos pagos pela WCR (indiretos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 30000
(–) Outros desembolsos da WCR (edite se houver) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(–) Mobilização paga pela WCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(B) TOTAL DE DESPESAS | 0 | 0 | 0 | 140746.4699 | 10000 | 0 | 0 | 310993.0896 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 310993.0896 | 792732.6492
SALDO DO PERÍODO (A–B) | 0 | 0 | 0 | -55564.4248 | -10000 | 0 | 0 | 114917.136 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 114917.136 | 144269.8472
SALDO ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | -55564.4248 | -65564.4248 | -65564.4248 | -65564.4248 | 49352.7112 | 49352.7112 | 29352.7112 | 29352.7112 | 29352.7112 | 144269.8472 | 144269.8472
SANTOS
Produção prevista (un) |  | 72.2766 | 72.2766 | 72.2766 | 72.2766 | 72.2766 | 72.2766 | 72.2766 | 72.2766 | 72.2766 | 72.2766 | 72.2766 | 72.2766 | 867.3187
Medição do período (REALIZADA se lançada; senão prevista) |  | 96765.6595 | 96765.6595 | 96765.6595 | 96765.6595 | 96765.6595 | 96765.6595 | 96765.6595 | 96765.6595 | 96765.6595 | 96765.6595 | 96765.6595 | 96765.6595 | 1161187.9138
(A) RECEBIMENTO BRUTO | 0 | 0 | 0 | 96765.6595 |  | 0 | 0 | 483828.2974 | 0 |  | 0 | 0 | 483828.2974 | 1064422.2544
(–) Imposto da nota | 0 | 0 | 0 | 21288.4451 | 0 | 0 | 0 | 106442.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106442.2254 | 234172.896
(–) Desconto do consórcio (custos que ele banca) | 0 | 0 | 0 | 138140.74 | 0 | 0 | 0 | 249561.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249561.48 | 637263.7
(–) Custos pagos pela WCR (indiretos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 30000
(–) Outros desembolsos da WCR (edite se houver) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(–) Mobilização paga pela WCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(B) TOTAL DE DESPESAS | 0 | 0 | 0 | 159429.1851 | 10000 | 0 | 0 | 356003.7054 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 356003.7054 | 901436.596
SALDO DO PERÍODO (A–B) | 0 | 0 | 0 | -62663.5256 | -10000 | 0 | 0 | 127824.592 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 127824.592 | 162985.6584
SALDO ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | -62663.5256 | -72663.5256 | -72663.5256 | -72663.5256 | 55161.0664 | 55161.0664 | 35161.0664 | 35161.0664 | 35161.0664 | 162985.6584 | 162985.6584
GLOBAL — BERTIOGA + SANTOS
(A) RECEBIMENTO BRUTO | 0 | 0 | 0 | 181947.7046 | 0 | 0 | 0 | 909738.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909738.5231 | 2001424.7508
(B) TOTAL DE DESPESAS | 0 | 0 | 0 | 300175.655 | 20000 | 0 | 0 | 666996.7951 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 666996.7951 | 1694169.2452
SALDO DO PERÍODO (A–B) | 0 | 0 | 0 | -118227.9504 | -20000 | 0 | 0 | 242741.728 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 242741.728 | 307255.5056
SALDO ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | -118227.9504 | -138227.9504 | -138227.9504 | -138227.9504 | 104513.7776 | 104513.7776 | 64513.7776 | 64513.7776 | 64513.7776 | 307255.5056 | 307255.5056
PIOR PONTO DO TRIMESTRE (menor saldo acumulado) | -138227.9504 | 2026-09-20: É o caixa que a obra consome no trimestre antes de o dinheiro do cliente entrar. Capital de giro: ver FCP MENSAL.
PLANEJADO × REALIZADO — lance aqui a PRODUÇÃO REALIZADA de cada semana (células verdes)
BERTIOGA — produção REALIZADA (un) | [13 empty] | 0
BERTIOGA — % do planejado
SANTOS — produção REALIZADA (un) | [13 empty] | 0
SANTOS — % do planejado
GLOBAL — % do planejado (em R$)
Semana sem lançamento usa o PLANEJADO. Ao preencher, a medição (linhas 12/25), o recebimento, o FCP MENSAL e o ECONÔMICO atualizam sozinhos — agosto, setembro e outubro puxam daqui (S1 · S2–S6 · S7–S11); novembro em diante é projeção.

## FCP MENSAL
FCP MENSAL — FINANCEIRO (CAIXA DA WCR)
Recebimento = medição do mês anterior (defasagem PREMISSAS!C9), menos o desconto do consórcio e o imposto. Desembolso = só o que a WCR paga (indiretos), no mês seguinte à competência. Margem real do contrato: aba ECONÔMICO.
[14 empty] | Cenário: | ÓTIMA
Mês | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | TOTAL
Dias de obra no mês | 8 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 342
BERTIOGA
Medição do mês (ago–out: FCP SEMANAL · depois: projeção) | 85182.0451 | 425910.2256 | 425910.2256 | 365065.9077 | 377234.7713 | 377234.7713 | 340728.1805 | 377234.7713 | 365065.9077 | 377234.7713 | 365065.9077 | 377234.7713 | 0 | 0 | 0 | 4259102.2564
Recebimento bruto (medição do mês anterior) | 0 | 85182.0451 | 425910.2256 | 425910.2256 | 365065.9077 | 377234.7713 | 377234.7713 | 340728.1805 | 377234.7713 | 365065.9077 | 377234.7713 | 365065.9077 | 377234.7713 | 0 | 0 | 4259102.2564
(–) Desconto do consórcio (custos bancados) | 0 | 122006.42 | 217292.84 | 224535.9347 | 217292.84 | 224535.9347 | 224535.9347 | 202806.6507 | 224535.9347 | 217292.84 | 224535.9347 | 217292.84 | 224535.9347 | 0 | 0 | 2541200.0387
(–) Imposto da nota | 0 | 18740.0499 | 93700.2496 | 93700.2496 | 80314.4997 | 82991.6497 | 82991.6497 | 74960.1997 | 82991.6497 | 80314.4997 | 82991.6497 | 80314.4997 | 82991.6497 | 0 | 0 | 937002.4964
ENTRA NO CAIXA DA WCR | 0 | -55564.4248 | 114917.136 | 107674.0413 | 67458.568 | 69707.1869 | 69707.1869 | 62961.3301 | 69707.1869 | 67458.568 | 69707.1869 | 67458.568 | 69707.1869 | 0 | 0 | 780899.7213
(–) Sai do caixa da WCR (indiretos do mês ant.) | 0 | 10000 | 20000 | 20666.6667 | 20000 | 20666.6667 | 20666.6667 | 18666.6667 | 20666.6667 | 20000 | 20666.6667 | 20000 | 20666.6667 | 0 | 0 | 232666.6667
Saldo do mês | 0 | -65564.4248 | 94917.136 | 87007.3747 | 47458.568 | 49040.5203 | 49040.5203 | 44294.6635 | 49040.5203 | 47458.568 | 49040.5203 | 47458.568 | 49040.5203 | 0 | 0 | 548233.0547
CAIXA ACUMULADO — antes do recebimento | 0 | -10000 | -85564.4248 | 8686.0445 | 96360.0859 | 143151.9872 | 192192.5075 | 243233.0277 | 285527.6912 | 335234.8781 | 382026.7795 | 431733.9664 | 478525.8677 | 548233.0547 | 548233.0547 | -85564.4248
CAIXA ACUMULADO — após o recebimento | 0 | -65564.4248 | 29352.7112 | 116360.0859 | 163818.6539 | 212859.1741 | 261899.6944 | 306194.3579 | 355234.8781 | 402693.4461 | 451733.9664 | 499192.5344 | 548233.0547 | 548233.0547 | 548233.0547 | 548233.0547
SANTOS
Medição do mês (ago–out: FCP SEMANAL · depois: projeção) | 96765.6595 | 483828.2974 | 483828.2974 | 414709.9692 | 428533.6349 | 428533.6349 | 387062.6379 | 428533.6349 | 414709.9692 | 428533.6349 | 414709.9692 | 428533.6349 | 0 | 0 | 0 | 4838282.9744
Recebimento bruto (medição do mês anterior) | 0 | 96765.6595 | 483828.2974 | 483828.2974 | 414709.9692 | 428533.6349 | 428533.6349 | 387062.6379 | 428533.6349 | 414709.9692 | 428533.6349 | 414709.9692 | 428533.6349 | 0 | 0 | 4838282.9744
(–) Desconto do consórcio (custos bancados) | 0 | 138140.74 | 249561.48 | 257880.196 | 249561.48 | 257880.196 | 257880.196 | 232924.048 | 257880.196 | 249561.48 | 257880.196 | 249561.48 | 257880.196 | 0 | 0 | 2916591.884
(–) Imposto da nota | 0 | 21288.4451 | 106442.2254 | 106442.2254 | 91236.1932 | 94277.3997 | 94277.3997 | 85153.7803 | 94277.3997 | 91236.1932 | 94277.3997 | 91236.1932 | 94277.3997 | 0 | 0 | 1064422.2544
ENTRA NO CAIXA DA WCR | 0 | -62663.5256 | 127824.592 | 119505.876 | 73912.296 | 76376.0392 | 76376.0392 | 68984.8096 | 76376.0392 | 73912.296 | 76376.0392 | 73912.296 | 76376.0392 | 0 | 0 | 857268.836
(–) Sai do caixa da WCR (indiretos do mês ant.) | 0 | 10000 | 20000 | 20666.6667 | 20000 | 20666.6667 | 20666.6667 | 18666.6667 | 20666.6667 | 20000 | 20666.6667 | 20000 | 20666.6667 | 0 | 0 | 232666.6667
Saldo do mês | 0 | -72663.5256 | 107824.592 | 98839.2093 | 53912.296 | 55709.3725 | 55709.3725 | 50318.1429 | 55709.3725 | 53912.296 | 55709.3725 | 53912.296 | 55709.3725 | 0 | 0 | 624602.1693
CAIXA ACUMULADO — antes do recebimento | 0 | -10000 | -92663.5256 | 14494.3997 | 114000.2757 | 167245.9051 | 222955.2776 | 280664.6501 | 328982.7931 | 385358.8323 | 438604.4616 | 494980.5008 | 548226.1301 | 624602.1693 | 624602.1693 | -92663.5256
CAIXA ACUMULADO — após o recebimento | 0 | -72663.5256 | 35161.0664 | 134000.2757 | 187912.5717 | 243621.9443 | 299331.3168 | 349649.4597 | 405358.8323 | 459271.1283 | 514980.5008 | 568892.7968 | 624602.1693 | 624602.1693 | 624602.1693 | 624602.1693
GLOBAL — BERTIOGA + SANTOS
Medição bruta (ago–out: FCP SEMANAL · depois: projeção) | 181947.7046 | 909738.5231 | 909738.5231 | 779775.8769 | 805768.4062 | 805768.4062 | 727790.8185 | 805768.4062 | 779775.8769 | 805768.4062 | 779775.8769 | 805768.4062 | 0 | 0 | 0 | 9097385.2308
Recebimento bruto | 0 | 181947.7046 | 909738.5231 | 909738.5231 | 779775.8769 | 805768.4062 | 805768.4062 | 727790.8185 | 805768.4062 | 779775.8769 | 805768.4062 | 779775.8769 | 805768.4062 | 0 | 0 | 9097385.2308
(–) Desconto do consórcio | 0 | 260147.16 | 466854.32 | 482416.1307 | 466854.32 | 482416.1307 | 482416.1307 | 435730.6987 | 482416.1307 | 466854.32 | 482416.1307 | 466854.32 | 482416.1307 | 0 | 0 | 5457791.9227
(–) Imposto da nota | 0 | 40028.495 | 200142.4751 | 200142.4751 | 171550.6929 | 177269.0494 | 177269.0494 | 160113.9801 | 177269.0494 | 171550.6929 | 177269.0494 | 171550.6929 | 177269.0494 | 0 | 0 | 2001424.7508
ENTRA NO CAIXA DA WCR | 0 | -118227.9504 | 242741.728 | 227179.9173 | 141370.864 | 146083.2261 | 146083.2261 | 131946.1397 | 146083.2261 | 141370.864 | 146083.2261 | 141370.864 | 146083.2261 | 0 | 0 | 1638168.5573
(–) Sai do caixa da WCR | 0 | 20000 | 40000 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 41333.3333 | 37333.3333 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 0 | 0 | 465333.3333
Saldo do mês | 0 | -138227.9504 | 202741.728 | 185846.584 | 101370.864 | 104749.8928 | 104749.8928 | 94612.8064 | 104749.8928 | 101370.864 | 104749.8928 | 101370.864 | 104749.8928 | 0 | 0 | 1172835.224
CAIXA ACUMULADO — antes do recebimento | 0 | -20000 | -178227.9504 | 23180.4443 | 210360.3616 | 310397.8923 | 415147.7851 | 523897.6779 | 614510.4843 | 720593.7104 | 820631.2411 | 926714.4672 | 1026751.9979 | 1172835.224 | 1172835.224 | -178227.9504
CAIXA ACUMULADO — após o recebimento | 0 | -138227.9504 | 64513.7776 | 250360.3616 | 351731.2256 | 456481.1184 | 561231.0112 | 655843.8176 | 760593.7104 | 861964.5744 | 966714.4672 | 1068085.3312 | 1172835.224 | 1172835.224 | 1172835.224 | 1172835.224
CAPITAL NECESSÁRIO E RESULTADO DE CAIXA — cenário adotado
Necessidade máxima de caixa da WCR (pior ponto) | 178227.9504 |  |  | Com o consórcio bancando folha, engenheiro e estrutura, a WCR só financia os indiretos e o descasamento do 1º mês. No começo o desconto pode ser maior que a medição parcial (agosto): o líquido fica negativo — é saldo devido ao consórcio, compensa no mês seguinte.
Contingência (premissa) | 26734.1926
CAPITAL RECOMENDADO — WCR | 204962.143
Resultado de caixa no fim do horizonte | 1172835.224
Confere com o resultado ECONÔMICO acumulado | 1172835.224 |  |  | Os dois fecham no mesmo número — a diferença entre econômico e financeiro é só o caminho (quem banca e quando).
SENSIBILIDADE — caixa da WCR por cenário
CENÁRIO | MARGEM | ENTRA/MÊS (cheio) | NECESSIDADE MÁX. | CAPITAL RECOM. | RESULTADO FINAL
MÍNIMA | 0% | 40000 | 186319.3413 | 214267.2425 | -144986.008
MÉDIA | 10% | 90685.432 | 171469.8928 | 197190.3767 | 432827.9168
BOA | 15% | 116028.148 | 164711.8352 | 189418.6105 | 721734.8792
ÓTIMA | 20% | 141370.864 | 157953.7776 | 181646.8442 | 1010641.8416 | ◀ adotado
Caixa da WCR: como quase todo o custo é bancado pelo consórcio e descontado, o capital necessário fica pequeno em todos os cenários. Na MÍNIMA o que entra empata com os indiretos e o resultado final fica negativo no descasamento do 1º mês.

## ECONÔMICO
ECONÔMICO — RESULTADO DO CONTRATO (COMPETÊNCIA)
A margem real da operação, mês a mês, com TODOS os custos — inclusive os que o consórcio banca. Estilo do DRE Se Liga na Rede. O caixa da WCR está no FCP MENSAL / FCP SEMANAL.
[14 empty] | Cenário: | ÓTIMA
Mês | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | TOTAL
Dias de obra no mês | 8 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 342
Medição bruta (ago–out: FCP SEMANAL · depois: projeção) | 181947.7046 | 909738.5231 | 909738.5231 | 779775.8769 | 805768.4062 | 805768.4062 | 727790.8185 | 805768.4062 | 779775.8769 | 805768.4062 | 779775.8769 | 805768.4062 | 0 | 0 | 0 | 9097385.2308
(–) Imposto da nota | 40028.495 | 200142.4751 | 200142.4751 | 171550.6929 | 177269.0494 | 177269.0494 | 160113.9801 | 177269.0494 | 171550.6929 | 177269.0494 | 171550.6929 | 177269.0494 | 0 | 0 | 0 | 2001424.7508
(=) Medição líquida de imposto | 141919.2096 | 709596.048 | 709596.048 | 608225.184 | 628499.3568 | 628499.3568 | 567676.8384 | 628499.3568 | 608225.184 | 628499.3568 | 608225.184 | 628499.3568 | 0 | 0 | 0 | 7095960.48
(–) Folha das equipes | 113377.16 | 226754.32 | 234312.7973 | 226754.32 | 234312.7973 | 234312.7973 | 211637.3653 | 234312.7973 | 226754.32 | 234312.7973 | 226754.32 | 234312.7973 | 0 | 0 | 0 | 2637908.5893
(–) Engenheiro | 13000 | 26000 | 26866.6667 | 26000 | 26866.6667 | 26866.6667 | 24266.6667 | 26866.6667 | 26000 | 26866.6667 | 26000 | 26866.6667 | 0 | 0 | 0 | 302466.6667
(–) Estrutura e locações | 107050 | 214100 | 221236.6667 | 214100 | 221236.6667 | 221236.6667 | 199826.6667 | 221236.6667 | 214100 | 221236.6667 | 214100 | 221236.6667 | 0 | 0 | 0 | 2490696.6667
(–) Custos indiretos | 20000 | 40000 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 41333.3333 | 37333.3333 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 0 | 0 | 0 | 465333.3333
(–) Mobilização / custos iniciais | 26720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26720
(=) RESULTADO ECONÔMICO DO MÊS | -138227.9504 | 202741.728 | 185846.584 | 101370.864 | 104749.8928 | 104749.8928 | 94612.8064 | 104749.8928 | 101370.864 | 104749.8928 | 101370.864 | 104749.8928 | 0 | 0 | 0 | 1172835.224
RESULTADO ACUMULADO | -138227.9504 | 64513.7776 | 250360.3616 | 351731.2256 | 456481.1184 | 561231.0112 | 655843.8176 | 760593.7104 | 861964.5744 | 966714.4672 | 1068085.3312 | 1172835.224 | 1172835.224 | 1172835.224 | 1172835.224 | 1172835.224
Margem do mês (% da medição) | -75.97% | 22.29% | 20.43% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 0% | 0% | 0% | 12.89%
RESUMO
Resultado econômico do contrato no horizonte | 1172835.224
Margem sobre a medição | 12.89%
O resultado econômico e o resultado de caixa do FCP MENSAL fecham no mesmo número no fim do horizonte. No dia a dia eles diferem: o consórcio financia folha/estrutura e desconta da medição; a WCR só gira os indiretos.

## VIABILIDADE
VIABILIDADE — produção necessária por cenário
MÍNIMA = empate real: cobre custo + imposto da nota. Sua planilha anterior não descontava o imposto — a linha cinza mostra aquela referência.
BERTIOGA
Custo mensal: | 237292.84 |  | Ticket médio: | 881.2
CENÁRIO | MARGEM | RECEITA LÍQUIDA /MÊS | MEDIÇÃO BRUTA /MÊS | SERVIÇOS /MÊS | SERVIÇOS /SEMANA | SERVIÇOS /DIA
MÍNIMA | 0% | 237292.84 | 304221.5897 | 345.2356 | 80.555 | 11.5079
MÉDIA | 10% | 261022.124 | 334643.7487 | 379.7591 | 88.6105 | 12.6586
BOA | 15% | 272886.766 | 349854.8282 | 397.0209 | 92.6382 | 13.234
ÓTIMA | 20% | 284751.408 | 365065.9077 | 414.2827 | 96.666 | 13.8094 | ◀ adotado
Referência: mínima da sua planilha anterior (sem imposto) |  |  |  | 269.2837 | 62.8329 | 8.9761
SANTOS (mix água/esgoto da premissa)
Custo mensal: | 269561.48 |  | Ticket médio: | 1338.825
CENÁRIO | MARGEM | RECEITA LÍQUIDA /MÊS | MEDIÇÃO BRUTA /MÊS | SERVIÇOS /MÊS | SERVIÇOS /SEMANA | SERVIÇOS /DIA |  | ÁGUA /DIA | ESGOTO /DIA
MÍNIMA | 0% | 269561.48 | 345591.641 | 258.1306 | 60.2305 | 8.6044 |  | 4.3022 | 4.3022
MÉDIA | 10% | 296517.628 | 380150.8051 | 283.9436 | 66.2535 | 9.4648 |  | 4.7324 | 4.7324
BOA | 15% | 309995.702 | 397430.3872 | 296.8501 | 69.265 | 9.895 |  | 4.9475 | 4.9475
ÓTIMA | 20% | 323473.776 | 414709.9692 | 309.7567 | 72.2766 | 10.3252 | ◀ adotado | 5.1626 | 5.1626
Referência antiga (sem imposto) — se fosse SÓ ÁGUA |  |  |  | 328.2332 | 76.5877 | 10.9411
Referência antiga (sem imposto) — se fosse SÓ ESGOTO |  |  |  | 145.2066 | 33.8815 | 4.8402
GLOBAL — BERTIOGA + SANTOS (em R$)
CENÁRIO | MARGEM | RECEITA LÍQUIDA /MÊS | MEDIÇÃO BRUTA /MÊS
MÍNIMA | 0% | 506854.32 | 649813.2308
MÉDIA | 10% | 557539.752 | 714794.5538
BOA | 15% | 582882.468 | 747285.2154
ÓTIMA | 20% | 608225.184 | 779775.8769 | ◀ adotado
Produção em unidades não soma entre cidades (tickets diferentes) — acompanhe unidades por cidade, R$ no global.

## CUSTOS BERTIOGA
CUSTOS — BERTIOGA
Fonte: Fluxo Trimestral Obra.xlsx · aba Custos (18/08/2026) — edite os valores em azul
EQUIPE — QUADRO NOMINAL
EQUIPE | NOME | CARGO | SALÁRIO | ENCARGOS | BENEFÍCIOS | TOTAL / MÊS
A | Lenildo Lourenco da Silva | Ajudante Geral | 2951 | 1712 | 1679 | 6342
A | Edivan dos Santos | Encanador Motorizado | 3932 | 2281 | 1679 | 7892
A | Marcelo dos Santos Marciano | Ajudante Geral | 2951 | 1712 | 1679 | 6342
B | Junior Sabino | Lider de Equipe | 3908 | 2267 | 1679 | 7854
B | Bruno Carvalho Dias | Ajudante Geral | 2951 | 1712 | 1679 | 6342
B | Jerailson Lourenco Santos da S | Encanador | 3633 | 2107 | 1679 | 7419
C | Egmar de Almeida Pinto | Ajudante Geral | 2951 | 1712 | 1679 | 6342
C | Oziel | Encanador | 3633 | 2107 | 1679 | 7419
C | Rafael Nunes de Godoy | Ajudante Geral | 2951 | 1712 | 1679 | 6342
C | Rafael Santos Cruz | Operador de Retroescavadeira | 3947 | 2289 | 1679 | 7915
D | Jose Henrique | Ajudante Geral | 2951 | 1712 | 1679 | 6342
D | Arnaldo de Araujo Bastos | Encanador Motorizado | 3932 | 2281 | 1679 | 7892
D | Kaique Tavares da Silva | Encanador | 3633 | 2107 | 1679 | 7419
— |  | Programador | 2548 | 1477.84 | 1679 | 5704.84
— | Sergio Rodrigues da Silva | Encarregado de Obras | 4713 | 2734 | 1679 | 9126
TOTAL | 15 pessoas |  | 51585 | 29922.84 | 25185 | 106692.84
CUSTOS GERAIS DA OBRA (R$/MÊS)
ITEM |  | QNT | VALOR UNIT. | TOTAL MÊS
Salário engenheiro |  | 1 | 13000 | 13000
Kit ferramenta equipes |  | 4 | 7200 | 28800 |  | mantido como custo mensal, igual à sua planilha
Carro engenheiro |  | 1 | 3400 | 3400
Carro encarregado |  | 1 | 3500 | 3500
Caminhão 3/4 + munck |  | 1 | 25000 | 25000
HR CAMINHÃO TIPO HR |  | 3 | 3500 | 10500
Alojamento |  | 1 | 13500 | 13500
Equipamentos leves |  | 1 | 12900 | 12900
Custos indiretos |  | 1 | 20000 | 20000
Equipe (folha + encargos + benefícios) |  | 1 | 106692.84 | 106692.84
TOTAL MENSAL — BERTIOGA |  |  |  | 237292.84
TOTAL SEMANAL (7 dias) |  |  |  | 55368.3293
TOTAL QUINZENAL (15 dias) |  |  |  | 118646.42
TOTAL DIÁRIO |  |  |  | 7909.7613

## CUSTOS SANTOS
CUSTOS — SANTOS
Fonte: Fluxo Trimestral Obra.xlsx · aba Custos (18/08/2026) — edite os valores em azul
EQUIPE — QUADRO NOMINAL
EQUIPE | NOME | CARGO | SALÁRIO | ENCARGOS | BENEFÍCIOS | TOTAL / MÊS
A | Ricardo Dantas da Silva Junior | Ajudante Geral | 2951 | 1712 | 1679 | 6342
A | Jean Estevam de Oliveira | Encanador Motorizado | 3932 | 2281 | 1679 | 7892
A | Renato Santos Araujo | Pedreiro | 3633 | 2107 | 1679 | 7419
B | Paulo Alberto da Silva de Paula | Pedreiro | 3633 | 2107 | 1679 | 7419
B | Kaua dos Santos Nunes Rodrigues | Ajudante Geral | 2951 | 1712 | 1679 | 6342
B | Marcelo da Silva Nogueira | Encanador Motorizado | 3932 | 2281 | 1679 | 7892
C | Jeferson Silva de Paiva | Encanador | 3633 | 2107 | 1679 | 7419
C | Danilo Fernando Salgado | Pedreiro Motorizado | 3932 | 2281 | 1679 | 7892
C | Rian Teixeira da Silva | Ajudante Geral | 2951 | 1712 | 1679 | 6342
C | Rogério Soares da Silva | Operador de Retroescavadeira | 4979 | 2887.82 | 1679 | 9545.82
D | Hernandes Araújo de Oliveira | Encanador | 3633 | 2107 | 1679 | 7419
D | Alex | Encanador | 3633 | 2107 | 1679 | 7419
D | João Pedro Norberto da Silva | Ajudante Geral | 2951 | 1712 | 1679 | 6342
D | Lucas de Souza César | Operador de Retroescavadeira | 4979 | 2887.82 | 1679 | 9545.82
— | Yasmin | Programadora | 2548 | 1477.84 | 1679 | 5704.84
— | Sidnei Jose dos Santos | Encarregado de Obras | 4713 | 2734 | 1679 | 9126
TOTAL | 16 pessoas |  | 58984 | 34213.48 | 26864 | 120061.48
CUSTOS GERAIS DA OBRA (R$/MÊS)
ITEM |  | QNT | VALOR UNIT. | TOTAL MÊS
Salário engenheiro |  | 1 | 13000 | 13000
Kit ferramenta equipes |  | 4 | 7200 | 28800 |  | mantido como custo mensal, igual à sua planilha
Carro engenheiro |  | 1 | 3400 | 3400
Carro encarregado |  | 1 | 3400 | 3400
Caminhão 3/4 + munck |  | 2 | 25000 | 50000
HR (horas de máquina) |  | 2 | 6000 | 12000
Alojamento |  | 1 | 6000 | 6000
Equipamentos leves |  | 1 | 12900 | 12900
Custos indiretos |  | 1 | 20000 | 20000
Equipe (folha + encargos + benefícios) |  | 1 | 120061.48 | 120061.48
TOTAL MENSAL — SANTOS |  |  |  | 269561.48
TOTAL SEMANAL (7 dias) |  |  |  | 62897.6787
TOTAL QUINZENAL (15 dias) |  |  |  | 134780.74
TOTAL DIÁRIO |  |  |  | 8985.3827

## AUX
AUX — medições, datas de pagamento e cenários (cálculo; não precisa editar)
Mês (1º dia) | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
Dias de obra no mês | 8 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0
Medição bruta BERTIOGA (ago–out: FCP SEMANAL · depois: projeção) | 85182.0451 | 425910.2256 | 425910.2256 | 365065.9077 | 377234.7713 | 377234.7713 | 340728.1805 | 377234.7713 | 365065.9077 | 377234.7713 | 365065.9077 | 377234.7713 | 0 | 0 | 0
Medição bruta SANTOS (ago–out: FCP SEMANAL · depois: projeção) | 96765.6595 | 483828.2974 | 483828.2974 | 414709.9692 | 428533.6349 | 428533.6349 | 387062.6379 | 428533.6349 | 414709.9692 | 428533.6349 | 414709.9692 | 428533.6349 | 0 | 0 | 0
Medição bruta GLOBAL | 181947.7046 | 909738.5231 | 909738.5231 | 779775.8769 | 805768.4062 | 805768.4062 | 727790.8185 | 805768.4062 | 779775.8769 | 805768.4062 | 779775.8769 | 805768.4062 | 0 | 0 | 0
Data de pagamento da medição | 2026-09-20 | 2026-10-20 | 2026-11-20 | 2026-12-20 | 2027-01-20 | 2027-02-20 | 2027-03-20 | 2027-04-20 | 2027-05-20 | 2027-06-20 | 2027-07-20 | 2027-08-20 | 2027-09-20 | 2027-10-20 | 2027-11-20
Dias equivalentes p/ custo (1º mês = fator × 30) | 15 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0
GRADE DE CENÁRIOS — CAIXA DA WCR (capital e resultado por cenário)
MÍNIMA — medição bruta global | 173283.5282 | 649813.2308 | 671473.6718 | 649813.2308 | 671473.6718 | 671473.6718 | 606492.3487 | 671473.6718 | 649813.2308 | 671473.6718 | 649813.2308 | 671473.6718 | 0 | 0 | 0
entra no caixa WCR (receb − desconto − imposto) | 0 | -124986.008 | 40000 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 41333.3333 | 37333.3333 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 0 | 0
sai do caixa WCR (indiretos mês ant. + mob WCR) | 0 | 20000 | 40000 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 41333.3333 | 37333.3333 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 0 | 0
caixa acumulado ANTES do recebimento | 0 | -20000 | -184986.008 | -186319.3413 | -184986.008 | -186319.3413 | -186319.3413 | -182319.3413 | -186319.3413 | -184986.008 | -186319.3413 | -184986.008 | -186319.3413 | -144986.008 | -144986.008 | 186319.3413
caixa acumulado APÓS o recebimento | 0 | -144986.008 | -144986.008 | -144986.008 | -144986.008 | -144986.008 | -144986.008 | -144986.008 | -144986.008 | -144986.008 | -144986.008 | -144986.008 | -144986.008 | -144986.008 | -144986.008 | -144986.008
MÉDIA — medição bruta global | 190611.881 | 714794.5538 | 738621.039 | 714794.5538 | 738621.039 | 738621.039 | 667141.5836 | 738621.039 | 714794.5538 | 738621.039 | 714794.5538 | 738621.039 | 0 | 0 | 0
entra no caixa WCR (receb − desconto − imposto) | 0 | -111469.8928 | 90685.432 | 93708.2797 | 90685.432 | 93708.2797 | 93708.2797 | 84639.7365 | 93708.2797 | 90685.432 | 93708.2797 | 90685.432 | 93708.2797 | 0 | 0
sai do caixa WCR (indiretos mês ant. + mob WCR) | 0 | 20000 | 40000 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 41333.3333 | 37333.3333 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 0 | 0
caixa acumulado ANTES do recebimento | 0 | -20000 | -171469.8928 | -122117.7941 | -68409.5144 | -19057.4157 | 33317.5307 | 89692.4771 | 132998.8803 | 186707.16 | 236059.2587 | 289767.5384 | 339119.6371 | 432827.9168 | 432827.9168 | 171469.8928
caixa acumulado APÓS o recebimento | 0 | -131469.8928 | -80784.4608 | -28409.5144 | 22275.9176 | 74650.864 | 127025.8104 | 174332.2136 | 226707.16 | 277392.592 | 329767.5384 | 380452.9704 | 432827.9168 | 432827.9168 | 432827.9168 | 432827.9168
BOA — medição bruta global | 199276.0574 | 747285.2154 | 772194.7226 | 747285.2154 | 772194.7226 | 772194.7226 | 697466.201 | 772194.7226 | 747285.2154 | 772194.7226 | 747285.2154 | 772194.7226 | 0 | 0 | 0
entra no caixa WCR (receb − desconto − imposto) | 0 | -104711.8352 | 116028.148 | 119895.7529 | 116028.148 | 119895.7529 | 119895.7529 | 108292.9381 | 119895.7529 | 116028.148 | 119895.7529 | 116028.148 | 119895.7529 | 0 | 0
sai do caixa WCR (indiretos mês ant. + mob WCR) | 0 | 20000 | 40000 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 41333.3333 | 37333.3333 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 0 | 0
caixa acumulado ANTES do recebimento | 0 | -20000 | -164711.8352 | -90017.0205 | -10121.2676 | 64573.5471 | 143135.9667 | 225698.3863 | 292657.9911 | 372553.744 | 447248.5587 | 527144.3116 | 601839.1263 | 721734.8792 | 721734.8792 | 164711.8352
caixa acumulado APÓS o recebimento | 0 | -124711.8352 | -48683.6872 | 29878.7324 | 105906.8804 | 184469.3 | 263031.7196 | 333991.3244 | 412553.744 | 488581.892 | 567144.3116 | 643172.4596 | 721734.8792 | 721734.8792 | 721734.8792 | 721734.8792
ÓTIMA — medição bruta global | 207940.2338 | 779775.8769 | 805768.4062 | 779775.8769 | 805768.4062 | 805768.4062 | 727790.8185 | 805768.4062 | 779775.8769 | 805768.4062 | 779775.8769 | 805768.4062 | 0 | 0 | 0
entra no caixa WCR (receb − desconto − imposto) | 0 | -97953.7776 | 141370.864 | 146083.2261 | 141370.864 | 146083.2261 | 146083.2261 | 131946.1397 | 146083.2261 | 141370.864 | 146083.2261 | 141370.864 | 146083.2261 | 0 | 0
sai do caixa WCR (indiretos mês ant. + mob WCR) | 0 | 20000 | 40000 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 41333.3333 | 37333.3333 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 40000 | 41333.3333 | 0 | 0
caixa acumulado ANTES do recebimento | 0 | -20000 | -157953.7776 | -57916.2469 | 48166.9792 | 148204.5099 | 252954.4027 | 361704.2955 | 452317.1019 | 558400.328 | 658437.8587 | 764521.0848 | 864558.6155 | 1010641.8416 | 1010641.8416 | 157953.7776
caixa acumulado APÓS o recebimento | 0 | -117953.7776 | -16582.9136 | 88166.9792 | 189537.8432 | 294287.736 | 399037.6288 | 493650.4352 | 598400.328 | 699771.192 | 804521.0848 | 905891.9488 | 1010641.8416 | 1010641.8416 | 1010641.8416 | 1010641.8416

## PREÇOS BERTIOGA
PREÇOS DO CONTRATO — BERTIOGA / GUARUJÁ (GLOBAL GJ BT)
Fonte: Valores Unitários Trocas e Ligações Global GJ BT.xlsx (enviado 25/08/2026).
DESCRIÇÃO | N. PREÇO | UN | R$ UNIT.
EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA -
LAG PA SUCES S/REP SF | 72000033 | un | 60.9462
LAG TA SUCES S/REP SF | 72000034 | un | 151.8069
LAG EX SUCES S/REP SF | 72000035 | un | 202.3896
LAG TO SUCES S/REP SF | 72000036 | un | 282.6712
LAG PO SUCES S/REP SF | 72000037 | un | 338.9036
ADC INST CV SF | 72000229 | un | 193.795
LAG PA SUCES S/REP | 72000057 | un | 436.7811
LAG TA SUCES S/REP | 72000058 | un | 500.8731
LAG EX SUCES S/REP | 72000059 | un | 637.5047
LAG TO SUCES S/REP | 72000060 | un | 654.591
LAG PO SUCES S/REP | 72000061 | un | 704.5906
ADC INST CV | 72000224 | un | 311.3901
LRP CIM LAG SUCES | 72000101 | un | 139.895
LRP ESP LAG SUCES | 72000102 | un | 242.9665
LPB TA LAG SUCES COMPX C | 72001180 | un | 41.9636
LPB EX LAG SUCES COMPX C | 72001082 | un | 78.106
LPB TO LAG SUCES COMPX C | 72001210 | un | 114.2533
LAG MND SUCES S/REP SF | 72000049 | un | 527.8378
LAG MND SUCES S/REP | 72000073 | un | 407.2194
LRP CIM MND LAG SUCES | 72000169 | un | 139.895
LRP ESP MND LAG SUCES | 72000170 | un | 242.9665
LPB MND LAG SUCES COMPX C | 72001105 | un | 76.0578
EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA
LAG ATE 32MM PA AVUL S/REP SF | 72000052 | un | 702.8462
LAG ATE 32MM TA AVUL S/REP SF | 72000053 | un | 787.4986
LAG ATE 32MM EX AVUL S/REP SF | 72000054 | un | 798.504
LAG ATE 32MM TO AVUL S/REP SF | 72000055 | un | 803.4628
LAG ATE 32MM PO AVUL S/REP SF | 72000056 | un | 840.7175
LAG ATE 32MM PA AVUL S/REP | 72000028 | un | 806.246
LAG ATE 32MM TA AVUL S/REP | 72000029 | un | 864.5462
LAG ATE 32MM EX AVUL S/REP | 72000030 | un | 909.6507
LAG ATE 32MM TO AVUL S/REP | 72000031 | un | 1002.3048
LAG ATE 32MM PO AVUL S/REP | 72000032 | un | 1034.1009
LAG DN50 HD30 SF | 72000076 | un | 501.5297
LAG DN50 HD300 SF | 72000077 | un | 460.355
LAG DN80 HD1100 SF | 72000078 | un | 562.5249
LAG DN100 HD1800 SF | 72000079 | un | 603.0381
RAMAL DN 50 A 100 S/REP SF | 72000080 | M | 15.4301
LRP CIM LAG AVUL | 72000081 | un | 139.895
LRP ESP LAG AVUL | 72000082 | un | 242.9665
LPB TA LAG AVUL COMPX C | 72001159 | un | 93.6978
LPB EX LAG AVUL COMPX C | 72001071 | un | 153.3896
LPB TO LAG AVUL COMPX C | 72001198 | un | 213.0814
LAG ATE 32MM MND AVUL S/REP SF | 72000048 | un | 559.8887
LAG ATE 32MM MND AVUL S/REP | 72000072 | un | 484.8305
LRP CIM MND LAG AVUL | 72000161 | un | 139.895
LRP ESP MND LAG AVUL | 72000162 | un | 242.9665
LPB MND LAG AVUL COMPX C | 72001102 | un | 103.3214
TRANSF CV SIMPLES P/ MULT. 2HD SF | 72000228 | un | 47.3585
TRANSF CV SIMPLES P/ MULT. 2HD | 72000209 | un | 159.4999
INCL LIG EM CV MULT | 72000210 | un | 159.4999
ADC INST HD CV MULT | 72000237 | un | 2.4745
ADC INCL LIG UMA MULT | 72000221 | un | 81.095
INCL LIG EM UMA MULT | 72000211 | un | 159.4999
ADC INST CX UMA | 72000222 | un | 67.7425
INST CX UMA | 72000213 | un | 118.6976
INST CX UMA COM CONSTRUCAO DE MURETA | 72000212 | un | 313.3697
INSTAL CAIXA PARA UMAP | 72000216 | un | 104.0025
INSTAL CAIXA PARA UMAP | 72000223 | un | 81.095
EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA
TRA ATE 32MM CORR PA S/REP SF | 72000043 | un | 722.4952
TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | 72000044 | un | 785.0682
TRA ATE 32MM CORR EX S/REP SF | 72000045 | un | 786.8518
TRA ATE 32MM CORR TO S/REP SF | 72000046 | un | 820.9803
TRA ATE 32MM CORR PO S/REP SF | 72000047 | un | 841.6044
TRA ATE 32MM CORR PA S/REP | 72000067 | un | 885.9592
TRA ATE 32MM CORR TA S/REP | 72000068 | un | 960.4441
TRA ATE 32MM CORR EX S/REP | 72000069 | un | 1022.7574
TRA ATE 32MM CORR TO S/REP | 72000070 | un | 1079.5925
TRA ATE 32MM CORR PO S/REP | 72000071 | un | 1144.6351
LRP CIM TRA CORR | 72000141 | un | 139.895
LRP ESP TRA CORR | 72000142 | un | 242.9665
LPB TA TRA CORR COMPX C | 72001183 | un | 123.2938
LPB EX TRA CORR COMPX C | 72001085 | un | 205.3933
LPB TO TRA CORR COMPX C | 72001213 | un | 287.4879
TRA ATE 32MM PREV PA S/REP SF | 72000038 | un | 651.2982
TRA ATE 32MM PREV TA S/REP SF | 72000039 | un | 675.0828
TRA ATE 32MM PREV EX S/REP SF | 72000040 | un | 722.6422
TRA ATE 32MM PREV TO S/REP SF | 72000041 | un | 788.0376
TRA ATE 32MM PREV PO S/REP SF | 72000042 | un | 826.6839
TRA ATE 32MM PREV PA S/REP | 72000062 | un | 722.6422
TRA ATE 32MM PREV TA S/REP | 72000063 | un | 785.3034
TRA ATE 32MM PREV EX S/REP | 72000064 | un | 862.3559
TRA ATE 32MM PREV TO S/REP | 72000065 | un | 981.4994
TRA ATE 32MM PREV PO S/REP | 72000066 | un | 1022.875
LRP CIM TRA PREV | 72000121 | un | 139.895
LRP ESP TRA PREV | 72000122 | un | 242.9665
LPB TA TRA PREV COMPX C | 72001195 | un | 78.0423
LPB EX TRA PREV COMPX C | 72001097 | un | 141.5365
LPB TO TRA PREV COMPX C | 72001225 | un | 205.0258
TRA ATE 32MM CORR MND S/REP SF | 72000051 | un | 674.9309
TRA ATE 32MM CORR MND S/REP | 72000075 | un | 697.8727
LRP CIM MND TRA CORR | 72000185 | un | 139.895
LRP ESP MND TRA CORR | 72000186 | un | 242.9665
LPB MND TRA CORR COMPX C | 72001108 | un | 76.0627
TRA ATE 32MM PREV MND S/REP SF | 72000050 | un | 651.2982
TRA ATE 32MM PREV MND S/REP | 72000074 | un | 552.2888
ADC SUBST TMD AG SF | 72000897 | un | 43.3013
ADC TRC PREV PE CV | 72000225 | un | 286.8901
ADC SUBST TMD AG | 72000898 | un | 107.6089
LRP CIM MND TRA PREV | 72000177 | un | 139.895
LRP ESP MND TRA PREV | 72000178 | un | 242.9665
LPB MND TRA PREV COMPX C | 72001111 | un | 68.796
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE
TCV SF | 72000226 | un | 301.4725
ADC TCV SF | 72000230 | un | 193.795
ADIC TROCA PREVENT REGIST CAV DN 20MM SF | 72001002 | un | 10.5595
SUBST CV POR UMA C/REP PASS | 72000215 | un | 404.495
SUBST CV POR UMA S/REP | 72000214 | un | 330.995
ADC INST CX UMA | 72000222 | un | 67.7425
INST CX UMA | 72000213 | un | 118.6976
INST CX UMA COM CONSTRUCAO DE MURETA | 72000212 | un | 313.3697
INSTAL CAIXA PARA UMAP | 72000216 | un | 104.0025
INSTAL CAIXA PARA UMAP | 72000223 | un | 81.095
TCV | 72000204 | un | 355.495
ADC TCV | 72000217 | un | 338.051
TROCA PREVENT REGISTRO CAVALET DN 20MM | 72000205 | un | 110.495
ADIC TROCA PREVENT REGIST CAV DN 20MM | 72000218 | un | 81.095
FORNEC CAIXA UMAP | 72000890 | un | 291.648
EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO SUCESSIVA
LESG CER/PVC PA SUCES S/REP SF | 72000479 | un | 390.0057
LESG CER/PVC TA SUCES S/REP SF | 72000480 | un | 423.4041
LESG CER/PVC EX SUCES S/REP SF | 72000481 | un | 432.2584
LESG CER/PVC TO SUCES S/REP SF | 72000482 | un | 460.5608
LESG CER/PVC PO SUCES S/REP SF | 72000483 | un | 493.9886
LESG PVC PA SUCES S/REP | 72000511 | un | 650.9503
LESG PVC TA SUCES S/REP | 72000512 | un | 798.1806
LESG PVC EX SUCES S/REP | 72000513 | un | 811.8467
LESG PVC TO SUCES S/REP | 72000514 | un | 863.6152
LESG PVC PO SUCES S/REP | 72000515 | un | 977.6431
LRP CIM LESG SUCES | 72000571 | un | 139.895
LRP ESP LESG SUCES | 72000572 | un | 240.5361
LPB TA LESG SUCES COMPX C | 72001177 | un | 75.9157
LPB EX LESG SUCES COMPX C | 72001077 | un | 166.9822
LPB TO LESG SUCES COMPX C | 72001207 | un | 255.4566
EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA
LESG CER/PVC ATE 2M PA AVUL S/REP SF | 72000005 | un | 596.7906
LESG CER/PVC ATE 2M TA AVUL S/REP SF | 72000468 | un | 1119.552
LESG CER/PVC ATE 2M EX AVUL S/REP SF | 72000469 | un | 1173.109
LESG CER/PVC ATE 2M TO AVUL S/REP SF | 72000470 | un | 1177.7444
LESG CER/PVC ATE 2M PO AVUL S/REP SF | 72000471 | un | 1240.1949
LESG CER/PVC DE 2 A 4M PA AVUL S/REP SF | 72000472 | un | 768.2612
LESG CER/PVC DE 2 A 4M TA AVUL S/REP SF | 72000473 | un | 1387.3517
LESG CER/PVC DE 2 A 4M EX AVUL S/REP SF | 72000474 | un | 1400.8757
LESG CER/PVC DE 2 A 4M TO AVUL S/REP SF | 72000475 | un | 1387.4889
LESG CER/PVC DE 2 A 4M PO AVUL S/REP SF | 72000476 | un | 1438.101
LESG PVC ATE 2M PA AVUL S/REP | 72000499 | un | 893.7355
LESG PVC ATE 2M TA AVUL S/REP | 72000500 | un | 1227.793
LESG PVC ATE 2M EX AVUL S/REP | 72000501 | un | 1346.9659
LESG PVC ATE 2M TO AVUL S/REP | 72000502 | un | 1511.2972
LESG PVC ATE 2M PO AVUL S/REP | 72000503 | un | 1569.1172
LESG PVC DE 2 A 4M PA AVUL S/REP | 72000504 | un | 1061.8692
LESG PVC DE 2 A 4M TA AVUL S/REP | 72000505 | un | 1331.4084
LESG PVC DE 2 A 4M EX AVUL S/REP | 72000506 | un | 1609.5226
LESG PVC DE 2 A 4M TO AVUL S/REP | 72000507 | un | 1679.3868
LESG PVC DE 2 A 4M PO AVUL S/REP | 72000508 | un | 1740.8279
CMPL CER/PVC LE AVUL 100/150 S/REP SF | 72000477 | un | 337.3895
CMPL CER/PVC LE AVUL 100/150 C/REP SF | 72000478 | un | 395.5035
CMPL PVC LE AVUL 100/150 S/REP | 72000509 | un | 385.8995
CMPL PVC LE AVUL 100/150 C/REP | 72000510 | un | 482.9146
LRP CIM ATE 2M LESG | 72000531 | un | 139.895
LRP ESP ATE 2M LESG | 72000533 | un | 240.5361
LPB ATE 2M TA LESG COMPX C | 72001162 | un | 143.7072
LPB ATE 2M EX LESG COMPX C | 72001041 | un | 234.7639
LPB ATE 2M TO LESG COMPX C | 72001201 | un | 325.8206
LRP CIM MAIS DE 2M LESG | 72000532 | un | 139.895
LRP ESP MAIS DE 2M LESG | 72000534 | un | 242.9665
LPB MAIS DE 2M TA LESG COMPX C | 72001174 | un | 143.7072
LPB MAIS DE 2M EX LESG COMPX C | 72001074 | un | 234.7639
LPB MAIS DE 2M TO LESG COMPX C | 72001204 | un | 325.8206
PRESERV INTERF SERV. ESG | 72000836 | un | 144.55
INST DE CXA DE INSPEÇÃO ESG 45x45x60 CM | 72000907 | un | 237.895
EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO
TRE CER/PVC ATE 2M CORR PA S/REP SF | 72000484 | un | 770.2065
TRE CER/PVC ATE 2M CORR TA S/REP SF | 72000485 | un | 1278.4345
TRE CER/PVC ATE 2M CORR EX S/REP SF | 72000486 | un | 1257.536
TRE CER/PVC ATE 2M CORR TO S/REP SF | 72000487 | un | 1305.2767
TRE CER/PVC ATE 2M CORR PO S/REP SF | 72000488 | un | 1317.1641
TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR PA S/REP SF | 72000489 | un | 964.516
TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR TA S/REP SF | 72000490 | un | 1302.3024
TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR EX S/REP SF | 72000491 | un | 1364.7284
TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR TO S/REP SF | 72000492 | un | 1376.4394
TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR PO S/REP SF | 72000493 | un | 1456.8827
TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR PA S/REP SF | 72000494 | un | 1079.2054
TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR TA S/REP SF | 72000495 | un | 1474.5668
TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR EX S/REP SF | 72000496 | un | 1534.3125
TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR TO S/REP SF | 72000497 | un | 1563.7419
TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR TO S/REP SF | 72000498 | un | 1602.5303
TRE PVC ATE 2M CORR PA S/REP | 72000516 | un | 819.4123
TRE PVC ATE 2M CORR TA S/REP | 72000517 | un | 1397.1272
TRE PVC ATE 2M CORR EX S/REP | 72000518 | un | 1466.2319
TRE PVC ATE 2M CORR TO S/REP | 72000519 | un | 1596.8267
TRE PVC ATE 2M CORR PO S/REP | 72000520 | un | 1774.9466
TRE PVC DE 2 A 3M CORR PA S/REP | 72000521 | un | 900.9973
TRE PVC DE 2 A 3M CORR TA S/REP | 72000522 | un | 1483.6318
TRE PVC DE 2 A 3M CORR EX S/REP | 72000523 | un | 1706.4299
TRE PVC DE 2 A 3M CORR TO S/REP | 72000524 | un | 1846.2955
TRE PVC DE 2 A 3M CORR PO S/REP | 72000525 | un | 2066.5015
TRE PVC DE 3 A 4M CORR PA S/REP | 72000526 | un | 1027.6329
TRE PVC DE 3 A 4M CORR TA S/REP | 72000527 | un | 1653.309
TRE PVC DE 3 A 4M CORR EX S/REP | 72000528 | un | 1769.0029
TRE PVC DE 3 A 4M CORR TO S/REP | 72000529 | un | 1982.8536
TRE PVC DE 3 A 4M CORR PO S/REP | 72000530 | un | 2354.7538
LRP CIM ATE 2M TRE | 72000591 | un | 139.895
LRP CIM DE 2 A 3M TRE | 72000592 | un | 139.895
LRP CIM DE 3 A 4M TRE | 72000593 | un | 139.895
LRP ESP ATE 2M TRE | 72000594 | un | 242.9665
LRP ESP DE 2 A 3M TRE | 72000595 | un | 242.9665
LRP ESP DE 3 A 4M TRE | 72000596 | un | 242.9665
LPB ATE 2M TA TRE COMPX C | 72001186 | un | 439.8681
LPB DE 2 A 3M TA TRE COMPX C | 72001189 | un | 796.8135
LPB DE 3 A 4M TA TRE COMPX C | 72001192 | un | 1024.2225
LPB ATE 2M EX TRE COMPX C | 72001088 | un | 684.4369
LPB DE 2 A 3M EX TRE COMPX C | 72001091 | un | 1041.3872
LPB DE 3 A 4M EX TRE COMPX C | 72001094 | un | 1326.871
LPB ATE 2M TO TRE COMPX C | 72001216 | un | 929.0204
LPB DE 2 A 3M TO TRE COMPX C | 72001219 | un | 1273.1131
LPB DE 3 A 4M TO TRE COMPX C | 72001222 | un | 1365.8015

## PREÇOS SANTOS
PREÇOS DO CONTRATO — CONSÓRCIO GLOBAL SANTOS II
Transcrito das fotos enviadas em 25/08/2026 (Planilhas de Preços Contratuais). Água = coluna K50. Itens marcados 'conferir' tiveram dígitos cortados na foto.
SERVIÇOS DE ESGOTO
ITEM | DESCRIÇÃO | N. PREÇO | UN | R$ UNIT. | OBS
2090501 | CONST PI ATE 2M S/REP | 72000759 | un | 1597.75
2220501 | CONST PI ATE 2M S/REP | 72000759 | un | 1597.75
2090502 | CONST PI DE 2 A 3M S/REP | 72000760 | un | 1762.75
2220502 | CONST PI DE 2 A 3M S/REP | 72000760 | un | 1762.75
2090508 | CPV DIAM = 1,20M - DE 2 A 3M - S/REP | 72000748 | un | 2992.75
2220508 | CPV DIAM = 1,20M - DE 2 A 3M - S/REP | 72000748 | un | 2992.75
2090509 | CPV DIAM = 1,20M - DE 3 A 4M - S/REP | 72000749 | un | 3712.75
2220509 | CPV DIAM = 1,20M - DE 3 A 4M - S/REP | 72000749 | un | 3712.75
2090510 | CPV DIAM = 1,20M - DE 4 A 5M - S/REP | 72000750 | un | 4297.75
2220510 | CPV DIAM = 1,20M - DE 4 A 5M - S/REP | 72000750 | un | 4297.75
2090507 | CPV DIAM = 1,20M - PROF ATE 2M S/REP | 72000747 | un | 2097.75
2220507 | CPV DIAM = 1,20M - PROF ATE 2M S/REP | 72000747 | un | 2097.75
2090503 | CPV DIAM = 1M - PROF ATE 2M S/REP | 72000743 | un | 1992.75
2220503 | CPV DIAM = 1M - PROF ATE 2M S/REP | 72000743 | un | 1992.75
2090504 | CPV DIAM = 1M - PROF DE 2 A 3M S/REP | 72000744 | un | 2762.75
2220504 | CPV DIAM = 1M - PROF DE 2 A 3M S/REP | 72000744 | un | 2762.75
2090505 | CPV DIAM = 1M - PROF DE 3 A 4M S/REP | 72000745 | un | 3492.75
2220505 | CPV DIAM = 1M - PROF DE 3 A 4M S/REP | 72000745 | un | 3492.75
2090506 | CPV DIAM = 1M - PROF DE 4 A 5M S/REP | 72000746 | un | 4462.75
2220506 | CPV DIAM = 1M - PROF DE 4 A 5M S/REP | 72000746 | un | 4462.75
2240327 | LPB ATE 2M EX TRE COMPX A | 72001086 | un | 458.79
2240326 | LPB ATE 2M EX TRE COMPX B | 72001087 | un | 435.01
2240325 | LPB ATE 2M EX TRE COMPX C | 72001088 | un | 1134.91
2240309 | LPB ATE 2M TA TRE COMPX A | 72001184 | un | 296.4
2240308 | LPB ATE 2M TA TRE COMPX B | 72001185 | un | 280.7 | foto cortada — conferir centavos
2240307 | LPB ATE 2M TA TRE COMPX C | 72001186 | un | 729.3 | foto cortada — conferir centavos
2240345 | LPB ATE 2M TO TRE COMPX A | 72001214 | un | 621.1 | foto cortada — conferir centavos
2240344 | LPB ATE 2M TO TRE COMPX B | 72001215 | un | 589.3 | foto cortada — conferir centavos
2240343 | LPB ATE 2M TO TRE COMPX C | 72001216 | un | 1540.4 | foto cortada — conferir centavos
1090115 | SUBST PI POR PLAST ATE 2M S/REP | 72000767 | un | 3967 | foto cortada — conferir centavos
1090110 | REC PI DE 2 A 3M S/REP | 72000762 | un | 3261 | foto cortada — conferir centavos
1090109 | REC PI ATE 2M S/REP | 72000761 | un | 2394 | foto cortada — conferir centavos
2090605 | LPB CPV DIAM = 1,20M COMPX A | 72001060 | un | 275 | foto cortada — conferir centavos
2220605 | LPB CPV DIAM = 1,20M COMPX A | 72001060 | un | 275 | foto cortada — conferir centavos
2090604 | LPB CPV DIAM = 1,20M COMPX B | 72001061 | un | 223 | foto cortada — conferir centavos
2220604 | LPB CPV DIAM = 1,20M COMPX B | 72001061 | un | 223 | foto cortada — conferir centavos
2090603 | LPB CPV DIAM = 1,20M COMPX C | 72001062 | un | 400 | foto cortada — conferir centavos
2220603 | LPB CPV DIAM = 1,20M COMPX C | 72001062 | un | 400 | foto cortada — conferir centavos
2240333 | LPB DE 2 A 3M EX TRE COMPX A | 72001089 | un | 688 | foto cortada — conferir centavos
2240332 | LPB DE 2 A 3M EX TRE COMPX B | 72001090 | un | 662 | foto cortada — conferir centavos
2240331 | LPB DE 2 A 3M EX TRE COMPX C | 72001091 | un | 1726 | foto cortada — conferir centavos
2240315 | LPB DE 2 A 3M TA TRE COMPX A | 72001187 | un | 526 | foto cortada — conferir centavos
2240314 | LPB DE 2 A 3M TA TRE COMPX B | 72001188 | un | 507 | foto cortada — conferir centavos
2240313 | LPB DE 2 A 3M TA TRE COMPX C | 72001189 | un | 1321.2 | foto cortada — conferir centavos
2240351 | LPB DE 2 A 3M TO TRE COMPX A | 72001217 | un | 851.1 | foto cortada — conferir centavos
2240350 | LPB DE 2 A 3M TO TRE COMPX B | 72001218 | un | 816.3 | foto cortada — conferir centavos
2240349 | LPB DE 2 A 3M TO TRE COMPX C | 72001219 | un | 2132.3 | foto cortada — conferir centavos
2240339 | LPB DE 3 A 4M EX TRE COMPX A | 72001092 | un | 1084.13
2240338 | LPB DE 3 A 4M EX TRE COMPX B | 72001093 | un | 1051.78
2240337 | LPB DE 3 A 4M EX TRE COMPX C | 72001094 | un | 2743.13
2240321 | LPB DE 3 A 4M TA TRE COMPX A | 72001190 | un | 894.67
2240320 | LPB DE 3 A 4M TA TRE COMPX B | 72001191 | un | 871.78
2240319 | LPB DE 3 A 4M TA TRE COMPX C | 72001192 | un | 2270
2240357 | LPB DE 3 A 4M TO TRE COMPX A | 72001220 | un | 1273.6
2240356 | LPB DE 3 A 4M TO TRE COMPX B | 72001221 | un | 1231.8
2240355 | LPB DE 3 A 4M TO TRE COMPX C | 72001222 | un | 3216.27
1090116 | SUBST PV POR PLAST ATE 2M S/REP | 72000768 | un | 5164.44
1090117 | SUBST PV POR PLAST DE 2 A 3M S/REP | 72000769 | un | 8472.55
1090118 | SUBST PV POR PLAST DE 3 A 4M S/REP | 72000770 | un | 11566.33
2140501 | LRP CIM ATE 2M LESG | 72000531 | un | 142.75
2240301 | LRP CIM ATE 2M TRE | 72000591 | un | 142.75
2240302 | LRP CIM DE 2 A 3M TRE | 72000592 | un | 142.75
2240303 | LRP CIM DE 3 A 4M TRE | 72000593 | un | 142.75
2140521 | LRP CIM MAIS DE 2M LESG | 72000532 | un | 142.75
2090409 | LRP CIM PROF ACIMA DE 2M PRE | 72001227 | M | 18.67
2220409 | LRP CIM PROF ACIMA DE 2M PRE | 72001227 | M | 18.67
2090401 | LRP CIM PROF ATE 2M PRE | 72001226 | M | 16.33
2220401 | LRP CIM PROF ATE 2M PRE | 72001226 | M | 16.33
2130302 | LRP ESP LESG SUCES | 72000572 | un | 247.93
2140502 | LRP ESP ATE 2M LESG | 72000533 | un | 247.93
2240304 | LRP ESP ATE 2M TRE | 72000594 | un | 247.93
2090602 | LRP ESP CPV DIAM = 1,20M | 72001233 | un | 162.53
2220602 | LRP ESP CPV DIAM = 1,20M | 72001233 | un | 162.53
2240305 | LRP ESP DE 2 A 3M TRE | 72000595 | un | 247.93
2240306 | LRP ESP DE 3 A 4M TRE | 72000596 | un | 247.93
2090410 | LRP ESP PROF ACIMA DE 2M PRE | 72001232 | M | 114.03
2220410 | LRP ESP PROF ACIMA DE 2M PRE | 72001232 | M | 114.03
2090402 | LRP ESP PROF ATE 2M PRE | 72001231 | M | 99.76
2220402 | LRP ESP PROF ATE 2M PRE | 72001231 | M | 99.76
2240103 | TRE CER/PVC ATE 2M CORR EX S/REP SF | 72000486 | un | 1625
2240101 | TRE CER/PVC ATE 2M CORR PA S/REP SF | 72000484 | un | 647.75
2240105 | TRE CER/PVC ATE 2M CORR PO S/REP SF | 72000488 | un | 1107.75
2240102 | TRE CER/PVC ATE 2M CORR TA S/REP SF | 72000485 | un | 1560
2240104 | TRE CER/PVC ATE 2M CORR TO S/REP SF | 72000487 | un | 1097.75
2240108 | TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR EX S/REP SF | 72000491 | un | 1795
2240106 | TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR PA S/REP SF | 72000489 | un | 811.17
2240110 | TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR PO S/REP SF | 72000493 | un | 1225.25
2240107 | TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR TA S/REP SF | 72000490 | un | 1695
2240109 | TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR TO S/REP SF | 72000492 | un | 1157.6
2240113 | TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR EX S/REP SF | 72000496 | un | 1290.38
2240111 | TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR PA S/REP SF | 72000494 | un | 907.63
2240112 | TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR TA S/REP SF | 72000495 | un | 1240.13
2240115 | TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR TO S/REP SF | 72000498 | un | 1347.75 | impresso repete TO (provável PO)
2240114 | TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR TO S/REP SF | 72000497 | un | 1315.13
2240203 | TRE PVC ATE 2M CORR EX S/REP | 72000518 | un | 1725
2240201 | TRE PVC ATE 2M CORR PA S/REP | 72000516 | un | 689.14
2240205 | TRE PVC ATE 2M CORR PO S/REP | 72000520 | un | 1492.75
2240202 | TRE PVC ATE 2M CORR TA S/REP | 72000517 | un | 1660
2240204 | TRE PVC ATE 2M CORR TO S/REP | 72000519 | un | 1342.95
2240208 | TRE PVC DE 2 A 3M CORR EX S/REP | 72000523 | un | 1945
2240206 | TRE PVC DE 2 A 3M CORR PA S/REP | 72000521 | un | 757.75
2240210 | TRE PVC DE 2 A 3M CORR PO S/REP | 72000525 | un | 1737.95
2240207 | TRE PVC DE 2 A 3M CORR TA S/REP | 72000522 | un | 1925
2240209 | TRE PVC DE 2 A 3M CORR TO S/REP | 72000524 | un | 1552.75
2240213 | TRE PVC DE 3 A 4M CORR EX S/REP | 72000528 | un | 1487.75
2240211 | TRE PVC DE 3 A 4M CORR PA S/REP | 72000526 | un | 864.25
2240215 | TRE PVC DE 3 A 4M CORR PO S/REP | 72000530 | un | 1980.38
2240212 | TRE PVC DE 3 A 4M CORR TA S/REP | 72000527 | un | 1390.45
2240214 | TRE PVC DE 3 A 4M CORR TO S/REP | 72000529 | un | 1667.6
2030217 | CONCRETO CONST. PECAS | 72000896 | M3 | 353.9
2140531 | LPB MAIS DE 2M EX LESG COMPX A | 72001072 | un | 131.82
2140515 | LPB ATE 2M TO LESG COMPX C | 72001201 | un | 113.79
2140530 | LPB MAIS DE 2M EX LESG COMPX B | 72001073 | un | 113.79
2140535 | LPB MAIS DE 2M TO LESG COMPX C | 72001204 | un | 247.93
2140509 | LPB ATE 2M EX LESG COMPX C | 72001041 | un | 607.68
2140529 | LPB MAIS DE 2M EX LESG COMPX C | 72001074 | un | 745.13
2140517 | LPB ATE 2M TO LESG COMPX A | 72001199 | un | 757.88
2140537 | LPB MAIS DE 2M TO LESG COMPX A | 72001202 | un | 806.2
2140516 | LPB ATE 2M TO LESG COMPX B | 72001200 | un | 912.65
2140536 | LPB MAIS DE 2M TO LESG COMPX B | 72001203 | un | 125.88
2140503 | LPB ATE 2M TA LESG COMPX C | 72001162 | un | 61.43
2140511 | LPB ATE 2M EX LESG COMPX A | 72001039 | un | 77.64
2140510 | LPB ATE 2M EX LESG COMPX B | 72001040 | un | 276.88
2140523 | LPB MAIS DE 2M TA LESG COMPX C | 72001174 | un | 427.87
2130311 | LPB EX LESG SUCES COMPX A | 72001075 | un | 202.2
2130301 | LRP CIM LESG SUCES | 72000571 | un | 250.77
2140505 | LPB ATE 2M TA LESG COMPX A | 72001080 | un | 842.75
2140525 | LPB ASF MAIS DE 2M TA LESG COMPX A | 72001172 | un | 1157.75
2130310 | LPB EX LESG SUCES COMPX B | 72001076 | un | 1270.13
2140504 | LPB ATE 2M TA LESG COMPX B | 72001081 | un | 1425.08
2140524 | LPB MAIS DE 2M TA LESG COMPX B | 72001173 | un | 1479.6
2130302 | LRP ESP LESG SUCES | 72000572 | un | 1001.29 | item repetido no impresso com preço diferente (247,93 na pág. 2) — conferir
2130201 | LESG PVC PA SUCES S/REP | 72000511 | un | 1242.9
2130202 | LESG PVC TA SUCES S/REP | 72000512 | un | 1502.53
2130203 | LESG PVC EX SUCES S/REP | 72000513 | un | 1567.75
2130204 | LESG PVC TO SUCES S/REP | 72000514 | un | 1625.1
2130205 | LESG PVC PO SUCES S/REP | 72000515 | un | 456.33
2130303 | LPB TA LESG SUCES COMPX C | 72001177 | un | 62.94
2130304 | LPB TA LESG SUCES COMPX B | 72001176 | un | 30.72
2130305 | LPB TA LESG SUCES COMPX A | 72001175 | un | 38.82
2130309 | LPB EX LESG SUCES COMPX C | 72001077 | un | 138.44
2130315 | LPB TO LESG SUCES COMPX C | 72001207 | un | 213.94
2130316 | LPB TO LESG SUCES COMPX B | 72001206 | un | 101.1
2130317 | LPB TO LESG SUCES COMPX A | 72001205 | un | 125.39
2140201 | LESG PVC ATE 2M PA AVUL S/REP | 72000499 | un | 421.38
2140202 | LESG PVC ATE 2M TA AVUL S/REP | 72000500 | un | 578.88
2140203 | LESG PVC ATE 2M EX AVUL S/REP | 72000501 | un | 635.06
2140204 | LESG PVC ATE 2M TO AVUL S/REP | 72000502 | un | 712.54
2140205 | LESG PVC ATE 2M PO AVUL S/REP | 72000503 | un | 739.8
2140206 | LESG PVC DE 2 A 4M PA AVUL S/REP | 72000504 | un | 500.65
2140207 | LESG PVC DE 2 A 4M TA AVUL S/REP | 72000505 | un | 621.45
2140208 | LESG PVC DE 2 A 4M EX AVUL S/REP | 72000506 | un | 751.26
2140209 | LESG PVC DE 2 A 4M TO AVUL S/REP | 72000507 | un | 783.88
SERVIÇOS DE ÁGUA (coluna K50)
ITEM | DESCRIÇÃO | N. PREÇO | UN | R$ UNIT. | OBS
2060101 | LAG PA SUCES S/REP SF | 72000033 | un | 56.9
2060102 | LAG TA SUCES S/REP SF | 72000034 | un | 141.72
2060103 | LAG EX SUCES S/REP SF | 72000035 | un | 188.94
2060104 | LAG TO SUCES S/REP SF | 72000036 | un | 263.88
2060105 | LAG PO SUCES S/REP SF | 72000037 | un | 316.38
2060201 | LAG PA SUCES S/REP | 72000057 | un | 407.75
2060202 | LAG TA SUCES S/REP | 72000058 | un | 467.58
2060203 | LAG EX SUCES S/REP | 72000059 | un | 595.13
2060204 | LAG TO SUCES S/REP | 72000060 | un | 611.08
2060205 | LAG PO SUCES S/REP | 72000061 | un | 657.75
1030501 | LRP CIM SUPR RELIGACAO DE LIGACAO | 72001230 | un | 7.81
2060303 | LPB TA LAG SUCES COMPX C | 72001180 | un | 69.59
2060304 | LPB TA LAG SUCES COMPX B | 72001179 | un | 30.61
2060305 | LPB TA LAG SUCES COMPX A | 72001178 | un | 35.89
2060309 | LPB EX LAG SUCES COMPX C | 72001082 | un | 98.63
2060310 | LPB EX LAG SUCES COMPX B | 72001079 | un | 61.96
2060311 | LPB EX LAG SUCES COMPX A | 72001078 | un | 71.64
2060315 | LPB TO LAG SUCES COMPX C | 72001210 | un | 189.45
2060316 | LPB TO LAG SUCES COMPX B | 72001209 | un | 92.16
2060317 | LPB TO LAG SUCES COMPX A | 72001208 | un | 104.35
2060401 | LAG MND SUCES S/REP SF | 72000049 | un | 492.75
2060501 | LAG MND SUCES S/REP | 72000073 | un | 380.15
1030502 | LRP ESP SUPR RELIGACAO DE LIGACAO | 72001235 | un | 16.38
2060603 | LPB MND LAG SUCES COMPX C | 72001105 | un | 126.12
2060604 | LPB MND LAG SUCES COMPX B | 72001104 | un | 66.88
2060605 | LPB MND LAG SUCES COMPX A | 72001103 | un | 75.2
2070101 | LAG ATE 32MM PA AVUL S/REP SF | 72000052 | un | 695
2070102 | LAG ATE 32MM TA AVUL S/REP SF | 72000053 | un | 725
2070103 | LAG ATE 32MM EX AVUL S/REP SF | 72000054 | un | 752.95
2070104 | LAG ATE 32MM TO AVUL S/REP SF | 72000055 | un | 757.63
2070105 | LAG ATE 32MM PO AVUL S/REP SF | 72000056 | un | 792.75
2070201 | LAG ATE 32MM PA AVUL S/REP | 72000028 | un | 807.75
2070202 | LAG ATE 32MM TA AVUL S/REP | 72000029 | un | 837.5
2070203 | LAG ATE 32MM EX AVUL S/REP | 72000030 | un | 857.75
2070204 | LAG ATE 32MM TO AVUL S/REP | 72000031 | un | 945.13
2070205 | LAG ATE 32MM PO AVUL S/REP | 72000032 | un | 975.1
2070301 | LAG DN50 HD30 SF | 72000076 | un | 468.19
2070302 | LAG DN50 HD300 SF | 72000077 | un | 429.75
2070303 | LAG DN80 HD1100 SF | 72000078 | un | 525.13
2070304 | LAG DN100 HD1800 SF | 72000079 | un | 562.95
2060301 | LRP CIM LAG SUCES | 72000101 | un | 142.75
2070403 | LPB TA LAG AVUL COMPX C | 72001159 | un | 155.37
2070404 | LPB TA LAG AVUL COMPX B | 72001158 | un | 78.06
2070405 | LPB TA LAG AVUL COMPX A | 72001157 | un | 96.25
2070409 | LPB EX LAG AVUL COMPX C | 72001071 | un | 193.7
2070410 | LPB EX LAG AVUL COMPX B | 72001070 | un | 122.23
2070411 | LPB ASF EX LAG AVUL COMPX A | 72001069 | un | 152.96
2070415 | LPB TO LAG AVUL COMPX C | 72001198 | un | 353.32
2070416 | LPB TO LAG AVUL COMPX B | 72001197 | un | 169.29
2070417 | LPB TO LAG AVUL COMPX A | 72001196 | un | 209.66
2070501 | LAG ATE 32MM MND AVUL S/REP SF | 72000048 | un | 527.95
2070601 | LAG ATE 32MM MND AVUL S/REP | 72000072 | un | 457.17
2060302 | LRP ESP LAG SUCES | 72000102 | un | 247.93
2070703 | LPB MND LAG AVUL COMPX C | 72001102 | un | 171.32
2070704 | LPB MND LAG AVUL COMPX B | 72001099 | un | 80.52
2070705 | LPB MND LAG AVUL COMPX A | 72001098 | un | 76.62
2060601 | LRP CIM MND LAG SUCES | 72000169 | un | 142.75
2060602 | LRP ESP MND LAG SUCES | 72000170 | un | 247.93
2070401 | LRP CIM LAG AVUL | 72000081 | un | 142.75
2070402 | LRP ESP LAG AVUL | 72000082 | un | 247.93
2070701 | LRP CIM MND LAG AVUL | 72000161 | un | 142.75
2070702 | LRP ESP MND LAG AVUL | 72000162 | un | 247.93
2190301 | LRP CIM TRA CORR | 72000141 | un | 142.75
2190302 | LRP ESP TRA CORR | 72000142 | un | 247.93
2190601 | LRP CIM TRA PREV | 72000121 | un | 142.75
2190101 | TRA ATE 32MM CORR PA S/REP SF | 72000044 | un | 845 | impresso mostra mesmo N.Preço da linha seguinte — conferir (provável 72000043)
2190102 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | 72000044 | un | 1025
2190103 | TRA ATE 32MM CORR EX S/REP SF | 72000045 | un | 661.75
2190104 | TRA ATE 32MM CORR TO S/REP SF | 72000046 | un | 690.45
2190105 | TRA ATE 32MM CORR PO S/REP SF | 72000047 | un | 707.8
2190201 | TRA ATE 32MM CORR PA S/REP | 72000067 | un | 987.5
2190202 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP | 72000068 | un | 1175
2190203 | TRA ATE 32MM CORR EX S/REP | 72000069 | un | 860.15
2190204 | TRA ATE 32MM CORR TO S/REP | 72000070 | un | 907.95
2190205 | TRA ATE 32MM CORR PO S/REP | 72000071 | un | 962.65
2190602 | LRP ESP TRA PREV | 72000122 | un | 247.93
2190303 | LPB TA TRA CORR COMPX C | 72001183 | un | 204.45
2190304 | LPB TA TRA CORR COMPX B | 72001182 | un | 87.3
2190305 | LPB TA TRA CORR COMPX A | 72001181 | un | 99.21
2190309 | LPB EX TRA CORR COMPX C | 72001085 | un | 259.36
2190310 | LPB EX TRA CORR COMPX B | 72001084 | un | 144.73
2190311 | LPB EX TRA CORR COMPX A | 72001083 | un | 163.66
2190315 | LPB TO TRA CORR COMPX C | 72001213 | un | 476.71
2190316 | LPB TO TRA CORR COMPX B | 72001212 | un | 202.18
2190317 | LPB TO TRA CORR COMPX A | 72001211 | un | 228.11
2190401 | TRA ATE 32MM PREV PA S/REP SF | 72000038 | un | 837.5
2190402 | TRA ATE 32MM PREV TA S/REP SF | 72000039 | un | 907.5
2190403 | TRA ATE 32MM PREV EX S/REP SF | 72000040 | un | 607.75
2190404 | TRA ATE 32MM PREV TO S/REP SF | 72000041 | un | 662.75
2190405 | TRA ATE 32MM PREV PO S/REP SF | 72000042 | un | 695.25
2190501 | TRA ATE 32MM PREV PA S/REP | 72000062 | un | 937.5
2190502 | TRA ATE 32MM PREV TA S/REP | 72000063 | un | 1075
2190503 | TRA ATE 32MM PREV EX S/REP | 72000064 | un | 725.25
2190504 | TRA ATE 32MM PREV TO S/REP | 72000065 | un | 825.45
2190505 | TRA ATE 32MM PREV PO S/REP | 72000066 | un | 860.25
2190901 | LRP CIM MND TRA CORR | 72000185 | un | 142.75
2190603 | LPB TA TRA PREV COMPX C | 72001195 | un | 129.41
2190604 | LPB ASF TA TRA PREV COMPX B | 72001194 | un | 64.08
2190605 | LPB TA TRA PREV COMPX A | 72001193 | un | 79.6
2190609 | LPB EX TRA PREV COMPX C | 72001097 | un | 178.73
2190610 | LPB EX TRA PREV COMPX B | 72001096 | un | 114.33
2190611 | LPB EX TRA PREV COMPX A | 72001095 | un | 139.34
2190615 | LPB TO TRA PREV COMPX C | 72001225 | un | 339.97
2190616 | LPB TO TRA PREV COMPX B | 72001224 | un | 164.42
2190617 | LPB TO TRA PREV COMPX A | 72001223 | un | 198.57
2190701 | TRA ATE 32MM CORR MND S/REP SF | 72000051 | un | 567.63
2190801 | TRA ATE 32MM CORR MND S/REP | 72000075 | un | 586.93
2190902 | LRP ESP MND TRA CORR | 72000186 | un | 247.93
2190903 | LPB MND TRA CORR COMPX C | 72001108 | un | 126.13
2190904 | LPB MND TRA CORR COMPX B | 72001107 | un | 57.95
2190905 | LPB MND TRA CORR COMPX A | 72001106 | un | 72
2191001 | TRA ATE 32MM PREV MND S/REP SF | 72000050 | un | 547.75
2191101 | TRA ATE 32MM PREV MND S/REP | 72000074 | un | 464.48
2191401 | LRP CIM MND TRA PREV | 72000177 | un | 142.75
2191403 | LPB MND TRA PREV COMPX C | 72001111 | un | 114.08
2191404 | LPB MND TRA PREV COMPX B | 72001110 | un | 57.44
2191405 | LPB MND TRA PREV COMPX A | 72001109 | un | 59.46
2080104 | SUBST CV POR UMA C/REP PASS | 72000215 | un | 412.75
2080105 | SUBST CV POR UMA S/REP | 72000214 | un | 337.75
2191201 | ADC SUBST TMD AG SF | 72000897 | un | 44.19
2191302 | ADC SUBST TMD AG | 72000898 | un | 109.81
2070902 | INCL LIG EM CV MULT | 72000210 | un | 162.75
2070904 | ADC INCL LIG UMA MULT | 72000221 | un | 82.75
2070905 | INCL LIG EM UMA MULT | 72000211 | un | 162.75
1050101 | ARR PVC 50 A 100 S/REP SF | 72000300 | un | 307.92
1050102 | ARR FF 50 A 100 S/REP SF | 72000269 | un | 335.39
1050207 | LPB 50 A 100 ARR COMPX C | 72001138 | un | 177.79
1050201 | LRP CIM 50 A 100 ARR | 72000305 | un | 125.73
1050204 | LRP ESP 50 A 100 ARR | 72000308 | un | 181.65
1030505 | LPB SUPR RELIG AG COMPX A | 72001154 | un | 53.32
1030504 | LPB SUPR RELIG AG COMPX B | 72001155 | un | 42.22
1030503 | LPB SUPR RELIG AG COMPX C | 72001156 | un | 83.09
2191402 | LRP ESP MND TRA PREV | 72000178 | un | 247.93
1030404 | RELIG CV AG | 72000245 | un | 20.8
1030405 | RELIG CV AG PT | 72000251 | un | 27.55
1030303 | RELIG RAMAL AG PT S/REP SF | 72000249 | un | 377.75
1030407 | RELIG TMD AG S/REP | 72000248 | un | 478.3
1030304 | RELIG TMD AG PT S/REP SF | 72000250 | un | 428.3
1030406 | RELIG RAMAL AG S/ REP | 72001164 | un | 32.04
1030409 | ADC SUPR TMD AG S/REP | 72000243 | un | 67.18
1030408 | ADIC CORTE SUPR CAVALETE | 500001 | un | 8.11
1030401 | SUPR CV | 72000240 | un | 12.89
1030403 | SUPR RAMAL AG S/REP | 72000242 | un | 442.75
1030302 | SUPR RAMAL AG S/REP SF | 72000239 | un | 377.75
1030402 | SUPR TMD AG S/REP | 72000241 | un | 492.75
1030301 | SUPR TMD AG S/REP SF | 72000238 | un | 427.95