## GUIA RÁPIDO
GUIA RÁPIDO — COMO PREENCHER CADA ABA
A esteira: 03 CADASTRO > 04 PROGRAMAÇÃO > 05 ORDENS DE SERVIÇO > 09 MEDIÇÃO > 12 FATURAMENTO. O resto é apoio e registro.
00. LEIA-ME
Aqui não se digita NADA. É só leitura.
É o manual do arquivo.
Esqueceu como preenche alguma aba?
Lê a caixa amarela no canto de cada aba.
01. CONFIGURAÇÕES
Mexe uma vez, no começo. Não é do dia a dia.
C5 a C11 = nomes: empresa, responsável, os 2 contratos
C12 = dia em que a operação começou
C13 = mês que você quer ver nos relatórios
C17 = % que o consórcio desconta (0 se não desconta)
C18 = dia que fecha a medição (30)
C19 = dias que a SABESP demora pra pagar (20)
C20 = dias úteis no mês (22)
C21 = horas por dia (8,8)
C22 = prazo padrão da SABESP em dias (5)
C23 = dias antes de acender o alerta (2)
C33 e D33 = margem que você quer ganhar (0,20 = 20%)
Da linha 44 pra baixo = as listas dos menus.
Item novo: escreve na 1a linha vazia da coluna.
Só o que está AZUL é seu. Preto e verde é fórmula.
01A. BANCO DE CUSTOS
Daqui sai o custo do mês e a meta de cada equipe.
Mexe só quando o preço de verdade mudar.
C = quantos você tem (2 caminhões, escreve 2)
D = quanto custa CADA UM por mês
F = de onde saiu o preço (contrato, cotação, aluguel)
C34 = fator de encargos sobre o salário (0,58)
C35 = benefícios por pessoa por mês
C40 a C46 = as alíquotas dos impostos
Linha 15 e 29 (folha) NÃO se digita:
vem somada da aba 08. EQUIPE, pessoa por pessoa.
01B. CARTEIRA E TICKET
Só a coluna E é sua. O resto é fórmula.
E = o CÓD. PREÇO daquele tipo de serviço
exemplo: BER-72000053
Pega o código na aba 02. TABELA DE PREÇOS.
O código tem que ser do MESMO contrato da linha:
BER- com BER-, SAN- com SAN-.
Tipo que não existe no contrato fica sem preço mesmo.
02. TABELA DE PREÇOS
Aba de consulta. NÃO digita nada.
São os 511 preços que a SABESP paga.
Só muda em reajuste oficial do contrato.
PARA ACHAR UM SERVIÇO:
1) digite parte do nome na célula amarela (J2)
2) filtre a coluna BUSCA por "1"
A CHAVE da coluna A é o que as outras abas usam.
03. CADASTRO DE SERVIÇOS
Chegou pedido da SABESP? Abre 1 linha aqui. SEMPRE.
Nada é programado nem medido sem estar aqui.
B = BERTIOGA ou SANTOS (menu)
C = nº da OS que a SABESP passou
D = data em que a SABESP pediu
E = prazo em dias (5 se não falaram nada)
G = URGENTE ou NORMAL (menu)
H = tipo de serviço (menu)
I = rua J = número K = bairro (menu)
L = cidade M = ponto de referência
N = piso: asfalto, calçada, terra (menu)
O = o que a SABESP pediu, com suas palavras
X = observação, se tiver
De P até V é fórmula: preenche sozinho quando você
programar (aba 04), executar (05) e medir (09).
04. PROGRAMAÇÃO DIÁRIA
1 linha = 1 serviço, pra 1 equipe, em 1 dia.
NA VÉSPERA, ATÉ AS 16h:
A = data em que vai executar
C = equipe: BER-A, BER-B... (menu)
D = ordem do serviço no dia: 1, 2, 3...
E = ID do serviço (BER-0001), copiado da aba 03
endereço e tipo aparecem sozinhos
K = quantas horas acha que vai levar
NO FIM DO DIA, O ENCARREGADO DEVOLVE:
L = EXECUTOU? SIM ou NÃO (menu)
M = data em que executou
N = se foi NÃO, o motivo (menu)
O = pra que dia vai remarcar
R = observação
05. ORDENS DE SERVIÇO
Abre a OS quando a equipe COMEÇA o serviço.
1 linha = 1 serviço.
A = ID do serviço (BER-0001) da aba 03
endereço, bairro e tipo vêm sozinhos
G = equipe (menu)
H = encarregado (menu, vem da aba 08)
I = data que começou
J = data que terminou
L = profundidade em metros
M = extensão em metros
N = repôs o pavimento? (menu)
O = tem foto ANTES? (menu)
P = tem foto DEPOIS? (menu)
Q = nº do RDO daquele dia (aba 10)
V = pendência, se tiver
Só vira dinheiro a OS CONCLUÍDA, com as 2 fotos
e pavimento reposto. Sem isso a SABESP glosa.
06. APONTAMENTO DIÁRIO
1 linha = 1 EQUIPE em 1 DIA.
Encarregado entrega até as 8h do dia seguinte.
A = data
D = Bertioga ou Santos (menu)
E = EQUIPE: BER-A, BER-B... (menu)
SEM A EQUIPE PREENCHIDA, TUDO DÁ ZERO.
F = quantas pessoas foram trabalhar
G = horas normais do dia (8)
H = horas extras (vazio se não teve)
J = horas de retroescavadeira
K = horas de caminhão 3/4 com munck
L = horas de caminhão HR
M = horas de compressor
N = horas de rompedor
O = horas de bomba
máquina que não usou: escreve 0
P = km rodado no dia
Z = como foi o dia (menu)
AA = se a equipe parou, o motivo (menu)
AB = observação
De I até Y é fórmula. NÃO DIGITA.
07. MATERIAIS
1 linha = 1 entrada OU 1 saída de material.
A = data
B = contrato (menu)
C = ENTRADA ou SAÍDA (menu)
D = ID do serviço que consumiu (BER-0001)
E = material (menu)
F = unidade: un, m, kg, sc
G = quantidade
J = quanto custa 1 unidade
L = quem retirou (menu)
M = fornecedor N = nº da nota
O = é material da SABESP? (menu)
P = observação
SAÍDA sem ID de serviço vira perda no prejuízo.
08. EQUIPE
Quem trabalha em cada equipe.
Atualiza quando alguém entra, sai ou refaz exame.
A = matrícula (BER-001)
B = contrato (menu)
C = equipe: BER-A, BER-B, APOIO...
D = nome completo
E = função (menu)
F = data de admissão
G = salário
M a S = data de VENCIMENTO de cada documento:
ASO, NR-06, NR-10, NR-18, NR-33, NR-35, CNH
U = ATIVO? SIM ou NÃO (menu)
saiu da obra, muda pra NÃO na hora
Coluna T vermelha = vence em menos de 30 dias.
Renove, ou a fiscalização barra a equipe.
09. MEDIÇÃO
Aqui o serviço vira DINHEIRO.
1 linha = 1 item de preço de 1 OS.
A = nº do boletim
C = ID do serviço (BER-0001)
contrato, equipe e data vêm sozinhos
H = CÓD. PREÇO da aba 02 (ex: BER-72000053)
descrição, unidade e preço vêm sozinhos
K = quantidade medida
N = APRESENTADA / APROVADA / GLOSADA (menu)
O = data que entregou pra SABESP
P = valor que a SABESP cortou
Q = por que cortou
S = vai reapresentar? (menu)
Só lance OS que está CONCLUÍDA na aba 05.
10. DIÁRIO DE OBRA
1 RDO por dia, por cidade. Todo dia.
É o papel que te defende de glosa e prova dia parado.
B = data
C = contrato (menu)
D = clima de manhã (menu)
E = clima de tarde (menu)
F = condição do solo (menu)
L = o que as equipes fizeram no dia
M = equipamentos que estavam na rua
O = a fiscalização apareceu? (menu)
P = responsável WCR que assina (menu)
Q = observação
Efetivo, equipes, HH e produção vêm sozinhos
da aba 06. APONTAMENTO. Não digita.
11. OCORRÊNCIAS
Só preenche quando dá problema. No MESMO DIA.
B = data
C = contrato (menu)
D = ID do serviço atrapalhado
E = equipe (menu)
F = tipo: chuva, falta de material... (menu)
G = gravidade: leve, grave (menu)
H = conta o que aconteceu
I = quantas horas se perdeu
J = quanto custou, se souber
K = o que você fez na hora
L = de quem é: SABESP, consórcio ou WCR
M = prazo pra resolver
N = status (menu)
O = data que encerrou
Q = isso vira pleito/aditivo? (menu)
Ocorrência sem registro = glosa sem defesa.
12. FATURAMENTO
1 linha = 1 mês de 1 contrato.
Quase tudo vem sozinho da aba 09. MEDIÇÃO.
VOCÊ SÓ DIGITA 6 COISAS:
A = mês
B = contrato
F = nº da nota fiscal
G = data da nota fiscal
L = data em que o dinheiro caiu na conta
M = quanto caiu de verdade
O resto é fórmula: bruto, glosa, imposto,
previsão de recebimento, resultado e margem.
13. RESUMO GERENCIAL
NÃO digita nada aqui. Só olha.
É a folha da reunião semanal de contrato.
PRA VER OUTRO MÊS:
troca a data na célula amarela C4
escreve o 1º dia do mês, ex: 01/09/2026
A aba inteira recalcula sozinha.
14. DASHBOARD
NÃO digita nada aqui. Só olha os gráficos.
Tudo vem da aba 13. RESUMO GERENCIAL.
Pra trocar o mês, muda lá na 13, célula C4.
15. ATAS DE REUNIÃO
Uma linha = UMA reunião.
B = data (o nº da ata sai sozinho)
D = tipo de reunião (menu)
G e H = quem estava, da WCR e de fora
J = o que foi falado (a ata)
K = o que ficou decidido
L, M, N = pendência, responsável e prazo
S = cole a transcrição inteira
Prazo vencido deixa a linha vermelha.
16. LOOKAHEAD E RESTRIÇÕES
O que é: a lista do que VEM, nas próximas
4 a 6 semanas, e o que está travando.
Regra: serviço com restrição NÃO entra
no plano da semana (aba 17).
A = segunda-feira da semana prevista
B = contrato (menu)
C = ID do serviço, da aba 03
tipo, endereço e prazo vêm sozinhos
G a L = tem material? equipamento?
mão de obra? OS emitida? licença da
via? acesso? Responda SIM ou NÃO.
O = quem vai destravar
P = até quando
M e N são fórmula: contam as pendências
e dizem se está LIVRE PARA PROGRAMAR.
Linha com restrição fica vermelha.
17. PLANO SEMANAL E PPC
O que é: o que cada equipe se
COMPROMETEU a entregar na semana.
Só entra aqui o que está LIVRE na aba 16.
A = segunda-feira da semana
B = contrato (menu) C = equipe (menu)
D = ID do serviço
G = o compromisso, em uma frase
NO FIM DA SEMANA:
H = concluiu? SIM ou NÃO (menu)
I = data em que concluiu
J = se NÃO, a CAUSA (menu)
sem causa, o Pareto não funciona
K = para que semana foi remarcado
À DIREITA, sozinho:
PPC = concluído ÷ programado da semana.
Abaixo de 70% fica vermelho,
85% ou mais fica verde.
E o Pareto conta quantas vezes cada
causa apareceu. Ataque a maior.
18. PLANEJADO x REALIZADO
NÃO digita nada, fora as datas.
B (bloco de cima) = segunda-feira de
cada semana que você quer ver
B (bloco de baixo) = 1º dia de cada mês
O resto vem sozinho:
serviços programados e executados (aba 04)
PPC (aba 17)
HH previsto (aba 04) x apontado (aba 06)
R$ medido (aba 09) x meta (aba 01)
Verde é bom, vermelho é ruim,
a última coluna escreve a leitura.
HH previsto está zerado porque a coluna
K da aba 04 nunca foi preenchida.

## 00. LEIA-ME
CONTROLE OPERACIONAL E FINANCEIRO — CONTRATO GLOBAL SABESP · WCR SANEAMENTO |  |  |  |  | COMO PREENCHER ESTA ABA
Bertioga / Guarujá e Santos · versão 2.0 · setembro de 2026 · leia o bloco A e o bloco C — o resto é consulta |  |  |  |  | Aqui não se digita NADA. É só leitura.
É o manual do arquivo.
| A · COMECE POR AQUI — EM UM MINUTO |  |  |  | Esqueceu como preenche alguma aba?
| O que é isto | Um controle que liga o chamado da SABESP ao dinheiro na conta. Uma linha por serviço, do cadastro até a nota fiscal paga. Nada é digitado duas vezes: o ID amarra tudo. |  |  | Lê a caixa amarela no canto de cada aba.
| O que você digita | Só o AZUL e os filtros AMARELOS. São 8 abas de digitação (03 a 12) e 3 de implantação (01, 01A, 01B). As outras se calculam sozinhas.
| O que ela faz sozinha | ID do serviço, data-limite, status, aderência, homem-hora, custo da equipe, valor da OS, medição, imposto, previsão de recebimento, resultado, margem e todos os gráficos.
| A rota mínima do dia | 03 CADASTRO → 04 PROGRAMAÇÃO → (campo) → 06 APONTAMENTO → 05 ORDENS DE SERVIÇO → 09 MEDIÇÃO. Fazendo só isso, o resumo, o faturamento e o dashboard aparecem prontos.
| A única regra | Não digite em cima de célula PRETA ou VERDE e não apague linha. Fórmula apagada não volta sozinha — e ninguém percebe até o fechamento.
B · CONVENÇÃO DE CORES — VALE PARA A PLANILHA INTEIRA
| AZUL | Você digita. É campo de entrada.
| PRETO | Fórmula da própria aba. Não apague.
| VERDE | Vem de outra aba pelo ID. Não digite por cima.
| AMARELO | Filtro ou parâmetro. Muda o que a aba mostra ou calcula.
| Na dúvida | Clique na célula e olhe a barra de fórmulas. Se começar com "=", ela não é sua.
C · MAPA DE PREENCHIMENTO — COLUNA POR COLUNA, ABA POR ABA
| ABA | O QUE VOCÊ DIGITA — SÓ AS CÉLULAS AZUIS | O QUE APARECE SOZINHO | QUEM · QUANDO
| 01. CONFIGURAÇÕES | C5 a C13 nomes, contratos e datas · C17 desconto do consórcio · C18 dia de fechamento · C19 defasagem do recebimento · C20 dias úteis · C21 jornada · C22 prazo padrão SABESP · C23 alerta de prazo · C33 margem-alvo | Todas as listas suspensas que o sistema inteiro usa (contrato, equipe, tipo, bairro, pavimento, motivo, material, função). | Gestão · implantação e reajuste
| 01A. BANCO DE CUSTOS | Quantidade e valor unitário de cada item de estrutura (engenheiro, kits, carros, caminhões, alojamento, indiretos) e a fonte de cada um. | Custo mensal por contrato, que vira a meta diária de cada equipe na aba 06. | Gestão · implantação e reajuste
| 01B. CARTEIRA E TICKET | Coluna E: o CÓD. PREÇO de cada tipo de serviço. Nada mais. | Mix contado na aba 03, descrição e preço da aba 02, ticket apurado da carteira. | Programação · uma vez, ao confirmar os códigos
| 02. TABELA DE PREÇOS | Só a busca amarela no alto da aba. Digite uma palavra e a coluna BUSCA marca os itens. | Os 511 itens contratuais das duas cidades. Aba de consulta. | Ninguém edita
| 03. CADASTRO DE SERVIÇOS | B contrato · C nº da OS SABESP · D data da solicitação · E prazo · G prioridade · H tipo de serviço · I a N endereço, nº, bairro, cidade, referência e pavimento · O descrição · W tratativa · X observação | A ID (nasce ao escolher o contrato) · F data-limite · P equipe · Q data programada · R data de execução · S status · T dias em aberto · U situação do prazo · V valor medido | Programador · diário, até as 10h
| 04. PROGRAMAÇÃO DIÁRIA | A data · C equipe · D sequência · E ID do serviço · K horas previstas. Na volta do campo: L executou? · M data de execução · N motivo da não execução · O reprogramar para · R observação | B contrato · F tipo · G endereço · H bairro · I prioridade · J data-limite · P status do item · Q aderência | Programador 16h · Encarregado fim do turno
| 05. ORDENS DE SERVIÇO | A ID do serviço · G equipe · H encarregado · I início · J conclusão · L profundidade · M extensão · N pavimento reposto · O foto antes · P foto depois · Q nº do RDO · V pendência | B a F contrato, nº da OS, endereço, bairro e tipo · K dias · R nº de itens medidos · S valor da OS · T mês de medição · U status da OS | Apontador · no dia da conclusão
| 06. APONTAMENTO DIÁRIO | A data · D contrato · E equipe · F nº de pessoas · G e H horas normais e extras · J a O horas de retro, munck, caminhão HR, compressor, rompedor e bomba · P km · Z status do dia · AA motivo de parada · AB observação | I homem-hora · Q e R serviços programados e executados · S aderência · T valor produzido · U meta do dia · V atingimento · W custo da equipe · X resultado · Y R$ por HH | Encarregado · até as 8h do dia seguinte
| 07. MATERIAIS | A data · B contrato · C movimento · D ID do serviço · E material · F unidade · G quantidade · J custo unitário · L responsável · M fornecedor · N NF · O material da SABESP? · P observação | H entrada · I saída · K custo total · e o saldo por material no quadro ao lado. | Almoxarife · a cada movimento
| 08. EQUIPE | A matrícula · B contrato · C equipe · D nome · E função · F admissão · G salário · M a S validades de ASO, NR-06, NR-10, NR-18, NR-33, NR-35 e CNH · U ativo? | H encargos · I benefícios · J, K e L custo por mês, por dia e por hora · T alerta de vencimento (vermelho vencido, amarelo a 30 dias) | Administrativo + Segurança · admissão e reciclagem
| 09. MEDIÇÃO | A nº do boletim · C ID do serviço · H CÓD. PREÇO · K quantidade · N status · O data de apresentação · P valor glosado · Q motivo da glosa · S reapresentar? · T observação | B mês · D a G contrato, nº da OS, equipe e data · I descrição · J unidade · L preço unitário · M valor · R valor aprovado | Técnico de medição · semanal
| 10. DIÁRIO DE OBRA | B data · C contrato · D e E clima manhã e tarde · F condição do solo · L atividades do dia · M equipamentos mobilizados · O visita da fiscalização · P responsável WCR · Q observação | A nº do RDO · G efetivo · H equipes em campo · I HH do dia · J serviços executados · K valor produzido · N ocorrências do dia | Encarregado · todo dia
| 11. OCORRÊNCIAS | B data · C contrato · D ID do serviço · E equipe · F tipo · G gravidade · H descrição do fato · I impacto em horas · J custo estimado · K ação imediata · L responsável · M prazo · N status · O encerramento · Q gera pleito? | A nº da ocorrência · P dias em aberto | Encarregado + Engenheiro · no dia do fato
| 12. FATURAMENTO | F nº da NF · G data da NF · L data do recebimento · M valor recebido. Só isso — quatro campos por mês. | A e B mês e contrato já vêm montados · C medição bruta · D glosa · E aprovada · H imposto · I desconto do consórcio · J líquido · K recebimento previsto · N diferença · O dias de atraso · P status · Q custo do mês · R resultado · S margem | Financeiro · na emissão e no crédito
| 13. RESUMO e 14. DASHBOARD | Nada. São abas de leitura. | KPIs do mês, série mensal, ranking de equipes, Pareto de motivos e os gráficos do contrato. | Gestão · leitura
D · AS QUATRO ABAS DE PARTIDA — VOCÊ MEXE UMA VEZ E VALE PARA O CONTRATO INTEIRO
Estas quatro não são do dia a dia: são a base que faz todas as outras calcularem certo. Errou aqui, erra em tudo — e em silêncio.
01. CONFIGURAÇÕES — o painel de partida: quem é o contrato, com que regras ele corre e quais palavras a planilha aceita
| O que é | Três coisas em uma aba: a identificação dos dois contratos (bloco A), os parâmetros que regem prazo, medição e caixa (bloco B), e as listas padronizadas (bloco D) que abastecem TODAS as caixas de seleção do arquivo.
| O que ela decide | Dia de fechamento + defasagem = a data prevista de recebimento na aba 12. Prazo padrão SABESP = a data-limite e o alerta VENCIDO na aba 03. Dias úteis e jornada = o custo por dia e por hora na aba 08 e a meta diária na aba 06. Desconto do consórcio = o valor líquido na aba 12.
| O bloco C não se digita | Custo mensal e ticket aparecem em verde: vêm das abas 01A e 01B. Digitar por cima quebra a rastreabilidade — é justamente o que essa versão tirou da planilha.
| Onde se erra | Equipe, bairro, material, função ou motivo que não estiver na lista do bloco D simplesmente não aparece na caixa de seleção das outras abas. Para incluir, escreva na PRIMEIRA linha vazia da lista — a faixa nomeada já tem folga reservada.
| Quando mexer | Na implantação; quando entra equipe, bairro ou material novo; e em reajuste de contrato.
01A. BANCO DE CUSTOS — a memória de cálculo do custo mensal — de onde sai a meta de cada equipe
| O que é | O custo do contrato desmontado item a item: engenheiro, kits de equipe, carros, caminhões, alojamento e indiretos, cada linha com quantidade, valor unitário e a fonte declarada. Mais três blocos de base: encargos (58% sobre o salário), benefícios por pessoa e tributos sobre a medição (22%).
| O que ela decide | O total desta aba é o custo mensal que aparece na aba 01, e é ele que gera a META R$ DO DIA de cada equipe na aba 06 e o CUSTO DO MÊS na aba 12 — ou seja, a margem do contrato sai daqui.
| A folha não é digitada | A linha "Equipe de campo" vem somada da aba 08, pessoa a pessoa, com salário real, encargos e benefícios. Contratou ou demitiu? Mexe na 08, não aqui.
| Onde se erra | Mudar o valor total no braço em vez de mudar a quantidade ou o preço unitário do item. O total é fórmula: some um item novo na lista, não sobrescreva o resultado.
| Quando mexer | Quando muda quantidade (mais um carro, mais uma frente), preço contratado (locação, alojamento, diesel) ou os percentuais de encargo e tributo.
01B. CARTEIRA E TICKET — quanto vale, em média, um serviço — e é isso que vira meta de faturamento
| O que é | A aba conta, tipo por tipo, quantos serviços existem hoje na aba 03 (o mix é contado, não estimado) e multiplica pelo preço do item correspondente na aba 02. O resultado é o ticket médio real da carteira de cada cidade.
| O que você faz aqui | Só uma coisa: preencher a coluna E — o CÓD. PREÇO que representa cada tipo de serviço. Descrição e preço aparecem sozinhos ao lado, direto da tabela do contrato.
| Enquanto a coluna E estiver vazia | O TICKET ADOTADO continua sendo o de referência herdado do fluxo de caixa (R$ 881,20 em Bertioga e R$ 1.338,83 em Santos). Preenchida, a planilha passa a usar o ticket apurado do contrato.
| Cuidado com o contrato | O código tem que ser do mesmo contrato da linha: BER- no mix de Bertioga, SAN- no de Santos. Bertioga não tem itens de supressão (SUPR) nem de religação (RELIG) — esses só existem em Santos. Tipo sem código equivalente no contrato fica sem preço, e é para ficar mesmo.
| Para que serve o ticket | É ele que transforma "quantos serviços" em "quanto de receita": alimenta a meta diária da equipe na aba 06 e a projeção de faturamento.
02. TABELA DE PREÇOS — o contrato em forma de tabela — aba de consulta, ninguém edita
| O que é | Os 511 itens contratados das duas cidades — 212 de Bertioga/Guarujá e 299 de Santos — com grupo, item SABESP, descrição, unidade e preço unitário.
| A CHAVE é o que liga tudo | Coluna A: prefixo do contrato (BER- ou SAN-) + o número do preço. É a CHAVE que a aba 09 usa para trazer descrição, unidade e preço. Por isso um código de Santos não funciona numa OS de Bertioga: são tabelas diferentes, com preços diferentes para o mesmo serviço.
| Como achar o item | Digite uma palavra na célula amarela de busca (TRA, CAVALETE, LRP, ESGOTO...) e a coluna BUSCA marca 1 em tudo que bate. Filtre por essa coluna.
| Como ler a descrição | LAG = ligação de água · TRA = troca de ramal de água · TCV = troca de cavalete · LESG = ligação de esgoto · TRE = troca de ramal de esgoto · SUPR = supressão · RELIG = religação · LRP e LPB = reposição de pavimento · ADC = adicional. Depois vem a condição: CORR = corretiva, PREV = preventiva, AVUL = avulsa, SUCES = sucessiva.
| Os dois sufixos que mudam o preço | S/REP = sem reposição de pavimento · SF = sem fornecimento de material. A diferença entre a versão com e sem chega a 40% do valor do item — confirme com o consórcio qual se aplica ao seu escopo antes da primeira medição.
| Um serviço, vários itens | A medição é por item, não por serviço: uma troca de ramal costuma gerar o TRA + a reposição LRP + algum ADC. Item esquecido é faturamento perdido.
| Nunca edite preço aqui | Só muda com reajuste oficial — e quando mudar, muda o histórico inteiro do contrato junto.
E · PASSO A PASSO DE UM SERVIÇO — DO CHAMADO DA SABESP AO DINHEIRO NA CONTA
Exemplo: vazamento no ramal, Alameda Mauá 225, Boracéia. Siga as 8 etapas na ordem — cada uma é uma aba e leva menos de um minuto.
| 1 · CHEGOU O CHAMADO | Aba 03, uma linha nova. Escolha o contrato (BERTIOGA) e o ID nasce sozinho: BER-0007. Digite o nº da OS da SABESP, a data da solicitação, o prazo, a prioridade, o tipo e o endereço. A DATA LIMITE aparece em F. Acabou. |  | Programador · até as 10h
| 2 · PROGRAMAR O DIA | Aba 04: data de amanhã, equipe, sequência e o ID BER-0007. Endereço, prioridade e data-limite vêm sozinhos — não redigite. Digite as horas previstas e imprima a aba: ela já sai formatada em paisagem para o encarregado levar. |  | Programador · até as 16h
| 3 · O CAMPO EXECUTA | A folha volta com EXECUTOU? = SIM ou NÃO. Se NÃO, escolha o MOTIVO na lista — sem motivo a linha fica vermelha e a aderência da equipe cai. Se for reprogramar, ponha a nova data na coluna O. |  | Encarregado · fim do turno
| 4 · APONTAR O DIA | Aba 06, uma linha por equipe por dia: pessoas, horas normais e extras, horas de cada máquina e km. É daqui que saem HH, custo do dia e R$ por HH. Aba 10: clima, atividades e visita da fiscalização. Houve chuva, quebra ou interferência? Lance na aba 11 HOJE — depois do mês não vale mais como pleito. |  | Encarregado · até as 8h do dia seguinte
| 5 · ABRIR E FECHAR A OS | Aba 05: digite o ID BER-0007 e contrato, endereço, bairro e tipo aparecem. Preencha equipe, encarregado, início, conclusão, profundidade, extensão, pavimento reposto e as duas fotos. Sem foto ou sem pavimento a OS fica PENDENTE e não entra no fechamento. |  | Apontador · no dia da conclusão
| 6 · MEDIR POR ITEM | Aba 09, uma linha por item de preço. Digite o nº do boletim, o ID e o CÓD. PREÇO — ache o código na aba 02 pela busca amarela. Descrição, unidade e preço vêm da tabela do contrato; de você, só a quantidade. Um serviço costuma render 2 ou 3 itens: o serviço, a reposição de pavimento e os adicionais. Item esquecido é faturamento perdido. |  | Técnico de medição · semanal
| 7 · FECHAR O MÊS | Confira a aba 13: produção, aderência, custo e margem. Na aba 12 o mês já está montado com a medição somada — digite só o nº e a data da NF. Imposto, desconto do consórcio, valor líquido e a data prevista de recebimento se calculam. |  | Gestão · dia 1
| 8 · RECEBER | Aba 12: data e valor recebido. Se vier menos que o previsto, a DIFERENÇA acende e o status vira EM ATRASO ou parcial. Lance a glosa de volta na aba 09 com o motivo e marque REAPRESENTAR — é assim que o dinheiro volta. |  | Financeiro · na data do crédito
F · ROTINA — O QUE OLHAR E QUANDO
| Todo dia, 8h | Aba 06: o apontamento de ontem está completo? Aba 13: quantos serviços estão VENCIDOS?
| Todo dia, 16h | Aba 04: programação de amanhã fechada, com o que está vencido em primeiro lugar.
| Toda segunda | Aba 13, blocos C e D: qual equipe ficou abaixo da meta e qual motivo de não execução mais se repetiu.
| Toda sexta | Aba 09: nenhuma OS concluída sem item de medição lançado. É a maior fonte de perda de receita.
| Dia 1 do mês | Aba 12: fechar o mês anterior, emitir a NF e conferir a margem na aba 13.
| Dia 20 | Aba 12: o crédito caiu? Se não, a linha já está EM ATRASO — cobre com o boletim aprovado em mãos.
G · O QUE ACENDE VERMELHO — E O QUE FAZER
| ID não encontrado | Você digitou na OS, na medição ou no material um ID que não existe na aba 03. Cadastre o serviço primeiro, ou corrija o ID.
| CÓDIGO NÃO ENCONTRADO | Código fora da tabela do contrato. Procure na aba 02 pela busca amarela — e confira o contrato: código de Santos não existe em Bertioga.
| EXECUTOU? = NÃO sem motivo | A linha fica vermelha até você escolher o motivo na lista. Sem motivo não há Pareto nem defesa de produtividade.
| Saída de material sem OS | Material que saiu sem serviço vinculado é perda. Vincule o ID ou registre como perda na observação.
| VENCIDO / VENCE EM BREVE | O prazo SABESP está estourando. Puxe o serviço para o topo da programação de amanhã.
| ASO ou NR vencido | Vermelho = equipe barrada em campo, dia perdido inteiro. Amarelo = vence em 30 dias, agende a reciclagem agora.
| OS PENDENTE | Falta foto ou falta o pavimento reposto. Complete antes do fechamento — é exatamente isso que a fiscalização glosa.
| Diferença no recebimento | Veio menos que o previsto. Lance o valor glosado e o motivo na aba 09 e marque REAPRESENTAR.
H · O QUE NUNCA FAZER
| Apagar linha | Quebra as faixas nomeadas e o número para de somar. Para cancelar um serviço, use CANCELADO na coluna de tratativa da aba 03.
| Digitar sobre fórmula | Célula preta ou verde sobrescrita para de calcular só naquela linha — e ninguém percebe até o fechamento não bater.
| Inventar valor fora da lista | Equipe, bairro, material, função e motivo só existem se estiverem na aba 01. Item novo, cadastre na 01 primeiro.
| Redigitar endereço | Na OS e na medição use o ID. É o que garante que programação, execução, material e medição falam do mesmo serviço.
| Medir sem OS concluída | Item medido sem OS não tem evidência fotográfica. É o primeiro a ser glosado.
| Guardar ocorrência para depois | Chuva, interferência e quebra só viram pleito se estiverem lançadas no dia, com hora e custo.
I · IMPLANTAÇÃO — O QUE FALTA PREENCHER ANTES DE RODAR
| Aba 03 | Equipe designada e nº da OS SABESP dos 22 serviços já importados de 02 a 09/09/2026.
| Aba 08 | Data de admissão e as validades de ASO e NRs das 31 pessoas já cadastradas com salário real.
| Aba 01B | O CÓD. PREÇO de cada tipo de serviço (coluna E). Enquanto estiver vazio, o ticket usa a referência do fluxo de caixa em vez do preço do contrato.
| Aba 01 | Confirmar o prazo padrão da SABESP e o desconto do consórcio, se houver.
| Aba 09 | Os itens de medição dos serviços que já foram concluídos — é o que falta para o primeiro boletim fechar.
| Já veio pronto | 511 itens de preço das duas cidades, 31 pessoas com salário, encargos e benefícios reais, e a carteira de Bertioga com ID, bairro e tipo padronizados.
J · DE ONDE VEM CADA NÚMERO
| Preços | Abas PREÇOS BERTIOGA e PREÇOS SANTOS do FLUXO_CAIXA_PROJETADO_BERTIOGA_SANTOS_v4. Nenhum código foi presumido — a escolha do item é do técnico de medição.
| Custos e metas | Aba 01A, item a item, com quantidade, valor unitário e fonte em cada linha. A folha vem da aba 08, pessoa a pessoa, com encargos e benefícios reais.
| Ticket por serviço | Aba 01B: mix contado na aba 03 vezes o preço da aba 02.
| Regra de rastreabilidade | Nenhum valor é digitado solto. Se um número não tem fórmula nem fonte declarada, ele não deveria estar na planilha.
| Compatibilidade | Excel 2019 ou superior e Microsoft 365. No Google Sheets abre e funciona; os gráficos do dashboard podem precisar ser recriados.
| Impressão | Todas as abas saem em paisagem, ajustadas a uma página de largura, com o cabeçalho repetido em toda folha.
K · POR QUE ENTRARAM CAMPOS QUE O CONTROLE ANTIGO NÃO TINHA
| ID do serviço | Chave única gerada por fórmula. Sem ela não há como amarrar programação, execução, material e medição ao mesmo serviço — é o que fazia o endereço ser redigitado três vezes com três grafias diferentes.
| Nº da OS SABESP | É o número que a fiscalização usa. Sem ele a conferência da medição vira caça ao endereço.
| Prazo e data-limite | O contrato global tem prazo por tipo de serviço. Sem data-limite calculada não existe fila de prioridade nem defesa contra multa.
| Equipe responsável | Sem ela não há produtividade por equipe, nem como saber qual equipe precisa de apoio.
| Motivo da não execução | Serviço que volta sem ser feito é o maior ladrão de produtividade. Em lista, vira Pareto e decisão; em texto livre, vira nada.
| Horas de máquina e km | Retro e caminhão são o segundo maior custo depois da folha. Sem hora apontada não se sabe se a máquina produziu ou ficou parada no pátio.
| Homem-hora e R$/HH | Único indicador que compara equipes de tamanhos diferentes e cidades diferentes.
| Código de preço por item | A medição é por item, não por serviço. Uma troca de ramal pode gerar três itens. Sem item, perde-se faturamento.
| Glosa e motivo da glosa | Sem histórico de glosa não há reapresentação nem correção da causa. É dinheiro que se perde em silêncio.
| Foto antes e depois | Evidência é o que sustenta a medição e derruba glosa. Por isso é obrigatória para fechar a OS.
| Pavimento e reposição | É item de preço separado e o que mais gera pendência com a prefeitura. Fica visível enquanto não for feito.
| Previsão de recebimento | A medição fecha no dia 30 e cai 20 dias depois. Sem essa data não se enxerga o buraco de caixa antes dele acontecer.
| Validade de ASO e NRs | Equipe com exame vencido é barrada em campo e o dia é perdido inteiro. O alerta acende 30 dias antes.
| Ocorrência com custo e impacto | Chuva, interferência e quebra viram pleito quando registradas no dia. Depois do mês, não valem nada.

## 01. CONFIGURAÇÕES
CONFIGURAÇÕES — PARÂMETROS E LISTAS PADRONIZADAS | [26 empty] | COMO PREENCHER ESTA ABA
Painel de partida do contrato: identificação (A), os parâmetros que regem prazo, medição e caixa (B), e as listas que alimentam TODAS as caixas de seleção do arquivo (D). O bloco C não se digita — custo vem da aba 01A e ticket da 01B. Item novo em lista: escreva na PRIMEIRA linha vazia. AZUL = você edita · PRETO e VERDE = não edite. | [26 empty] | Mexe uma vez, no começo. Não é do dia a dia.
C5 a C11 = nomes: empresa, responsável, os 2 contratos
A · IDENTIFICAÇÃO | [26 empty] | C12 = dia em que a operação começou
| Empresa executante | WCR SANEAMENTO | [24 empty] | C13 = mês que você quer ver nos relatórios
| Responsável pelo contrato | Felipe Nery | [24 empty] | C17 = % que o consórcio desconta (0 se não desconta)
| Coordenador de operações | Ícaro Atila | [24 empty] | C18 = dia que fecha a medição (30)
| Contrato 1 — nome curto | BERTIOGA | [24 empty] | C19 = dias que a SABESP demora pra pagar (20)
| Contrato 1 — descrição | Manutenção Global GJ B — Bertioga / Guarujá (Consórcio) | [24 empty] | C20 = dias úteis no mês (22)
| Contrato 2 — nome curto | SANTOS | [24 empty] | C21 = horas por dia (8,8)
| Contrato 2 — descrição | Manutenção Global SA — Santos (Consórcio Global SA) | [24 empty] | C22 = prazo padrão da SABESP em dias (5)
| Início da operação | 2026-08-31 | [24 empty] | C23 = dias antes de acender o alerta (2)
| Mês de referência atual | 2026-09-01 | [24 empty] | C33 e D33 = margem que você quer ganhar (0,20 = 20%)
Da linha 44 pra baixo = as listas dos menus.
B · PARÂMETROS FINANCEIROS E DE MEDIÇÃO | [26 empty] | Item novo: escreve na 1a linha vazia da coluna.
| Imposto sobre a nota (%) | 22% | Fórmula — vem da aba 01A, bloco D, tributo a tributo. | [23 empty] | Só o que está AZUL é seu. Preto e verde é fórmula.
| Desconto do consórcio (%) | 0% | Se o consórcio retiver percentual da medição. 0 = não retém.
| Dia de fechamento da medição | 30 | Último dia do mês. Depois desta data o serviço entra no mês seguinte.
| Defasagem de recebimento (dias) | 20 | Da data de fechamento até o crédito em conta.
| Dias úteis por mês | 22 | Base do custo/dia e das metas diárias.
| Jornada normal (h/dia) | 8.8 | Base do cálculo de produtividade R$/hh.
| Prazo padrão SABESP (dias) | 5 | Usado quando o prazo não vem informado na solicitação.
| Alerta de prazo — dias antes | 2 | A partir de quantos dias do vencimento o serviço fica AMARELO.
| Nº de equipes — BERTIOGA | 4 | Fórmula — conta quantas equipes têm pelo menos uma pessoa ativa na aba 08.
| Nº de equipes — SANTOS | 4 | Fórmula — conta quantas equipes têm pelo menos uma pessoa ativa na aba 08.
C · CUSTOS E METAS POR CONTRATO (custos vindos de FLUXO_CAIXA_PROJETADO_BERTIOGA_SANTOS_v4)
| PARÂMETRO | BERTIOGA | SANTOS | UN | OBSERVAÇÃO
| Custo mensal total do contrato | 230982.81 | 273163.84 | R$/mês | Fórmula — vem da aba 01A, item a item (estrutura + quadro nominal ativo da aba 08).
| Custo por dia útil | 10499.2186 | 12416.5382 | R$/dia | Fórmula: custo mensal ÷ dias úteis.
| Custo por equipe por dia | 2624.8047 | 3104.1345 | R$/dia | Fórmula: custo/dia ÷ nº de equipes.
| Ticket médio por serviço | 317.4965 | 1338.83 | R$/serviço | Fórmula — vem da aba 01B, apurado do mix real da carteira ou, na falta dos códigos, do ticket de referência do fluxo de caixa.
| Margem-alvo do cenário adotado | 20% | 20% | % | Cenário ÓTIMA do fluxo de caixa (aba PREMISSAS). É decisão comercial — por isso continua azul.
| Meta de medição bruta no mês | 355358.1692 | 420252.0615 | R$/mês | Fórmula: custo × (1+margem) ÷ (1−imposto).
| Meta de serviços no mês | 1119.2507 | 313.895 | serv./mês | Fórmula: meta R$ ÷ ticket médio.
| Meta de serviços por dia útil | 50.875 | 14.268 | serv./dia | Base: dias ÚTEIS (22). No fluxo de caixa a base é 30 dias corridos — por isso lá aparece 13,8 e 10,3.
| Meta de serviços por equipe/dia | 12.7188 | 3.567 | serv./dia | É a meta que o encarregado cobra em campo.
| Meta de R$ por equipe/dia | 4038.161 | 4775.5916 | R$/dia | É a meta que a gestão cobra na reunião semanal.
| Produção mínima de equilíbrio (serv./dia) | 42.3959 | 11.89 | serv./dia | Abaixo disso o contrato dá prejuízo.
D · LISTAS PADRONIZADAS (alimentam todas as caixas de seleção — acrescente na primeira linha vazia)
CONTRATO | EQUIPE | PRIORIDADE | TIPO | STATUS_CAD | STATUS_PROG | STATUS_OS | STATUS_MED | STATUS_FAT | MOTIVO_NE | MOTIVO_PARADA | PAVIMENTO | BAIRRO | FUNCAO | EQUIPAMENTO | MATERIAL | MOVIMENTO | SN | SNP | CLIMA | SOLO | TIPO_OCOR | GRAVIDADE | STATUS_OC | DIA | CAUSA_NC | RESTRICAO
BERTIOGA | BER-A | EMERGENCIAL | Vazamento de água não visível — rede | CADASTRADO | PROGRAMADO | ABERTA | A MEDIR | A FATURAR | Falta de material | SEM PARADA | ASFALTO | Centro | Encarregado de Obras | Retroescavadeira | Tubo PVC DEFOFO | ENTRADA | SIM | SIM | BOM | SECO | Acidente / incidente | BAIXA | ABERTA | NORMAL | Falta de material | Material
SANTOS | BER-B | URGENTE | Vazamento de água não visível — ramal | PROGRAMADO | EXECUTADO | EM EXECUÇÃO | MEDIDA | NF EMITIDA | Falta de equipamento | Chuva | CONCRETO | Boracéia | Líder de Equipe | Caminhão 3/4 + Munck | Tubo PVC PBA | SAÍDA | NÃO | NÃO | NUBLADO | ÚMIDO | Quase acidente | MÉDIA | EM TRATATIVA | SÁBADO | Falta de equipamento | Equipamento
| BER-C | NORMAL | Vazamento de água visível — rede | EM EXECUÇÃO | NÃO EXECUTADO | AGUARDANDO MATERIAL | APRESENTADA | APRESENTADA | Equipe deslocada para emergência | Quebra de equipamento | PARALELEPÍPEDO | Jardim Vicente de Carvalho | Encanador | Caminhão HR | Tubo PEAD | DEVOLUÇÃO |  | PARCIAL | CHUVA FRACA | ENCHARCADO | Interferência de outra concessionária | ALTA | RESOLVIDA | DOMINGO | Falta de mão de obra | Mão de obra
| BER-D | PROGRAMÁVEL | Vazamento de água visível — ramal | EXECUTADO | REPROGRAMADO | AGUARDANDO PAVIMENTO | APROVADA | APROVADA | Chuva | Falta de material | BLOQUETE | Albatroz II | Encanador Motorizado | Caminhão basculante | Tubo PVC esgoto | PERDA / QUEBRA |  | NÃO SE APLICA | CHUVA FORTE | LENÇOL FREÁTICO ALTO | Reclamação de morador | CRÍTICA | CANCELADA | FERIADO | Falta de frente liberada | OS / projeto
| SAN-A |  | Vazamento pé do cavalete | PENDENTE | CANCELADO | CONCLUÍDA | GLOSADA | RECEBIDA | Endereço não localizado | Falta de efetivo | PASSEIO / CALÇADA | Ana Paula | Pedreiro | Compressor | Colar de tomada | TRANSFERÊNCIA |  |  | IMPRATICÁVEL |  | Retrabalho |  |  | PLANTÃO | OS não emitida pela SABESP | Licença / via
| SAN-B |  | Vazamento no ferrule | CANCELADO |  | MEDIDA | REAPRESENTADA | RECEBIDA PARCIAL | Sem acesso / imóvel fechado | Acidente / incidente | TERRA / SAIBRO | Rio da Praia | Pedreiro Motorizado | Rompedor pneumático | Ferrule | [5 empty] | Quebra de equipamento |  |  | PARADO | Licença / liberação da via | Acesso ao local
| SAN-C |  | Troca de ramal de água | DEVOLVIDO À SABESP |  | CANCELADA | PAGA | EM ATRASO | Interferência de outra concessionária | Sem frente de serviço | SEM PAVIMENTO | Vista Linda | Operador de Retroescavadeira | Martelete elétrico | T de serviço | [5 empty] | Falta de material |  |  |  | Chuva / clima | Informação técnica
| SAN-D |  | Troca de cavalete | [5 empty] | Vazamento não localizado | Feriado |  | Indaiá | Ajudante Geral | Bomba de esgotamento | Curva / joelho | [5 empty] | Chuva |  |  |  | Retrabalho por qualidade | Financeiro
| APOIO |  | Execução de ligação de água | [5 empty] | Necessita corte de asfalto / licença | Deslocamento longo |  | Maitinga | Programador(a) | Gerador | Luva de correr | [5 empty] | Notificação da fiscalização |  |  |  | Mudança de prioridade da SABESP | Fiscalização
| TERCEIRO |  | Supressão de ligação de água | [5 empty] | Trânsito / evento na via | Outro |  | Costa do Sol | Engenheiro | Serra de disco / clipper | Adaptador | [5 empty] | Dano a terceiros |  |  |  | Interferência de terceiros
|  |  | Religação de água | [5 empty] | Serviço já executado por terceiro |  |  | Riviera | Técnico de Segurança | Máquina de solda PEAD | Registro esfera | [5 empty] | Vazamento de terceiro |  |  |  | Programação mal dimensionada
|  |  | Substituição de hidrômetro | [5 empty] | Ordem cancelada pela SABESP |  |  | São Lourenço | Motorista | Detector de vazamento (geofone) | Registro de gaveta | [5 empty] | Outro |  |  |  | Quebra de veículo
|  |  | Troca de registro / TMD | [5 empty] | Falta de efetivo |  |  | Guaratuba | Almoxarife | Kit sinalização | Cavalete completo | [9 empty] | Outro
|  |  | Conserto de rede de água | [5 empty] | Quebra de veículo |  |  | Chácaras |  | Van de equipe | Hidrômetro
|  |  | Execução de ligação de esgoto | [5 empty] | Outro |  |  | Vicente de Carvalho |  |  | Caixa de proteção
|  |  | Troca de ramal de esgoto | [8 empty] | Enseada |  |  | Tê / cruzeta FoFo
|  |  | Desobstrução de rede de esgoto | [8 empty] | Pitangueiras |  |  | Abraçadeira de reparo
|  |  | Conserto de rede de esgoto | [8 empty] | Jardim Santa Maria |  |  | Areia
|  |  | Construção de PI / PV | [8 empty] | Perequê |  |  | Pedrisco
|  |  | Recuperação de PI / PV | [8 empty] | Gonzaga |  |  | Brita
|  |  | Reposição de pavimento | [8 empty] | Ponta da Praia |  |  | Cimento
|  |  | Remanejamento de rede | [8 empty] | Embaré |  |  | Concreto usinado
|  |  | Travessia | [8 empty] | Aparecida |  |  | CBUQ / massa asfáltica
|  |  | Vistoria / levantamento | [8 empty] | Boqueirão |  |  | Emulsão asfáltica
|  |  | Outro | [8 empty] | Campo Grande |  |  | Anel de PI/PV
[12 empty] | Marapé |  |  | Tampão FoFo
[12 empty] | Vila Belmiro |  |  | Fita zebrada
[12 empty] | Zona Noroeste |  |  | Cone de sinalização
[12 empty] | Areia Branca |  |  | Outro
Outro

## 01A. BANCO DE CUSTOS
BANCO DE CUSTOS, ENCARGOS E TRIBUTOS — ITEM A ITEM | [5 empty] | COMO PREENCHER ESTA ABA
É daqui que sai o custo mensal de cada contrato — e, por consequência, a meta diária de cada equipe (aba 06) e a margem (aba 12). Cada linha tem quantidade, valor unitário e fonte declarada. A folha não é digitada: vem somada da aba 08, pessoa a pessoa. Nada é digitado na aba 01 — o total daqui é que alimenta o bloco C de lá. AZUL = quantidade e preço contratados · VERDE = vem da aba 08. | [5 empty] | Daqui sai o custo do mês e a meta de cada equipe.
Mexe só quando o preço de verdade mudar.
CUSTO MENSAL — BERTIOGA | [5 empty] | C = quantos você tem (2 caminhões, escreve 2)
| ITEM | QTD | VALOR UNIT. | TOTAL / MÊS | FONTE | D = quanto custa CADA UM por mês
| Engenheiro residente | 1 | 13000 | 13000 | Salário + encargos — praticado pela WCR nos dois contratos | F = de onde saiu o preço (contrato, cotação, aluguel)
| Kit de ferramentas por equipe | 4 | 7200 | 28800 | Locação mensal — 1 kit por equipe | C34 = fator de encargos sobre o salário (0,58)
| Carro do engenheiro | 1 | 3400 | 3400 | Locação mensal | C35 = benefícios por pessoa por mês
| Carro do encarregado | 1 | 3500 | 3500 | Locação mensal | C40 a C46 = as alíquotas dos impostos
| Caminhão 3/4 com munck | 1 | 25000 | 25000 | Locação mensal com operador | Linha 15 e 29 (folha) NÃO se digita:
| Caminhão tipo HR | 3 | 6500 | 19500 | Locação mensal — 1 por equipe de campo | vem somada da aba 08. EQUIPE, pessoa por pessoa.
| Alojamento | 1 | 13500 | 13500 | Casa da equipe em Bertioga
| Equipamentos leves | 1 | 12900 | 12900 | Compressor, rompedor, bombas, geofone, serra e sinalização
| Custos indiretos | 1 | 20000 | 20000 | Administração de contrato, contabilidade, seguros, EPI e telefonia
| Equipe de campo — folha, encargos e benefícios | 14 | 6527.3436 | 91382.81 | Soma do quadro nominal ativo da aba 08. EQUIPE — salário + encargos + benefícios, pessoa a pessoa.
| TOTAL MENSAL — BERTIOGA |  |  | 230982.81 | Fluxo Trimestral Obra · FLUXO_CAIXA_PROJETADO_BERTIOGA_SANTOS_v4 — abas CUSTOS BERTIOGA e CUSTOS SANTOS
CUSTO MENSAL — SANTOS
| ITEM | QTD | VALOR UNIT. | TOTAL / MÊS | FONTE
| Engenheiro residente | 1 | 13000 | 13000 | Salário + encargos — praticado pela WCR nos dois contratos
| Kit de ferramentas por equipe | 4 | 7200 | 28800 | Locação mensal — 1 kit por equipe
| Carro do engenheiro | 1 | 3400 | 3400 | Locação mensal
| Carro do encarregado | 1 | 3400 | 3400 | Locação mensal
| Caminhão 3/4 com munck | 2 | 25000 | 50000 | Locação mensal com operador
| Caminhão tipo HR | 2 | 6000 | 12000 | Locação mensal
| Alojamento | 1 | 6000 | 6000 | Casa da equipe em Santos
| Equipamentos leves | 1 | 12900 | 12900 | Compressor, rompedor, bombas, geofone, serra e sinalização
| Custos indiretos | 1 | 20000 | 20000 | Administração de contrato, contabilidade, seguros, EPI e telefonia
| Equipe de campo — folha, encargos e benefícios | 16 | 7728.99 | 123663.84 | Soma do quadro nominal ativo da aba 08. EQUIPE — salário + encargos + benefícios, pessoa a pessoa.
| TOTAL MENSAL — SANTOS |  |  | 273163.84 | Fluxo Trimestral Obra · FLUXO_CAIXA_PROJETADO_BERTIOGA_SANTOS_v4 — abas CUSTOS BERTIOGA e CUSTOS SANTOS
C · ENCARGOS E BENEFÍCIOS — BASE DA FOLHA
| PARÂMETRO | VALOR | UN | MEMÓRIA DE CÁLCULO | FONTE
| Fator de encargos sobre o salário | 58% | % | INSS patronal, RAT, FGTS, 13º, férias + 1/3, rescisão e repouso. Apurado da própria folha: encargos ÷ salário dá 58,0% para todos os 31 colaboradores das duas cidades. | Folha real — CUSTOS BERTIOGA e CUSTOS SANTOS do FLUXO_CAIXA v4
| Benefícios por pessoa | 1904.32 | R$/mês | Vale-refeição + vale-alimentação + vale-transporte. Valor único na folha das duas cidades. | Folha real — CUSTOS BERTIOGA e CUSTOS SANTOS do FLUXO_CAIXA v4
| Conferência — folha original das duas cidades | 226754.32 | R$/mês | ⚠ divergência: revise o fator de encargos | Soma de folha + encargos + benefícios das 31 pessoas, como estava no fluxo de caixa
D · TRIBUTOS SOBRE A MEDIÇÃO — Lucro Presumido, serviço
| TRIBUTO | ALÍQUOTA | UN | MEMÓRIA DE CÁLCULO | FONTE
| PIS | 0.65% | % | Regime cumulativo do Lucro Presumido | Lei 9.718/98
| COFINS | 3% | % | Regime cumulativo do Lucro Presumido | Lei 9.718/98
| IRPJ | 4.8% | % | 15% sobre a presunção de 32% para serviço | RIR/2018
| Adicional de IRPJ | 1% | % | 10% sobre o excedente de R$ 20 mil/mês — provisão | RIR/2018
| CSLL | 2.88% | % | 9% sobre a presunção de 32% para serviço | Lei 7.689/88
| ISS | 5% | % | Alíquota-teto adotada por prudência. Bertioga, Guarujá e Santos cobram entre 2% e 5% sobre manutenção — ajuste por município se for menor. | Códigos tributários municipais · LC 116/2003 art. 8º
| Retenção de INSS sobre cessão de mão de obra | 4.67% | % | Retenção de 11% líquida da compensação, ajustada para fechar a carga de 22% adotada no fluxo de caixa | IN RFB 971/2009
| TOTAL DE TRIBUTOS SOBRE A MEDIÇÃO | 22% | % | Soma das alíquotas acima. É este total que a aba 01 usa. | derivado
Note on C5: DIGITE AQUI: quantos você tem (2 caminhões, escreve 2)
Note on D5: DIGITE AQUI: quanto custa CADA UM por mês
Note on F5: DIGITE AQUI: de onde saiu o preço (contrato, cotação, aluguel)

## 01B. CARTEIRA E TICKET
CARTEIRA E TICKET MÉDIO — DE ONDE SAI O R$ POR SERVIÇO | [8 empty] | COMO PREENCHER ESTA ABA
O mix não é chutado: cada linha conta, na aba 03, quantos serviços daquele tipo existem hoje. Você preenche só a coluna E — o CÓD. PREÇO que representa o tipo — e o ticket passa a ser apurado da tabela do contrato em vez de herdado do fluxo de caixa. O código tem que ser do mesmo contrato da linha: Bertioga não tem SUPR nem RELIG. Tipo sem item equivalente no contrato fica sem preço, e é para ficar mesmo. | [8 empty] | Só a coluna E é sua. O resto é fórmula.
E = o CÓD. PREÇO daquele tipo de serviço
MIX DA CARTEIRA — BERTIOGA | [8 empty] | exemplo: BER-72000053
| TIPO DE SERVIÇO | Nº NA CARTEIRA | % DO MIX | CÓD. PREÇO (CHAVE) | DESCRIÇÃO DO ITEM | PREÇO UNIT. | CONTRIBUIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Pega o código na aba 02. TABELA DE PREÇOS.
| Vazamento de água não visível — rede | 8 | 14.81% | BER-72000053 | LAG ATE 32MM TA AVUL S/REP SF | 787.5 | 116.6667 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02 | O código tem que ser do MESMO contrato da linha:
| Vazamento de água não visível — ramal | 5 | 9.259% | BER-72000053 | LAG ATE 32MM TA AVUL S/REP SF | 787.5 | 72.9167 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02 | BER- com BER-, SAN- com SAN-.
| Vazamento de água visível — rede | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02 | Tipo que não existe no contrato fica sem preço mesmo.
| Vazamento de água visível — ramal | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Vazamento pé do cavalete | 7 | 12.96% | BER-72000226 | TCV SF | 301.47 | 39.0794 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Vazamento no ferrule | 2 | 3.704% | BER-72000897 | ADC SUBST TMD AG SF | 43.3 | 1.6037 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Troca de ramal de água | 6 | 11.11% | BER-72000044 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | 785.07 | 87.23 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Troca de cavalete | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Execução de ligação de água | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Supressão de ligação de água | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Religação de água | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Substituição de hidrômetro | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Troca de registro / TMD | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Conserto de rede de água | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Execução de ligação de esgoto | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Troca de ramal de esgoto | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Desobstrução de rede de esgoto | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Conserto de rede de esgoto | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Construção de PI / PV | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Recuperação de PI / PV | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Reposição de pavimento | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Remanejamento de rede | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Travessia | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Vistoria / levantamento | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Outro | 0 | 0% |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| TOTAL DA CARTEIRA | 28 | 51.85% |  |  |  | 317.4965
| Ticket apurado da carteira | [5 empty] | 317.4965 | Soma das contribuições: % do mix × preço do item. Fica zero enquanto os códigos de preço não forem preenchidos.
| Ticket de referência | [5 empty] | 881.2 | Média adotada no Fluxo Trimestral Obra — aba PREMISSAS do FLUXO_CAIXA v4
| TICKET ADOTADO | [5 empty] | 317.4965 | Usa o apurado assim que houver códigos preenchidos; até lá, o de referência. É este valor que alimenta a aba 01.
MIX DA CARTEIRA — SANTOS
| TIPO DE SERVIÇO | Nº NA CARTEIRA | % DO MIX | CÓD. PREÇO (CHAVE) | DESCRIÇÃO DO ITEM | PREÇO UNIT. | CONTRIBUIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| Vazamento de água não visível — rede | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Vazamento de água não visível — ramal | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Vazamento de água visível — rede | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Vazamento de água visível — ramal | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Vazamento pé do cavalete | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Vazamento no ferrule | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Troca de ramal de água | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Troca de cavalete | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Execução de ligação de água | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Supressão de ligação de água | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Religação de água | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Substituição de hidrômetro | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Troca de registro / TMD | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Conserto de rede de água | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Execução de ligação de esgoto | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Troca de ramal de esgoto | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Desobstrução de rede de esgoto | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Conserto de rede de esgoto | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Construção de PI / PV | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Recuperação de PI / PV | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Reposição de pavimento | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Remanejamento de rede | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Travessia | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Vistoria / levantamento | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| Outro | 0 |  |  |  |  | 0 | nº deste tipo ÷ total do contrato, na aba 03 · preço do item na aba 02
| TOTAL DA CARTEIRA | 0 | 0% |  |  |  | 0
| Ticket apurado da carteira | [5 empty] | 0 | Soma das contribuições: % do mix × preço do item. Fica zero enquanto os códigos de preço não forem preenchidos.
| Ticket de referência | [5 empty] | 1338.83 | Média ponderada água/esgoto — aba PREMISSAS do FLUXO_CAIXA v4
| TICKET ADOTADO | [5 empty] | 1338.83 | Usa o apurado assim que houver códigos preenchidos; até lá, o de referência. É este valor que alimenta a aba 01.
Note on E5: DIGITE AQUI: o CÓD. PREÇO daquele tipo de serviço

## 02. TABELA DE PREÇOS
TABELA DE PREÇOS DOS CONTRATOS — BERTIOGA/GUARUJÁ E SANTOS | [10 empty] | COMO PREENCHER ESTA ABA
511 itens contratados — 212 de Bertioga/Guarujá e 299 de Santos. Aba de consulta: ninguém edita, preço só muda em reajuste oficial. A CHAVE (coluna A) = prefixo do contrato + nº do preço, e é ela que a aba 09 usa para trazer descrição, unidade e preço — por isso um código SAN- não vale numa OS de Bertioga. Busque por palavra na célula amarela; o dicionário dos códigos está no rodapé da aba. | [8 empty] | BUSCAR: | ◀ digite parte da descrição ou o nº do preço e filtre a coluna BUSCA por "1" | Aba de consulta. NÃO digita nada.
São os 511 preços que a SABESP paga.
CHAVE | CONTRATO | GRUPO | ITEM SABESP | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | N. PREÇO | UN | R$ UNIT. | BUSCA |  |  | Só muda em reajuste oficial do contrato.
BER-72000033 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LAG PA SUCES S/REP SF | 72000033 | un | 60.95 |  |  |  | PARA ACHAR UM SERVIÇO:
BER-72000034 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LAG TA SUCES S/REP SF | 72000034 | un | 151.81 |  |  |  | 1) digite parte do nome na célula amarela (J2)
BER-72000035 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LAG EX SUCES S/REP SF | 72000035 | un | 202.39 |  |  |  | 2) filtre a coluna BUSCA por "1"
BER-72000036 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LAG TO SUCES S/REP SF | 72000036 | un | 282.67 |  |  |  | A CHAVE da coluna A é o que as outras abas usam.
BER-72000037 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LAG PO SUCES S/REP SF | 72000037 | un | 338.9
BER-72000229 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | ADC INST CV SF | 72000229 | un | 193.79
BER-72000057 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LAG PA SUCES S/REP | 72000057 | un | 436.78
BER-72000058 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LAG TA SUCES S/REP | 72000058 | un | 500.87
BER-72000059 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LAG EX SUCES S/REP | 72000059 | un | 637.5
BER-72000060 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LAG TO SUCES S/REP | 72000060 | un | 654.59
BER-72000061 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LAG PO SUCES S/REP | 72000061 | un | 704.59
BER-72000224 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | ADC INST CV | 72000224 | un | 311.39
BER-72000101 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LRP CIM LAG SUCES | 72000101 | un | 139.9
BER-72000102 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LRP ESP LAG SUCES | 72000102 | un | 242.97
BER-72001180 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LPB TA LAG SUCES COMPX C | 72001180 | un | 41.96
BER-72001082 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LPB EX LAG SUCES COMPX C | 72001082 | un | 78.11
BER-72001210 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LPB TO LAG SUCES COMPX C | 72001210 | un | 114.25
BER-72000049 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LAG MND SUCES S/REP SF | 72000049 | un | 527.84
BER-72000073 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LAG MND SUCES S/REP | 72000073 | un | 407.22
BER-72000169 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LRP CIM MND LAG SUCES | 72000169 | un | 139.9
BER-72000170 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LRP ESP MND LAG SUCES | 72000170 | un | 242.97
BER-72001105 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA SUCESSIVA |  | LPB MND LAG SUCES COMPX C | 72001105 | un | 76.06
BER-72000052 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LAG ATE 32MM PA AVUL S/REP SF | 72000052 | un | 702.85
BER-72000053 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LAG ATE 32MM TA AVUL S/REP SF | 72000053 | un | 787.5
BER-72000054 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LAG ATE 32MM EX AVUL S/REP SF | 72000054 | un | 798.5
BER-72000055 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LAG ATE 32MM TO AVUL S/REP SF | 72000055 | un | 803.46
BER-72000056 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LAG ATE 32MM PO AVUL S/REP SF | 72000056 | un | 840.72
BER-72000028 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LAG ATE 32MM PA AVUL S/REP | 72000028 | un | 806.25
BER-72000029 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LAG ATE 32MM TA AVUL S/REP | 72000029 | un | 864.55
BER-72000030 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LAG ATE 32MM EX AVUL S/REP | 72000030 | un | 909.65
BER-72000031 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LAG ATE 32MM TO AVUL S/REP | 72000031 | un | 1002.3
BER-72000032 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LAG ATE 32MM PO AVUL S/REP | 72000032 | un | 1034.1
BER-72000076 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LAG DN50 HD30 SF | 72000076 | un | 501.53
BER-72000077 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LAG DN50 HD300 SF | 72000077 | un | 460.36
BER-72000078 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LAG DN80 HD1100 SF | 72000078 | un | 562.52
BER-72000079 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LAG DN100 HD1800 SF | 72000079 | un | 603.04
BER-72000080 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | RAMAL DN 50 A 100 S/REP SF | 72000080 | M | 15.43
BER-72000081 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LRP CIM LAG AVUL | 72000081 | un | 139.9
BER-72000082 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LRP ESP LAG AVUL | 72000082 | un | 242.97
BER-72001159 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LPB TA LAG AVUL COMPX C | 72001159 | un | 93.7
BER-72001071 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LPB EX LAG AVUL COMPX C | 72001071 | un | 153.39
BER-72001198 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LPB TO LAG AVUL COMPX C | 72001198 | un | 213.08
BER-72000048 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LAG ATE 32MM MND AVUL S/REP SF | 72000048 | un | 559.89
BER-72000072 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LAG ATE 32MM MND AVUL S/REP | 72000072 | un | 484.83
BER-72000161 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LRP CIM MND LAG AVUL | 72000161 | un | 139.9
BER-72000162 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LRP ESP MND LAG AVUL | 72000162 | un | 242.97
BER-72001102 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | LPB MND LAG AVUL COMPX C | 72001102 | un | 103.32
BER-72000228 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | TRANSF CV SIMPLES P/ MULT. 2HD SF | 72000228 | un | 47.36
BER-72000209 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | TRANSF CV SIMPLES P/ MULT. 2HD | 72000209 | un | 159.5
BER-72000210 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | INCL LIG EM CV MULT | 72000210 | un | 159.5
BER-72000237 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | ADC INST HD CV MULT | 72000237 | un | 2.47
BER-72000221 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | ADC INCL LIG UMA MULT | 72000221 | un | 81.09
BER-72000211 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | INCL LIG EM UMA MULT | 72000211 | un | 159.5
BER-72000222 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | ADC INST CX UMA | 72000222 | un | 67.74
BER-72000213 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | INST CX UMA | 72000213 | un | 118.7
BER-72000212 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | INST CX UMA COM CONSTRUCAO DE MURETA | 72000212 | un | 313.37
BER-72000216 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | INSTAL CAIXA PARA UMAP | 72000216 | un | 104
BER-72000223 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA |  | INSTAL CAIXA PARA UMAP | 72000223 | un | 81.09
BER-72000043 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM CORR PA S/REP SF | 72000043 | un | 722.5
BER-72000044 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | 72000044 | un | 785.07
BER-72000045 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM CORR EX S/REP SF | 72000045 | un | 786.85
BER-72000046 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM CORR TO S/REP SF | 72000046 | un | 820.98
BER-72000047 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM CORR PO S/REP SF | 72000047 | un | 841.6
BER-72000067 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM CORR PA S/REP | 72000067 | un | 885.96
BER-72000068 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP | 72000068 | un | 960.44
BER-72000069 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM CORR EX S/REP | 72000069 | un | 1022.76
BER-72000070 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM CORR TO S/REP | 72000070 | un | 1079.59
BER-72000071 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM CORR PO S/REP | 72000071 | un | 1144.64
BER-72000141 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | LRP CIM TRA CORR | 72000141 | un | 139.9
BER-72000142 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | LRP ESP TRA CORR | 72000142 | un | 242.97
BER-72001183 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | LPB TA TRA CORR COMPX C | 72001183 | un | 123.29
BER-72001085 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | LPB EX TRA CORR COMPX C | 72001085 | un | 205.39
BER-72001213 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | LPB TO TRA CORR COMPX C | 72001213 | un | 287.49
BER-72000038 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM PREV PA S/REP SF | 72000038 | un | 651.3
BER-72000039 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM PREV TA S/REP SF | 72000039 | un | 675.08
BER-72000040 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM PREV EX S/REP SF | 72000040 | un | 722.64
BER-72000041 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM PREV TO S/REP SF | 72000041 | un | 788.04
BER-72000042 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM PREV PO S/REP SF | 72000042 | un | 826.68
BER-72000062 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM PREV PA S/REP | 72000062 | un | 722.64
BER-72000063 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM PREV TA S/REP | 72000063 | un | 785.3
BER-72000064 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM PREV EX S/REP | 72000064 | un | 862.36
BER-72000065 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM PREV TO S/REP | 72000065 | un | 981.5
BER-72000066 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM PREV PO S/REP | 72000066 | un | 1022.88
BER-72000121 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | LRP CIM TRA PREV | 72000121 | un | 139.9
BER-72000122 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | LRP ESP TRA PREV | 72000122 | un | 242.97
BER-72001195 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | LPB TA TRA PREV COMPX C | 72001195 | un | 78.04
BER-72001097 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | LPB EX TRA PREV COMPX C | 72001097 | un | 141.54
BER-72001225 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | LPB TO TRA PREV COMPX C | 72001225 | un | 205.03
BER-72000051 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM CORR MND S/REP SF | 72000051 | un | 674.93
BER-72000075 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM CORR MND S/REP | 72000075 | un | 697.87
BER-72000185 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | LRP CIM MND TRA CORR | 72000185 | un | 139.9
BER-72000186 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | LRP ESP MND TRA CORR | 72000186 | un | 242.97
BER-72001108 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | LPB MND TRA CORR COMPX C | 72001108 | un | 76.06
BER-72000050 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM PREV MND S/REP SF | 72000050 | un | 651.3
BER-72000074 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | TRA ATE 32MM PREV MND S/REP | 72000074 | un | 552.29
BER-72000897 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | ADC SUBST TMD AG SF | 72000897 | un | 43.3
BER-72000225 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | ADC TRC PREV PE CV | 72000225 | un | 286.89
BER-72000898 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | ADC SUBST TMD AG | 72000898 | un | 107.61
BER-72000177 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | LRP CIM MND TRA PREV | 72000177 | un | 139.9
BER-72000178 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | LRP ESP MND TRA PREV | 72000178 | un | 242.97
BER-72001111 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA |  | LPB MND TRA PREV COMPX C | 72001111 | un | 68.8
BER-72000226 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE |  | TCV SF | 72000226 | un | 301.47
BER-72000230 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE |  | ADC TCV SF | 72000230 | un | 193.79
BER-72001002 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE |  | ADIC TROCA PREVENT REGIST CAV DN 20MM SF | 72001002 | un | 10.56
BER-72000215 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE |  | SUBST CV POR UMA C/REP PASS | 72000215 | un | 404.5
BER-72000214 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE |  | SUBST CV POR UMA S/REP | 72000214 | un | 331
BER-72000222 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE |  | ADC INST CX UMA | 72000222 | un | 67.74
BER-72000213 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE |  | INST CX UMA | 72000213 | un | 118.7
BER-72000212 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE |  | INST CX UMA COM CONSTRUCAO DE MURETA | 72000212 | un | 313.37
BER-72000216 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE |  | INSTAL CAIXA PARA UMAP | 72000216 | un | 104
BER-72000223 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE |  | INSTAL CAIXA PARA UMAP | 72000223 | un | 81.09
BER-72000204 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE |  | TCV | 72000204 | un | 355.5
BER-72000217 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE |  | ADC TCV | 72000217 | un | 338.05
BER-72000205 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE |  | TROCA PREVENT REGISTRO CAVALET DN 20MM | 72000205 | un | 110.5
BER-72000218 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE |  | ADIC TROCA PREVENT REGIST CAV DN 20MM | 72000218 | un | 81.09
BER-72000890 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE |  | FORNEC CAIXA UMAP | 72000890 | un | 291.65
BER-72000479 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO SUCESSIVA |  | LESG CER/PVC PA SUCES S/REP SF | 72000479 | un | 390.01
BER-72000480 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO SUCESSIVA |  | LESG CER/PVC TA SUCES S/REP SF | 72000480 | un | 423.4
BER-72000481 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO SUCESSIVA |  | LESG CER/PVC EX SUCES S/REP SF | 72000481 | un | 432.26
BER-72000482 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO SUCESSIVA |  | LESG CER/PVC TO SUCES S/REP SF | 72000482 | un | 460.56
BER-72000483 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO SUCESSIVA |  | LESG CER/PVC PO SUCES S/REP SF | 72000483 | un | 493.99
BER-72000511 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO SUCESSIVA |  | LESG PVC PA SUCES S/REP | 72000511 | un | 650.95
BER-72000512 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO SUCESSIVA |  | LESG PVC TA SUCES S/REP | 72000512 | un | 798.18
BER-72000513 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO SUCESSIVA |  | LESG PVC EX SUCES S/REP | 72000513 | un | 811.85
BER-72000514 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO SUCESSIVA |  | LESG PVC TO SUCES S/REP | 72000514 | un | 863.62
BER-72000515 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO SUCESSIVA |  | LESG PVC PO SUCES S/REP | 72000515 | un | 977.64
BER-72000571 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO SUCESSIVA |  | LRP CIM LESG SUCES | 72000571 | un | 139.9
BER-72000572 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO SUCESSIVA |  | LRP ESP LESG SUCES | 72000572 | un | 240.54
BER-72001177 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO SUCESSIVA |  | LPB TA LESG SUCES COMPX C | 72001177 | un | 75.92
BER-72001077 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO SUCESSIVA |  | LPB EX LESG SUCES COMPX C | 72001077 | un | 166.98
BER-72001207 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO SUCESSIVA |  | LPB TO LESG SUCES COMPX C | 72001207 | un | 255.46
BER-72000005 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG CER/PVC ATE 2M PA AVUL S/REP SF | 72000005 | un | 596.79
BER-72000468 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG CER/PVC ATE 2M TA AVUL S/REP SF | 72000468 | un | 1119.55
BER-72000469 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG CER/PVC ATE 2M EX AVUL S/REP SF | 72000469 | un | 1173.11
BER-72000470 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG CER/PVC ATE 2M TO AVUL S/REP SF | 72000470 | un | 1177.74
BER-72000471 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG CER/PVC ATE 2M PO AVUL S/REP SF | 72000471 | un | 1240.19
BER-72000472 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG CER/PVC DE 2 A 4M PA AVUL S/REP SF | 72000472 | un | 768.26
BER-72000473 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG CER/PVC DE 2 A 4M TA AVUL S/REP SF | 72000473 | un | 1387.35
BER-72000474 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG CER/PVC DE 2 A 4M EX AVUL S/REP SF | 72000474 | un | 1400.88
BER-72000475 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG CER/PVC DE 2 A 4M TO AVUL S/REP SF | 72000475 | un | 1387.49
BER-72000476 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG CER/PVC DE 2 A 4M PO AVUL S/REP SF | 72000476 | un | 1438.1
BER-72000499 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG PVC ATE 2M PA AVUL S/REP | 72000499 | un | 893.74
BER-72000500 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG PVC ATE 2M TA AVUL S/REP | 72000500 | un | 1227.79
BER-72000501 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG PVC ATE 2M EX AVUL S/REP | 72000501 | un | 1346.97
BER-72000502 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG PVC ATE 2M TO AVUL S/REP | 72000502 | un | 1511.3
BER-72000503 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG PVC ATE 2M PO AVUL S/REP | 72000503 | un | 1569.12
BER-72000504 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG PVC DE 2 A 4M PA AVUL S/REP | 72000504 | un | 1061.87
BER-72000505 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG PVC DE 2 A 4M TA AVUL S/REP | 72000505 | un | 1331.41
BER-72000506 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG PVC DE 2 A 4M EX AVUL S/REP | 72000506 | un | 1609.52
BER-72000507 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG PVC DE 2 A 4M TO AVUL S/REP | 72000507 | un | 1679.39
BER-72000508 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LESG PVC DE 2 A 4M PO AVUL S/REP | 72000508 | un | 1740.83
BER-72000477 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | CMPL CER/PVC LE AVUL 100/150 S/REP SF | 72000477 | un | 337.39
BER-72000478 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | CMPL CER/PVC LE AVUL 100/150 C/REP SF | 72000478 | un | 395.5
BER-72000509 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | CMPL PVC LE AVUL 100/150 S/REP | 72000509 | un | 385.9
BER-72000510 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | CMPL PVC LE AVUL 100/150 C/REP | 72000510 | un | 482.91
BER-72000531 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LRP CIM ATE 2M LESG | 72000531 | un | 139.9
BER-72000533 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LRP ESP ATE 2M LESG | 72000533 | un | 240.54
BER-72001162 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LPB ATE 2M TA LESG COMPX C | 72001162 | un | 143.71
BER-72001041 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LPB ATE 2M EX LESG COMPX C | 72001041 | un | 234.76
BER-72001201 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LPB ATE 2M TO LESG COMPX C | 72001201 | un | 325.82
BER-72000532 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LRP CIM MAIS DE 2M LESG | 72000532 | un | 139.9
BER-72000534 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LRP ESP MAIS DE 2M LESG | 72000534 | un | 242.97
BER-72001174 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LPB MAIS DE 2M TA LESG COMPX C | 72001174 | un | 143.71
BER-72001074 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LPB MAIS DE 2M EX LESG COMPX C | 72001074 | un | 234.76
BER-72001204 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | LPB MAIS DE 2M TO LESG COMPX C | 72001204 | un | 325.82
BER-72000836 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | PRESERV INTERF SERV. ESG | 72000836 | un | 144.55
BER-72000907 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO AVULSA |  | INST DE CXA DE INSPEÇÃO ESG 45x45x60 CM | 72000907 | un | 237.9
BER-72000484 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE CER/PVC ATE 2M CORR PA S/REP SF | 72000484 | un | 770.21
BER-72000485 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE CER/PVC ATE 2M CORR TA S/REP SF | 72000485 | un | 1278.43
BER-72000486 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE CER/PVC ATE 2M CORR EX S/REP SF | 72000486 | un | 1257.54
BER-72000487 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE CER/PVC ATE 2M CORR TO S/REP SF | 72000487 | un | 1305.28
BER-72000488 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE CER/PVC ATE 2M CORR PO S/REP SF | 72000488 | un | 1317.16
BER-72000489 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR PA S/REP SF | 72000489 | un | 964.52
BER-72000490 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR TA S/REP SF | 72000490 | un | 1302.3
BER-72000491 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR EX S/REP SF | 72000491 | un | 1364.73
BER-72000492 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR TO S/REP SF | 72000492 | un | 1376.44
BER-72000493 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR PO S/REP SF | 72000493 | un | 1456.88
BER-72000494 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR PA S/REP SF | 72000494 | un | 1079.21
BER-72000495 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR TA S/REP SF | 72000495 | un | 1474.57
BER-72000496 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR EX S/REP SF | 72000496 | un | 1534.31
BER-72000497 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR TO S/REP SF | 72000497 | un | 1563.74
BER-72000498 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR TO S/REP SF | 72000498 | un | 1602.53
BER-72000516 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE PVC ATE 2M CORR PA S/REP | 72000516 | un | 819.41
BER-72000517 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE PVC ATE 2M CORR TA S/REP | 72000517 | un | 1397.13
BER-72000518 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE PVC ATE 2M CORR EX S/REP | 72000518 | un | 1466.23
BER-72000519 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE PVC ATE 2M CORR TO S/REP | 72000519 | un | 1596.83
BER-72000520 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE PVC ATE 2M CORR PO S/REP | 72000520 | un | 1774.95
BER-72000521 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE PVC DE 2 A 3M CORR PA S/REP | 72000521 | un | 901
BER-72000522 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE PVC DE 2 A 3M CORR TA S/REP | 72000522 | un | 1483.63
BER-72000523 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE PVC DE 2 A 3M CORR EX S/REP | 72000523 | un | 1706.43
BER-72000524 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE PVC DE 2 A 3M CORR TO S/REP | 72000524 | un | 1846.3
BER-72000525 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE PVC DE 2 A 3M CORR PO S/REP | 72000525 | un | 2066.5
BER-72000526 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE PVC DE 3 A 4M CORR PA S/REP | 72000526 | un | 1027.63
BER-72000527 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE PVC DE 3 A 4M CORR TA S/REP | 72000527 | un | 1653.31
BER-72000528 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE PVC DE 3 A 4M CORR EX S/REP | 72000528 | un | 1769
BER-72000529 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE PVC DE 3 A 4M CORR TO S/REP | 72000529 | un | 1982.85
BER-72000530 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | TRE PVC DE 3 A 4M CORR PO S/REP | 72000530 | un | 2354.75
BER-72000591 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | LRP CIM ATE 2M TRE | 72000591 | un | 139.9
BER-72000592 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | LRP CIM DE 2 A 3M TRE | 72000592 | un | 139.9
BER-72000593 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | LRP CIM DE 3 A 4M TRE | 72000593 | un | 139.9
BER-72000594 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | LRP ESP ATE 2M TRE | 72000594 | un | 242.97
BER-72000595 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | LRP ESP DE 2 A 3M TRE | 72000595 | un | 242.97
BER-72000596 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | LRP ESP DE 3 A 4M TRE | 72000596 | un | 242.97
BER-72001186 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | LPB ATE 2M TA TRE COMPX C | 72001186 | un | 439.87
BER-72001189 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | LPB DE 2 A 3M TA TRE COMPX C | 72001189 | un | 796.81
BER-72001192 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | LPB DE 3 A 4M TA TRE COMPX C | 72001192 | un | 1024.22
BER-72001088 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | LPB ATE 2M EX TRE COMPX C | 72001088 | un | 684.44
BER-72001091 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | LPB DE 2 A 3M EX TRE COMPX C | 72001091 | un | 1041.39
BER-72001094 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | LPB DE 3 A 4M EX TRE COMPX C | 72001094 | un | 1326.87
BER-72001216 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | LPB ATE 2M TO TRE COMPX C | 72001216 | un | 929.02
BER-72001219 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | LPB DE 2 A 3M TO TRE COMPX C | 72001219 | un | 1273.11
BER-72001222 | BERTIOGA | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO |  | LPB DE 3 A 4M TO TRE COMPX C | 72001222 | un | 1365.8
SAN-72000759 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2090501 | CONST PI ATE 2M S/REP | 72000759 | un | 1597.75
SAN-72000759 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2220501 | CONST PI ATE 2M S/REP | 72000759 | un | 1597.75
SAN-72000760 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2090502 | CONST PI DE 2 A 3M S/REP | 72000760 | un | 1762.75
SAN-72000760 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2220502 | CONST PI DE 2 A 3M S/REP | 72000760 | un | 1762.75
SAN-72000748 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2090508 | CPV DIAM = 1,20M - DE 2 A 3M - S/REP | 72000748 | un | 2992.75
SAN-72000748 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2220508 | CPV DIAM = 1,20M - DE 2 A 3M - S/REP | 72000748 | un | 2992.75
SAN-72000749 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2090509 | CPV DIAM = 1,20M - DE 3 A 4M - S/REP | 72000749 | un | 3712.75
SAN-72000749 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2220509 | CPV DIAM = 1,20M - DE 3 A 4M - S/REP | 72000749 | un | 3712.75
SAN-72000750 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2090510 | CPV DIAM = 1,20M - DE 4 A 5M - S/REP | 72000750 | un | 4297.75
SAN-72000750 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2220510 | CPV DIAM = 1,20M - DE 4 A 5M - S/REP | 72000750 | un | 4297.75
SAN-72000747 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2090507 | CPV DIAM = 1,20M - PROF ATE 2M S/REP | 72000747 | un | 2097.75
SAN-72000747 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2220507 | CPV DIAM = 1,20M - PROF ATE 2M S/REP | 72000747 | un | 2097.75
SAN-72000743 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2090503 | CPV DIAM = 1M - PROF ATE 2M S/REP | 72000743 | un | 1992.75
SAN-72000743 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2220503 | CPV DIAM = 1M - PROF ATE 2M S/REP | 72000743 | un | 1992.75
SAN-72000744 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2090504 | CPV DIAM = 1M - PROF DE 2 A 3M S/REP | 72000744 | un | 2762.75
SAN-72000744 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2220504 | CPV DIAM = 1M - PROF DE 2 A 3M S/REP | 72000744 | un | 2762.75
SAN-72000745 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2090505 | CPV DIAM = 1M - PROF DE 3 A 4M S/REP | 72000745 | un | 3492.75
SAN-72000745 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2220505 | CPV DIAM = 1M - PROF DE 3 A 4M S/REP | 72000745 | un | 3492.75
SAN-72000746 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2090506 | CPV DIAM = 1M - PROF DE 4 A 5M S/REP | 72000746 | un | 4462.75
SAN-72000746 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2220506 | CPV DIAM = 1M - PROF DE 4 A 5M S/REP | 72000746 | un | 4462.75
SAN-72001086 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240327 | LPB ATE 2M EX TRE COMPX A | 72001086 | un | 458.79
SAN-72001087 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240326 | LPB ATE 2M EX TRE COMPX B | 72001087 | un | 435.01
SAN-72001088 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240325 | LPB ATE 2M EX TRE COMPX C | 72001088 | un | 1134.91
SAN-72001184 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240309 | LPB ATE 2M TA TRE COMPX A | 72001184 | un | 296.4
SAN-72001185 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240308 | LPB ATE 2M TA TRE COMPX B | 72001185 | un | 280.7
SAN-72001186 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240307 | LPB ATE 2M TA TRE COMPX C | 72001186 | un | 729.3
SAN-72001214 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240345 | LPB ATE 2M TO TRE COMPX A | 72001214 | un | 621.1
SAN-72001215 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240344 | LPB ATE 2M TO TRE COMPX B | 72001215 | un | 589.3
SAN-72001216 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240343 | LPB ATE 2M TO TRE COMPX C | 72001216 | un | 1540.4
SAN-72000767 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 1090115 | SUBST PI POR PLAST ATE 2M S/REP | 72000767 | un | 3967
SAN-72000762 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 1090110 | REC PI DE 2 A 3M S/REP | 72000762 | un | 3261
SAN-72000761 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 1090109 | REC PI ATE 2M S/REP | 72000761 | un | 2394
SAN-72001060 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2090605 | LPB CPV DIAM = 1,20M COMPX A | 72001060 | un | 275
SAN-72001060 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2220605 | LPB CPV DIAM = 1,20M COMPX A | 72001060 | un | 275
SAN-72001061 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2090604 | LPB CPV DIAM = 1,20M COMPX B | 72001061 | un | 223
SAN-72001061 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2220604 | LPB CPV DIAM = 1,20M COMPX B | 72001061 | un | 223
SAN-72001062 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2090603 | LPB CPV DIAM = 1,20M COMPX C | 72001062 | un | 400
SAN-72001062 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2220603 | LPB CPV DIAM = 1,20M COMPX C | 72001062 | un | 400
SAN-72001089 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240333 | LPB DE 2 A 3M EX TRE COMPX A | 72001089 | un | 688
SAN-72001090 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240332 | LPB DE 2 A 3M EX TRE COMPX B | 72001090 | un | 662
SAN-72001091 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240331 | LPB DE 2 A 3M EX TRE COMPX C | 72001091 | un | 1726
SAN-72001187 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240315 | LPB DE 2 A 3M TA TRE COMPX A | 72001187 | un | 526
SAN-72001188 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240314 | LPB DE 2 A 3M TA TRE COMPX B | 72001188 | un | 507
SAN-72001189 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240313 | LPB DE 2 A 3M TA TRE COMPX C | 72001189 | un | 1321.2
SAN-72001217 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240351 | LPB DE 2 A 3M TO TRE COMPX A | 72001217 | un | 851.1
SAN-72001218 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240350 | LPB DE 2 A 3M TO TRE COMPX B | 72001218 | un | 816.3
SAN-72001219 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240349 | LPB DE 2 A 3M TO TRE COMPX C | 72001219 | un | 2132.3
SAN-72001092 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240339 | LPB DE 3 A 4M EX TRE COMPX A | 72001092 | un | 1084.13
SAN-72001093 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240338 | LPB DE 3 A 4M EX TRE COMPX B | 72001093 | un | 1051.78
SAN-72001094 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240337 | LPB DE 3 A 4M EX TRE COMPX C | 72001094 | un | 2743.13
SAN-72001190 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240321 | LPB DE 3 A 4M TA TRE COMPX A | 72001190 | un | 894.67
SAN-72001191 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240320 | LPB DE 3 A 4M TA TRE COMPX B | 72001191 | un | 871.78
SAN-72001192 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240319 | LPB DE 3 A 4M TA TRE COMPX C | 72001192 | un | 2270
SAN-72001220 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240357 | LPB DE 3 A 4M TO TRE COMPX A | 72001220 | un | 1273.6
SAN-72001221 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240356 | LPB DE 3 A 4M TO TRE COMPX B | 72001221 | un | 1231.8
SAN-72001222 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240355 | LPB DE 3 A 4M TO TRE COMPX C | 72001222 | un | 3216.27
SAN-72000768 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 1090116 | SUBST PV POR PLAST ATE 2M S/REP | 72000768 | un | 5164.44
SAN-72000769 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 1090117 | SUBST PV POR PLAST DE 2 A 3M S/REP | 72000769 | un | 8472.55
SAN-72000770 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 1090118 | SUBST PV POR PLAST DE 3 A 4M S/REP | 72000770 | un | 11566.33
SAN-72000531 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140501 | LRP CIM ATE 2M LESG | 72000531 | un | 142.75
SAN-72000591 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240301 | LRP CIM ATE 2M TRE | 72000591 | un | 142.75
SAN-72000592 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240302 | LRP CIM DE 2 A 3M TRE | 72000592 | un | 142.75
SAN-72000593 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240303 | LRP CIM DE 3 A 4M TRE | 72000593 | un | 142.75
SAN-72000532 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140521 | LRP CIM MAIS DE 2M LESG | 72000532 | un | 142.75
SAN-72001227 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2090409 | LRP CIM PROF ACIMA DE 2M PRE | 72001227 | M | 18.67
SAN-72001227 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2220409 | LRP CIM PROF ACIMA DE 2M PRE | 72001227 | M | 18.67
SAN-72001226 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2090401 | LRP CIM PROF ATE 2M PRE | 72001226 | M | 16.33
SAN-72001226 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2220401 | LRP CIM PROF ATE 2M PRE | 72001226 | M | 16.33
SAN-72000572 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2130302 | LRP ESP LESG SUCES | 72000572 | un | 247.93
SAN-72000533 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140502 | LRP ESP ATE 2M LESG | 72000533 | un | 247.93
SAN-72000594 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240304 | LRP ESP ATE 2M TRE | 72000594 | un | 247.93
SAN-72001233 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2090602 | LRP ESP CPV DIAM = 1,20M | 72001233 | un | 162.53
SAN-72001233 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2220602 | LRP ESP CPV DIAM = 1,20M | 72001233 | un | 162.53
SAN-72000595 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240305 | LRP ESP DE 2 A 3M TRE | 72000595 | un | 247.93
SAN-72000596 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240306 | LRP ESP DE 3 A 4M TRE | 72000596 | un | 247.93
SAN-72001232 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2090410 | LRP ESP PROF ACIMA DE 2M PRE | 72001232 | M | 114.03
SAN-72001232 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2220410 | LRP ESP PROF ACIMA DE 2M PRE | 72001232 | M | 114.03
SAN-72001231 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2090402 | LRP ESP PROF ATE 2M PRE | 72001231 | M | 99.76
SAN-72001231 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2220402 | LRP ESP PROF ATE 2M PRE | 72001231 | M | 99.76
SAN-72000486 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240103 | TRE CER/PVC ATE 2M CORR EX S/REP SF | 72000486 | un | 1625
SAN-72000484 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240101 | TRE CER/PVC ATE 2M CORR PA S/REP SF | 72000484 | un | 647.75
SAN-72000488 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240105 | TRE CER/PVC ATE 2M CORR PO S/REP SF | 72000488 | un | 1107.75
SAN-72000485 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240102 | TRE CER/PVC ATE 2M CORR TA S/REP SF | 72000485 | un | 1560
SAN-72000487 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240104 | TRE CER/PVC ATE 2M CORR TO S/REP SF | 72000487 | un | 1097.75
SAN-72000491 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240108 | TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR EX S/REP SF | 72000491 | un | 1795
SAN-72000489 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240106 | TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR PA S/REP SF | 72000489 | un | 811.17
SAN-72000493 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240110 | TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR PO S/REP SF | 72000493 | un | 1225.25
SAN-72000490 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240107 | TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR TA S/REP SF | 72000490 | un | 1695
SAN-72000492 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240109 | TRE CER/PVC DE 2 A 3M CORR TO S/REP SF | 72000492 | un | 1157.6
SAN-72000496 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240113 | TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR EX S/REP SF | 72000496 | un | 1290.38
SAN-72000494 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240111 | TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR PA S/REP SF | 72000494 | un | 907.63
SAN-72000495 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240112 | TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR TA S/REP SF | 72000495 | un | 1240.13
SAN-72000498 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240115 | TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR TO S/REP SF | 72000498 | un | 1347.75
SAN-72000497 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240114 | TRE CER/PVC DE 3 A 4M CORR TO S/REP SF | 72000497 | un | 1315.13
SAN-72000518 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240203 | TRE PVC ATE 2M CORR EX S/REP | 72000518 | un | 1725
SAN-72000516 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240201 | TRE PVC ATE 2M CORR PA S/REP | 72000516 | un | 689.14
SAN-72000520 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240205 | TRE PVC ATE 2M CORR PO S/REP | 72000520 | un | 1492.75
SAN-72000517 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240202 | TRE PVC ATE 2M CORR TA S/REP | 72000517 | un | 1660
SAN-72000519 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240204 | TRE PVC ATE 2M CORR TO S/REP | 72000519 | un | 1342.95
SAN-72000523 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240208 | TRE PVC DE 2 A 3M CORR EX S/REP | 72000523 | un | 1945
SAN-72000521 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240206 | TRE PVC DE 2 A 3M CORR PA S/REP | 72000521 | un | 757.75
SAN-72000525 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240210 | TRE PVC DE 2 A 3M CORR PO S/REP | 72000525 | un | 1737.95
SAN-72000522 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240207 | TRE PVC DE 2 A 3M CORR TA S/REP | 72000522 | un | 1925
SAN-72000524 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240209 | TRE PVC DE 2 A 3M CORR TO S/REP | 72000524 | un | 1552.75
SAN-72000528 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240213 | TRE PVC DE 3 A 4M CORR EX S/REP | 72000528 | un | 1487.75
SAN-72000526 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240211 | TRE PVC DE 3 A 4M CORR PA S/REP | 72000526 | un | 864.25
SAN-72000530 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240215 | TRE PVC DE 3 A 4M CORR PO S/REP | 72000530 | un | 1980.38
SAN-72000527 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240212 | TRE PVC DE 3 A 4M CORR TA S/REP | 72000527 | un | 1390.45
SAN-72000529 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2240214 | TRE PVC DE 3 A 4M CORR TO S/REP | 72000529 | un | 1667.6
SAN-72000896 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2030217 | CONCRETO CONST. PECAS | 72000896 | M3 | 353.9
SAN-72001072 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140531 | LPB MAIS DE 2M EX LESG COMPX A | 72001072 | un | 131.82
SAN-72001201 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140515 | LPB ATE 2M TO LESG COMPX C | 72001201 | un | 113.79
SAN-72001073 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140530 | LPB MAIS DE 2M EX LESG COMPX B | 72001073 | un | 113.79
SAN-72001204 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140535 | LPB MAIS DE 2M TO LESG COMPX C | 72001204 | un | 247.93
SAN-72001041 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140509 | LPB ATE 2M EX LESG COMPX C | 72001041 | un | 607.68
SAN-72001074 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140529 | LPB MAIS DE 2M EX LESG COMPX C | 72001074 | un | 745.13
SAN-72001199 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140517 | LPB ATE 2M TO LESG COMPX A | 72001199 | un | 757.88
SAN-72001202 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140537 | LPB MAIS DE 2M TO LESG COMPX A | 72001202 | un | 806.2
SAN-72001200 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140516 | LPB ATE 2M TO LESG COMPX B | 72001200 | un | 912.65
SAN-72001203 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140536 | LPB MAIS DE 2M TO LESG COMPX B | 72001203 | un | 125.88
SAN-72001162 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140503 | LPB ATE 2M TA LESG COMPX C | 72001162 | un | 61.43
SAN-72001039 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140511 | LPB ATE 2M EX LESG COMPX A | 72001039 | un | 77.64
SAN-72001040 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140510 | LPB ATE 2M EX LESG COMPX B | 72001040 | un | 276.88
SAN-72001174 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140523 | LPB MAIS DE 2M TA LESG COMPX C | 72001174 | un | 427.87
SAN-72001075 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2130311 | LPB EX LESG SUCES COMPX A | 72001075 | un | 202.2
SAN-72000571 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2130301 | LRP CIM LESG SUCES | 72000571 | un | 250.77
SAN-72001080 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140505 | LPB ATE 2M TA LESG COMPX A | 72001080 | un | 842.75
SAN-72001172 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140525 | LPB ASF MAIS DE 2M TA LESG COMPX A | 72001172 | un | 1157.75
SAN-72001076 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2130310 | LPB EX LESG SUCES COMPX B | 72001076 | un | 1270.13
SAN-72001081 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140504 | LPB ATE 2M TA LESG COMPX B | 72001081 | un | 1425.08
SAN-72001173 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140524 | LPB MAIS DE 2M TA LESG COMPX B | 72001173 | un | 1479.6
SAN-72000572 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2130302 | LRP ESP LESG SUCES | 72000572 | un | 1001.29
SAN-72000511 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2130201 | LESG PVC PA SUCES S/REP | 72000511 | un | 1242.9
SAN-72000512 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2130202 | LESG PVC TA SUCES S/REP | 72000512 | un | 1502.53
SAN-72000513 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2130203 | LESG PVC EX SUCES S/REP | 72000513 | un | 1567.75
SAN-72000514 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2130204 | LESG PVC TO SUCES S/REP | 72000514 | un | 1625.1
SAN-72000515 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2130205 | LESG PVC PO SUCES S/REP | 72000515 | un | 456.33
SAN-72001177 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2130303 | LPB TA LESG SUCES COMPX C | 72001177 | un | 62.94
SAN-72001176 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2130304 | LPB TA LESG SUCES COMPX B | 72001176 | un | 30.72
SAN-72001175 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2130305 | LPB TA LESG SUCES COMPX A | 72001175 | un | 38.82
SAN-72001077 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2130309 | LPB EX LESG SUCES COMPX C | 72001077 | un | 138.44
SAN-72001207 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2130315 | LPB TO LESG SUCES COMPX C | 72001207 | un | 213.94
SAN-72001206 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2130316 | LPB TO LESG SUCES COMPX B | 72001206 | un | 101.1
SAN-72001205 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2130317 | LPB TO LESG SUCES COMPX A | 72001205 | un | 125.39
SAN-72000499 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140201 | LESG PVC ATE 2M PA AVUL S/REP | 72000499 | un | 421.38
SAN-72000500 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140202 | LESG PVC ATE 2M TA AVUL S/REP | 72000500 | un | 578.88
SAN-72000501 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140203 | LESG PVC ATE 2M EX AVUL S/REP | 72000501 | un | 635.06
SAN-72000502 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140204 | LESG PVC ATE 2M TO AVUL S/REP | 72000502 | un | 712.54
SAN-72000503 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140205 | LESG PVC ATE 2M PO AVUL S/REP | 72000503 | un | 739.8
SAN-72000504 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140206 | LESG PVC DE 2 A 4M PA AVUL S/REP | 72000504 | un | 500.65
SAN-72000505 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140207 | LESG PVC DE 2 A 4M TA AVUL S/REP | 72000505 | un | 621.45
SAN-72000506 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140208 | LESG PVC DE 2 A 4M EX AVUL S/REP | 72000506 | un | 751.26
SAN-72000507 | SANTOS | SERVIÇOS DE ESGOTO | 2140209 | LESG PVC DE 2 A 4M TO AVUL S/REP | 72000507 | un | 783.88
SAN-72000033 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060101 | LAG PA SUCES S/REP SF | 72000033 | un | 56.9
SAN-72000034 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060102 | LAG TA SUCES S/REP SF | 72000034 | un | 141.72
SAN-72000035 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060103 | LAG EX SUCES S/REP SF | 72000035 | un | 188.94
SAN-72000036 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060104 | LAG TO SUCES S/REP SF | 72000036 | un | 263.88
SAN-72000037 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060105 | LAG PO SUCES S/REP SF | 72000037 | un | 316.38
SAN-72000057 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060201 | LAG PA SUCES S/REP | 72000057 | un | 407.75
SAN-72000058 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060202 | LAG TA SUCES S/REP | 72000058 | un | 467.58
SAN-72000059 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060203 | LAG EX SUCES S/REP | 72000059 | un | 595.13
SAN-72000060 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060204 | LAG TO SUCES S/REP | 72000060 | un | 611.08
SAN-72000061 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060205 | LAG PO SUCES S/REP | 72000061 | un | 657.75
SAN-72001230 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1030501 | LRP CIM SUPR RELIGACAO DE LIGACAO | 72001230 | un | 7.81
SAN-72001180 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060303 | LPB TA LAG SUCES COMPX C | 72001180 | un | 69.59
SAN-72001179 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060304 | LPB TA LAG SUCES COMPX B | 72001179 | un | 30.61
SAN-72001178 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060305 | LPB TA LAG SUCES COMPX A | 72001178 | un | 35.89
SAN-72001082 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060309 | LPB EX LAG SUCES COMPX C | 72001082 | un | 98.63
SAN-72001079 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060310 | LPB EX LAG SUCES COMPX B | 72001079 | un | 61.96
SAN-72001078 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060311 | LPB EX LAG SUCES COMPX A | 72001078 | un | 71.64
SAN-72001210 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060315 | LPB TO LAG SUCES COMPX C | 72001210 | un | 189.45
SAN-72001209 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060316 | LPB TO LAG SUCES COMPX B | 72001209 | un | 92.16
SAN-72001208 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060317 | LPB TO LAG SUCES COMPX A | 72001208 | un | 104.35
SAN-72000049 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060401 | LAG MND SUCES S/REP SF | 72000049 | un | 492.75
SAN-72000073 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060501 | LAG MND SUCES S/REP | 72000073 | un | 380.15
SAN-72001235 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1030502 | LRP ESP SUPR RELIGACAO DE LIGACAO | 72001235 | un | 16.38
SAN-72001105 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060603 | LPB MND LAG SUCES COMPX C | 72001105 | un | 126.12
SAN-72001104 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060604 | LPB MND LAG SUCES COMPX B | 72001104 | un | 66.88
SAN-72001103 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060605 | LPB MND LAG SUCES COMPX A | 72001103 | un | 75.2
SAN-72000052 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070101 | LAG ATE 32MM PA AVUL S/REP SF | 72000052 | un | 695
SAN-72000053 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070102 | LAG ATE 32MM TA AVUL S/REP SF | 72000053 | un | 725
SAN-72000054 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070103 | LAG ATE 32MM EX AVUL S/REP SF | 72000054 | un | 752.95
SAN-72000055 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070104 | LAG ATE 32MM TO AVUL S/REP SF | 72000055 | un | 757.63
SAN-72000056 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070105 | LAG ATE 32MM PO AVUL S/REP SF | 72000056 | un | 792.75
SAN-72000028 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070201 | LAG ATE 32MM PA AVUL S/REP | 72000028 | un | 807.75
SAN-72000029 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070202 | LAG ATE 32MM TA AVUL S/REP | 72000029 | un | 837.5
SAN-72000030 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070203 | LAG ATE 32MM EX AVUL S/REP | 72000030 | un | 857.75
SAN-72000031 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070204 | LAG ATE 32MM TO AVUL S/REP | 72000031 | un | 945.13
SAN-72000032 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070205 | LAG ATE 32MM PO AVUL S/REP | 72000032 | un | 975.1
SAN-72000076 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070301 | LAG DN50 HD30 SF | 72000076 | un | 468.19
SAN-72000077 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070302 | LAG DN50 HD300 SF | 72000077 | un | 429.75
SAN-72000078 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070303 | LAG DN80 HD1100 SF | 72000078 | un | 525.13
SAN-72000079 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070304 | LAG DN100 HD1800 SF | 72000079 | un | 562.95
SAN-72000101 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060301 | LRP CIM LAG SUCES | 72000101 | un | 142.75
SAN-72001159 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070403 | LPB TA LAG AVUL COMPX C | 72001159 | un | 155.37
SAN-72001158 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070404 | LPB TA LAG AVUL COMPX B | 72001158 | un | 78.06
SAN-72001157 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070405 | LPB TA LAG AVUL COMPX A | 72001157 | un | 96.25
SAN-72001071 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070409 | LPB EX LAG AVUL COMPX C | 72001071 | un | 193.7
SAN-72001070 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070410 | LPB EX LAG AVUL COMPX B | 72001070 | un | 122.23
SAN-72001069 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070411 | LPB ASF EX LAG AVUL COMPX A | 72001069 | un | 152.96
SAN-72001198 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070415 | LPB TO LAG AVUL COMPX C | 72001198 | un | 353.32
SAN-72001197 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070416 | LPB TO LAG AVUL COMPX B | 72001197 | un | 169.29
SAN-72001196 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070417 | LPB TO LAG AVUL COMPX A | 72001196 | un | 209.66
SAN-72000048 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070501 | LAG ATE 32MM MND AVUL S/REP SF | 72000048 | un | 527.95
SAN-72000072 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070601 | LAG ATE 32MM MND AVUL S/REP | 72000072 | un | 457.17
SAN-72000102 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060302 | LRP ESP LAG SUCES | 72000102 | un | 247.93
SAN-72001102 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070703 | LPB MND LAG AVUL COMPX C | 72001102 | un | 171.32
SAN-72001099 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070704 | LPB MND LAG AVUL COMPX B | 72001099 | un | 80.52
SAN-72001098 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070705 | LPB MND LAG AVUL COMPX A | 72001098 | un | 76.62
SAN-72000169 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060601 | LRP CIM MND LAG SUCES | 72000169 | un | 142.75
SAN-72000170 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2060602 | LRP ESP MND LAG SUCES | 72000170 | un | 247.93
SAN-72000081 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070401 | LRP CIM LAG AVUL | 72000081 | un | 142.75
SAN-72000082 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070402 | LRP ESP LAG AVUL | 72000082 | un | 247.93
SAN-72000161 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070701 | LRP CIM MND LAG AVUL | 72000161 | un | 142.75
SAN-72000162 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070702 | LRP ESP MND LAG AVUL | 72000162 | un | 247.93
SAN-72000141 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190301 | LRP CIM TRA CORR | 72000141 | un | 142.75
SAN-72000142 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190302 | LRP ESP TRA CORR | 72000142 | un | 247.93
SAN-72000121 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190601 | LRP CIM TRA PREV | 72000121 | un | 142.75
SAN-72000044 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190101 | TRA ATE 32MM CORR PA S/REP SF | 72000044 | un | 845
SAN-72000044 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190102 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | 72000044 | un | 1025
SAN-72000045 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190103 | TRA ATE 32MM CORR EX S/REP SF | 72000045 | un | 661.75
SAN-72000046 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190104 | TRA ATE 32MM CORR TO S/REP SF | 72000046 | un | 690.45
SAN-72000047 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190105 | TRA ATE 32MM CORR PO S/REP SF | 72000047 | un | 707.8
SAN-72000067 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190201 | TRA ATE 32MM CORR PA S/REP | 72000067 | un | 987.5
SAN-72000068 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190202 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP | 72000068 | un | 1175
SAN-72000069 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190203 | TRA ATE 32MM CORR EX S/REP | 72000069 | un | 860.15
SAN-72000070 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190204 | TRA ATE 32MM CORR TO S/REP | 72000070 | un | 907.95
SAN-72000071 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190205 | TRA ATE 32MM CORR PO S/REP | 72000071 | un | 962.65
SAN-72000122 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190602 | LRP ESP TRA PREV | 72000122 | un | 247.93
SAN-72001183 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190303 | LPB TA TRA CORR COMPX C | 72001183 | un | 204.45
SAN-72001182 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190304 | LPB TA TRA CORR COMPX B | 72001182 | un | 87.3
SAN-72001181 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190305 | LPB TA TRA CORR COMPX A | 72001181 | un | 99.21
SAN-72001085 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190309 | LPB EX TRA CORR COMPX C | 72001085 | un | 259.36
SAN-72001084 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190310 | LPB EX TRA CORR COMPX B | 72001084 | un | 144.73
SAN-72001083 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190311 | LPB EX TRA CORR COMPX A | 72001083 | un | 163.66
SAN-72001213 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190315 | LPB TO TRA CORR COMPX C | 72001213 | un | 476.71
SAN-72001212 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190316 | LPB TO TRA CORR COMPX B | 72001212 | un | 202.18
SAN-72001211 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190317 | LPB TO TRA CORR COMPX A | 72001211 | un | 228.11
SAN-72000038 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190401 | TRA ATE 32MM PREV PA S/REP SF | 72000038 | un | 837.5
SAN-72000039 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190402 | TRA ATE 32MM PREV TA S/REP SF | 72000039 | un | 907.5
SAN-72000040 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190403 | TRA ATE 32MM PREV EX S/REP SF | 72000040 | un | 607.75
SAN-72000041 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190404 | TRA ATE 32MM PREV TO S/REP SF | 72000041 | un | 662.75
SAN-72000042 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190405 | TRA ATE 32MM PREV PO S/REP SF | 72000042 | un | 695.25
SAN-72000062 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190501 | TRA ATE 32MM PREV PA S/REP | 72000062 | un | 937.5
SAN-72000063 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190502 | TRA ATE 32MM PREV TA S/REP | 72000063 | un | 1075
SAN-72000064 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190503 | TRA ATE 32MM PREV EX S/REP | 72000064 | un | 725.25
SAN-72000065 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190504 | TRA ATE 32MM PREV TO S/REP | 72000065 | un | 825.45
SAN-72000066 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190505 | TRA ATE 32MM PREV PO S/REP | 72000066 | un | 860.25
SAN-72000185 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190901 | LRP CIM MND TRA CORR | 72000185 | un | 142.75
SAN-72001195 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190603 | LPB TA TRA PREV COMPX C | 72001195 | un | 129.41
SAN-72001194 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190604 | LPB ASF TA TRA PREV COMPX B | 72001194 | un | 64.08
SAN-72001193 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190605 | LPB TA TRA PREV COMPX A | 72001193 | un | 79.6
SAN-72001097 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190609 | LPB EX TRA PREV COMPX C | 72001097 | un | 178.73
SAN-72001096 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190610 | LPB EX TRA PREV COMPX B | 72001096 | un | 114.33
SAN-72001095 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190611 | LPB EX TRA PREV COMPX A | 72001095 | un | 139.34
SAN-72001225 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190615 | LPB TO TRA PREV COMPX C | 72001225 | un | 339.97
SAN-72001224 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190616 | LPB TO TRA PREV COMPX B | 72001224 | un | 164.42
SAN-72001223 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190617 | LPB TO TRA PREV COMPX A | 72001223 | un | 198.57
SAN-72000051 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190701 | TRA ATE 32MM CORR MND S/REP SF | 72000051 | un | 567.63
SAN-72000075 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190801 | TRA ATE 32MM CORR MND S/REP | 72000075 | un | 586.93
SAN-72000186 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190902 | LRP ESP MND TRA CORR | 72000186 | un | 247.93
SAN-72001108 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190903 | LPB MND TRA CORR COMPX C | 72001108 | un | 126.13
SAN-72001107 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190904 | LPB MND TRA CORR COMPX B | 72001107 | un | 57.95
SAN-72001106 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2190905 | LPB MND TRA CORR COMPX A | 72001106 | un | 72
SAN-72000050 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2191001 | TRA ATE 32MM PREV MND S/REP SF | 72000050 | un | 547.75
SAN-72000074 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2191101 | TRA ATE 32MM PREV MND S/REP | 72000074 | un | 464.48
SAN-72000177 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2191401 | LRP CIM MND TRA PREV | 72000177 | un | 142.75
SAN-72001111 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2191403 | LPB MND TRA PREV COMPX C | 72001111 | un | 114.08
SAN-72001110 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2191404 | LPB MND TRA PREV COMPX B | 72001110 | un | 57.44
SAN-72001109 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2191405 | LPB MND TRA PREV COMPX A | 72001109 | un | 59.46
SAN-72000215 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2080104 | SUBST CV POR UMA C/REP PASS | 72000215 | un | 412.75
SAN-72000214 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2080105 | SUBST CV POR UMA S/REP | 72000214 | un | 337.75
SAN-72000897 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2191201 | ADC SUBST TMD AG SF | 72000897 | un | 44.19
SAN-72000898 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2191302 | ADC SUBST TMD AG | 72000898 | un | 109.81
SAN-72000210 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070902 | INCL LIG EM CV MULT | 72000210 | un | 162.75
SAN-72000221 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070904 | ADC INCL LIG UMA MULT | 72000221 | un | 82.75
SAN-72000211 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2070905 | INCL LIG EM UMA MULT | 72000211 | un | 162.75
SAN-72000300 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1050101 | ARR PVC 50 A 100 S/REP SF | 72000300 | un | 307.92
SAN-72000269 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1050102 | ARR FF 50 A 100 S/REP SF | 72000269 | un | 335.39
SAN-72001138 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1050207 | LPB 50 A 100 ARR COMPX C | 72001138 | un | 177.79
SAN-72000305 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1050201 | LRP CIM 50 A 100 ARR | 72000305 | un | 125.73
SAN-72000308 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1050204 | LRP ESP 50 A 100 ARR | 72000308 | un | 181.65
SAN-72001154 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1030505 | LPB SUPR RELIG AG COMPX A | 72001154 | un | 53.32
SAN-72001155 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1030504 | LPB SUPR RELIG AG COMPX B | 72001155 | un | 42.22
SAN-72001156 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1030503 | LPB SUPR RELIG AG COMPX C | 72001156 | un | 83.09
SAN-72000178 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 2191402 | LRP ESP MND TRA PREV | 72000178 | un | 247.93
SAN-72000245 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1030404 | RELIG CV AG | 72000245 | un | 20.8
SAN-72000251 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1030405 | RELIG CV AG PT | 72000251 | un | 27.55
SAN-72000249 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1030303 | RELIG RAMAL AG PT S/REP SF | 72000249 | un | 377.75
SAN-72000248 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1030407 | RELIG TMD AG S/REP | 72000248 | un | 478.3
SAN-72000250 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1030304 | RELIG TMD AG PT S/REP SF | 72000250 | un | 428.3
SAN-72001164 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1030406 | RELIG RAMAL AG S/ REP | 72001164 | un | 32.04
SAN-72000243 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1030409 | ADC SUPR TMD AG S/REP | 72000243 | un | 67.18
SAN-500001 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1030408 | ADIC CORTE SUPR CAVALETE | 500001 | un | 8.11
SAN-72000240 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1030401 | SUPR CV | 72000240 | un | 12.89
SAN-72000242 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1030403 | SUPR RAMAL AG S/REP | 72000242 | un | 442.75
SAN-72000239 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1030302 | SUPR RAMAL AG S/REP SF | 72000239 | un | 377.75
SAN-72000241 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1030402 | SUPR TMD AG S/REP | 72000241 | un | 492.75
SAN-72000238 | SANTOS | SERVIÇOS DE ÁGUA | 1030301 | SUPR TMD AG S/REP SF | 72000238 | un | 427.95
COMO ESCOLHER O ITEM — DICIONÁRIO DOS CÓDIGOS E O QUE CADA CONTRATO TEM
SERVIÇO DE CAMPO |  | ONDE PROCURAR NA TABELA |  | COMO ESCOLHER O ITEM CERTO |  | EXISTE EM
Nova ligação de água |  | Grupos EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA AVULSA e SUCESSIVA — prefixo LAG |  | AVULSA = endereço isolado. SUCESSIVA = várias na mesma rua no mesmo dia, e custa menos. Confira o diâmetro e o tipo de piso na descrição. |  | Os dois contratos
Troca de ramal de água |  | EXECUÇÃO DE TROCA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA — prefixo TRA |  | CORR = corretiva (o vazamento já aconteceu). PREV = preventiva (programada). É este o item de vazamento no ramal: a SABESP paga a troca, não o diagnóstico. |  | Os dois contratos
Serviço no cavalete |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM CAVALETE — TCV, SUBST CV, ADC TCV |  | TCV = troca do cavalete. ADC = adicional por cavalete a mais no mesmo endereço. SUBST CV POR UMA = troca por caixa padrão. |  | Os dois contratos
Ligação e troca de esgoto |  | LESG (ligação) e TRE (troca de ramal), avulsa ou sucessiva |  | O preço muda por faixa de profundidade (até 2 m, de 2 a 3 m, de 3 a 4 m) e pelo material. Confira a profundidade anotada na OS. |  | Os dois contratos
Supressão e religação |  | SUPR e RELIG, dentro do grupo SERVIÇOS DE ÁGUA |  | A tabela de Bertioga/Guarujá não tem nenhum item de supressão nem de religação. Se aparecer esse serviço em Bertioga, pare e trate com o consórcio antes de executar. |  | SÓ SANTOS
Reposição de pavimento |  | LRP e LPB, dentro do mesmo grupo do serviço |  | LRP CIM = cimento, LRP ESP = especial (asfalto), LPB = lastro/base por complexidade. É SEMPRE item separado, somado ao serviço. |  | Os dois contratos
Adicionais |  | Prefixo ADC |  | Segundo cavalete no mesmo endereço, instalação de caixa, substituição de TMD. Item pequeno e o mais esquecido na medição. |  | Os dois contratos
O QUE A TABELA NÃO TEM — E POR QUÊ
Não existe item de preço para vazamento de rede, conserto de rede, ferrule, hidrômetro, desobstrução de esgoto, travessia, remanejamento nem vistoria — em nenhum dos dois contratos. A SABESP não paga pelo diagnóstico ("vazamento"), paga pela ação executada: ligação, troca de ramal, cavalete, supressão ou religação. Serviço que não se encaixa em nenhuma dessas ações não tem código: trate com o consórcio antes de executar, sob pena de fazer de graça.
ATENÇÃO — antes da primeira medição, confirme com o consórcio qual sufixo se aplica ao seu escopo: S/REP (sem reposição de pavimento) × com reposição, e SF (sem fornecimento de material) × com fornecimento. A diferença entre um e outro chega a 40% do preço do item.

## 03. CADASTRO DE SERVIÇOS
CADASTRO DE SERVIÇOS — CARTEIRA DE DEMANDAS RECEBIDAS DA SABESP | [23 empty] | COMO PREENCHER ESTA ABA
Porta de entrada de TODO serviço. Nada é programado, executado ou medido sem estar aqui. AZUL = digite · PRETO = fórmula (não apague). | [23 empty] | Chegou pedido da SABESP? Abre 1 linha aqui. SEMPRE.
Nada é programado nem medido sem estar aqui.
ID | CONTRATO | Nº OS SABESP | DATA DA SOLICITAÇÃO | PRAZO (dias) | DATA LIMITE | PRIORIDADE | TIPO DE SERVIÇO | ENDEREÇO | Nº | BAIRRO | CIDADE | PONTO DE REFERÊNCIA | PAVIMENTO | DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO | EQUIPE DESIGNADA | DATA PROGRAMADA | DATA DE EXECUÇÃO | STATUS | DIAS EM ABERTO | SITUAÇÃO DO PRAZO | VALOR MEDIDO | TRATATIVA MANUAL | OBSERVAÇÃO | B = BERTIOGA ou SANTOS (menu)
BER-0001 | BERTIOGA |  | 2026-09-02 | 5 | 2026-09-07 | URGENTE | Vazamento de água não visível — rede | Alameda Maua | 225 | Boracéia | Bertioga | Sede |  | Vazamento de água não visível rede | 0 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | EXECUTADO | 6 | FORA DO PRAZO | 0 |  |  | C = nº da OS que a SABESP passou
BER-0002 | BERTIOGA |  | 2026-09-02 | 5 | 2026-09-07 | URGENTE | Vazamento de água não visível — rede | Rua Francisco Chaves | 2267 | Jardim Vicente de Carvalho | Bertioga | B |  | Vazamento de água não visível rede | 0 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | MEDIDO | 1 | NO PRAZO | 924.97 |  |  | D = data em que a SABESP pediu
BER-0003 | BERTIOGA |  | 2026-09-02 | 5 | 2026-09-07 | NORMAL | Troca de ramal de água | Alameda Agapanthos | 66 | Boracéia | Bertioga | L.10 Q.G |  | Trocar ramal de água - vaz não visível | 0 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | MEDIDO | 1 | NO PRAZO | 785.07 |  |  | E = prazo em dias (5 se não falaram nada)
BER-0004 | BERTIOGA |  | 2026-09-02 | 5 | 2026-09-07 | URGENTE | Vazamento de água não visível — ramal | Alameda Paranapiacaba | 600 | Boracéia | Bertioga | Q.23 L.7 |  | Vazamento de água não visível ramal | 0 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | MEDIDO | 1 | NO PRAZO | 785.07 |  | Foi localizado um gato na mangueira da Sabesp, porem foi retirado | G = URGENTE ou NORMAL (menu)
BER-0005 | BERTIOGA |  | 2026-09-02 | 5 | 2026-09-07 | URGENTE | Vazamento de água não visível — ramal | Alameda Rio Grande da Serra | 455 | Boracéia | Bertioga | ANT N.687 |  | Vazamento de água não visível ramal | 0 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | MEDIDO | 1 | NO PRAZO | 1086.54 |  |  | H = tipo de serviço (menu)
BER-0006 | BERTIOGA |  | 2026-09-02 | 5 | 2026-09-07 | NORMAL | Troca de ramal de água | Rua Prolongada Oswaldo Cruz | 27 | Jardim Vicente de Carvalho | Bertioga | Casa 2 |  | Trocar ramal de água - vaz não visível | 0 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | MEDIDO | 1 | NO PRAZO | 924.97 |  |  | I = rua J = número K = bairro (menu)
BER-0007 | BERTIOGA |  | 2026-09-02 | 5 | 2026-09-07 | NORMAL | Troca de ramal de água | Rua Prolongada Oswaldo Cruz | 391 | Jardim Vicente de Carvalho | Bertioga | Q.F L.5 |  | Trocar ramal de água - vaz não visível | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | MEDIDO | 1 | NO PRAZO | 1871.61 |  |  | L = cidade M = ponto de referência
BER-0008 | BERTIOGA |  | 2026-09-02 | 5 | 2026-09-07 | URGENTE | Vazamento de água não visível — ramal | Alameda Paranapiacaba | 930 | Boracéia | Bertioga | ANT N.1128 |  | Vazamento de água não visível ramal | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | MEDIDO | 1 | NO PRAZO | 820.98 |  |  | N = piso: asfalto, calçada, terra (menu)
BER-0009 | BERTIOGA |  | 2026-09-02 | 5 | 2026-09-07 | URGENTE | Vazamento de água não visível — ramal | Rua dos Anjos Antiga Projetada 1B | 57 | Jardim Vicente de Carvalho | Bertioga | JD Vicente de Carvalho |  | Vazamento de água não visível ramal | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | MEDIDO | 2 | NO PRAZO | 924.97 |  |  | O = o que a SABESP pediu, com suas palavras
BER-0010 | BERTIOGA |  | 2026-09-03 | 5 | 2026-09-08 | NORMAL | Troca de ramal de água | Alameda Paranapiacaba | 930 | Boracéia | Bertioga | Casa 2 |  | Trocar ramal de água - vaz não visível | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | MEDIDO | 1 | NO PRAZO | 785.07 |  |  | X = observação, se tiver
BER-0011 | BERTIOGA |  | 2026-09-03 | 5 | 2026-09-08 | NORMAL | Troca de ramal de água | Alameda Paranapiacaba | 930 | Boracéia | Bertioga | Casa 3 |  | Trocar ramal de água - vaz não visível | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | MEDIDO | 1 | NO PRAZO | 785.07 |  |  | De P até V é fórmula: preenche sozinho quando você
BER-0012 | BERTIOGA |  | 2026-09-03 | 5 | 2026-09-08 | URGENTE | Vazamento de água não visível — rede | Avenida Tupi Guarani | 960 | Boracéia | Bertioga | ANT. 535 |  | Vazamento de água não visível rede | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | MEDIDO | 1 | NO PRAZO | 820.98 |  |  | programar (aba 04), executar (05) e medir (09).
BER-0013 | BERTIOGA |  | 2026-09-08 | 5 | 2026-09-13 | NORMAL | Troca de ramal de água | Rua Seis | 239 | Albatroz II | Bertioga | Albartroz II |  | Trocar ramal de água - vaz não visível | 0 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | MEDIDO | 0 | NO PRAZO | 785.07
BER-0014 | BERTIOGA |  | 2026-09-08 | 5 | 2026-09-13 | URGENTE | Vazamento pé do cavalete | Rua Seis | 14 | Albatroz II | Bertioga | Albartroz II |  | Vazamento pé do cavalete - não visível | 0 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | MEDIDO | 0 | NO PRAZO | 785.07
BER-0015 | BERTIOGA |  | 2026-09-08 | 5 | 2026-09-13 | URGENTE | Vazamento no ferrule | Rua C |  | Ana Paula | Bertioga | Ana Paula, 1134 |  | Vazamento no ferrule não visível | 0 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | MEDIDO | 0 | NO PRAZO | 785.07
BER-0016 | BERTIOGA |  | 2026-09-08 | 5 | 2026-09-13 | URGENTE | Vazamento de água não visível — ramal | Rua Aprovada 101 | 21 | Ana Paula | Bertioga | Ana Paula |  | Vazamento no ramal não visível | 0 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | MEDIDO | 3 | NO PRAZO | 785.07
BER-0017 | BERTIOGA |  | 2026-09-08 | 5 | 2026-09-13 | URGENTE | Vazamento pé do cavalete | Rua Manoel Gajo | 1426 | Centro | Bertioga | Centro |  | Vazamento pé do cavalete - não visível | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | MEDIDO | 1 | NO PRAZO | 301.47
BER-0018 | BERTIOGA |  | 2026-09-08 | 5 | 2026-09-13 | URGENTE | Vazamento pé do cavalete | Rua Oswaldo de Salles Pereira | 2623 | Centro | Bertioga | Centro |  | Vazamento pé do cavalete - não visível | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | MEDIDO | 1 | NO PRAZO | 301.47
BER-0019 | BERTIOGA |  | 2026-09-08 | 5 | 2026-09-13 | URGENTE | Vazamento no ferrule | Rua Samuel Alves Levino | 318 | Rio da Praia | Bertioga | Rio da Praia |  | Vazamento no ferrule não visível | 0 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | MEDIDO | 3 | NO PRAZO | 1992.97
BER-0020 | BERTIOGA |  | 2026-09-08 | 5 | 2026-09-13 | URGENTE | Vazamento pé do cavalete | Rua Renata Pereira Costa | 9 | Rio da Praia | Bertioga | Rio da Praia |  | Vazamento pé do cavalete - não visível | 0 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | EXECUTADO | 3 | NO PRAZO | 0
BER-0021 | BERTIOGA |  | 2026-09-08 | 5 | 2026-09-13 | URGENTE | Vazamento pé do cavalete | Rua Jair Miranda (antiga rua 5) | 45 | Albatroz II | Bertioga | Albatroz II |  | Vazamento pé do cavalete - não visível | 0 | 2026-09-08 |  | EM EXECUÇÃO | 8 | VENCIDO | 0
BER-0022 | BERTIOGA |  | 2026-09-08 | 5 | 2026-09-13 | URGENTE | Vazamento pé do cavalete | Rua Professor José Benevenuto Madureira | 425 | Rio da Praia | Bertioga | Rio da Praia |  | Vazamento pé do cavalete - não visível | 0 | 2026-09-08 |  | EM EXECUÇÃO | 8 | VENCIDO | 0
BER-0023 | BERTIOGA |  | 2026-09-11 | 5 | 2026-09-16 | NORMAL | Vazamento de água não visível — rede | Rua aprovada 101 | 01 | Ana Paula | Bertioga | Ana Paula |  | Vazamento não visível | 0 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | MEDIDO | 0 | NO PRAZO | 785.07
BER-0024 | BERTIOGA |  | 2026-09-14 | 5 | 2026-09-19 | NORMAL | Vazamento no ramal não visível | Avenida Sabino Abdala | 85 | Indaia | Bertioga | Indaia |  | Vazamento no ramal não visível | 0 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | MEDIDO | 0 | NO PRAZO | 2813.95
BER-0025 | BERTIOGA |  | 2026-09-14 | 5 | 2026-09-19 | NORMAL | Vazamento pé do cavalete | Rua Luiz Alonso Peres | 131 | Indaia | Bertioga | Indaia |  | Vazamento pé do cavalete | 0 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | MEDIDO | 1 | NO PRAZO | 820.98
BER-0026 | BERTIOGA |  | 2026-09-14 | 5 | 2026-09-19 | NORMAL | Vazamento no ramal não visível | Avenida Sabino Abdala | 261 | Indaia | Bertioga | Indaia |  | Vazamento no ramal não visível | 0 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | MEDIDO | 1 | NO PRAZO | 2434.34
BER-0027 | BERTIOGA |  | 2026-09-14 | 5 | 2026-09-19 | NORMAL | Vazamento no ramal não visível | Avenida Sabino Abdala | 51 | Indaia | Bertioga | Indaia |  | Vazamento no ramal não visível | 0 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | MEDIDO | 1 | NO PRAZO | 2132.87
BER-0028 | BERTIOGA |  | 2026-09-14 | 5 | 2026-09-19 | NORMAL | Vazamento cavalete não visível | Rua Augusto Ribeiro Pacheco | 146 | Jardim Raphael | Bertioga | Jardim Raphael |  | Vazamento cavalete não visível | 0 | 2026-09-14 |  | EM EXECUÇÃO | 2 | EM DIA | 0
BER-0029 | BERTIOGA |  | 2026-09-14 | 5 | 2026-09-19 | NORMAL | Vazamento no ramal não visível | Rua Cardeal Emile Biayenda | 697 | Rio da Praia | Bertioga | Rio da Praia |  | Vazamento no ramal não visível | 0 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | MEDIDO | 1 | NO PRAZO | 2132.87
BER-0030 | BERTIOGA |  | 2026-09-16 | 3 | 2026-09-19 | URGENTE | Vazamento de água não visível — rede | Rua Maria Lídia Rego Lima | 280 | Vicente de Carvalho | Guarujá |  |  |  | 0 | 2026-09-16 |  | EM EXECUÇÃO | 0 | EM DIA | 0
BER-0031 | BERTIOGA |  | 2026-09-16 | 3 | 2026-09-19 | URGENTE | Vazamento no ramal não visível | Rua Espírito Santo | 407 | Vicente de Carvalho | Guarujá |  |  | Vazamento no cavalete e troca de ramal | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | MEDIDO | 0 | NO PRAZO | 1226.44
BER-0032 | BERTIOGA |  | 2026-09-16 | 3 | 2026-09-19 | URGENTE | Vazamento cavalete não visível | Rua Espírito Santo | 260 | Vicente de Carvalho | Guarujá |  |  | Vazamento no cavalete e troca de ramal | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | MEDIDO | 0 | NO PRAZO | 6659.14
BER-0033 | BERTIOGA |  | 2026-09-16 | 3 | 2026-09-19 | URGENTE | Vazamento no ramal não visível | Rua Mario Silveira | 356 | Vicente de Carvalho | Guarujá |  |  |  | 0 | 2026-09-16 |  | EM EXECUÇÃO | 0 | EM DIA | 0
BER-0034 | BERTIOGA |  | 2026-09-16 | 3 | 2026-09-19 | URGENTE | Vazamento no ramal não visível | Rua Mario Silveira | 295 | Vicente de Carvalho | Guarujá |  |  |  | 0 | 2026-09-16 |  | EM EXECUÇÃO | 0 | EM DIA | 0
BER-0035 | BERTIOGA |  | 2026-09-16 | 3 | 2026-09-19 | URGENTE | Vazamento no ramal não visível | Rua Tambaú | 470 | Vicente de Carvalho | Guarujá |  |  |  | 0 | 2026-09-16 |  | EM EXECUÇÃO | 0 | EM DIA | 0
BER-0036 | BERTIOGA |  | 2026-09-16 | 3 | 2026-09-19 | URGENTE | Vazamento de água não visível — rede | Cazil Frazon | 432 | Vicente de Carvalho | Guarujá |  |  |  | 0 | 2026-09-16 |  | EM EXECUÇÃO | 0 | EM DIA | 0
BER-0037 | BERTIOGA |  | 2026-09-16 | 3 | 2026-09-19 | URGENTE | Vazamento de água não visível — rede | Rua Clemente da Mata Amorim | 28 | Jardim Progresso | Guarujá |  |  |  | 0 | 2026-09-16 |  | EM EXECUÇÃO | 0 | EM DIA | 0
BER-0038 | BERTIOGA |  | 2026-09-16 | 3 | 2026-09-19 | URGENTE | Vazamento no ramal não visível | Rua Clemente da Mata Amorim | 77A | Jardim Progresso | Guarujá |  |  |  | 0 | 2026-09-16 |  | EM EXECUÇÃO | 0 | EM DIA | 0
BER-0039 | BERTIOGA |  | 2026-09-16 | 3 | 2026-09-19 | URGENTE | Vazamento cavalete não visível | Rua Adão Pereira da Silva | 35 | Jardim Progresso | Guarujá |  |  |  | 0 | 2026-09-16 |  | EM EXECUÇÃO | 0 | EM DIA | 0
BER-0040 | BERTIOGA |  | 2026-09-16 | 3 | 2026-09-19 | URGENTE | Vazamento no ramal não visível | Rua Manoel Romero Rodrigues | 18 | Jardim Progresso | Guarujá |  |  |  | 0 | 2026-09-16 |  | EM EXECUÇÃO | 0 | EM DIA | 0
BER-0041 | BERTIOGA |  | 2026-09-16 | 3 | 2026-09-19 | URGENTE | Vazamento no ramal não visível | Rua Manoel Romero Rodrigues | 118 | Jardim Progresso | Guarujá |  |  |  | 0 | 2026-09-16 |  | EM EXECUÇÃO | 0 | EM DIA | 0
BER-0042 | BERTIOGA |  | 2026-09-16 | 3 | 2026-09-19 | URGENTE | Vazamento de água não visível — rede | Rua Dickson Rodrigues | 39 | Jardim Progresso | Guarujá |  |  |  | 0 | 2026-09-16 |  | EM EXECUÇÃO | 0 | EM DIA | 0
BER-0043 | BERTIOGA |  | 2026-09-16 | 3 | 2026-09-19 | URGENTE | Vazamento no ramal não visível | Rua Coronel João Akui | 38 | Jardim Progresso | Guarujá |  |  |  | 0 | 2026-09-16 |  | EM EXECUÇÃO | 0 | EM DIA | 0
BER-0044 | BERTIOGA |  | 2026-09-16 | 3 | 2026-09-19 | URGENTE | Vazamento no ramal não visível | Rua Miguel Seiad | 930 |  | Bertioga |  |  | Vazamento no ramal não visível | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | MEDIDO | 0 | NO PRAZO | 2132.87
BER-0045 | BERTIOGA | [16 empty] | CADASTRADO | 46281 |  | 0
BER-0046 | BERTIOGA | [16 empty] | CADASTRADO | 46281 |  | 0
BER-0047 | BERTIOGA | [16 empty] | CADASTRADO | 46281 |  | 0
BER-0048 | BERTIOGA | [16 empty] | CADASTRADO | 46281 |  | 0
BER-0049 | BERTIOGA | [16 empty] | CADASTRADO | 46281 |  | 0
BER-0050 | BERTIOGA | [16 empty] | CADASTRADO | 46281 |  | 0
BER-0051 | BERTIOGA | [16 empty] | CADASTRADO | 46281 |  | 0
BER-0052 | BERTIOGA | [16 empty] | CADASTRADO | 46281 |  | 0
BER-0053 | BERTIOGA | [16 empty] | CADASTRADO | 46281 |  | 0
BER-0054 | BERTIOGA | [16 empty] | CADASTRADO | 46281 |  | 0
Formulas:
DATA LIMITE = IF([DATA DA SOLICITAÇÃO]="","",[DATA DA SOLICITAÇÃO]+IF([PRAZO (dias)]="",'01. CONFIGURAÇÕES'!$C22,[PRAZO (dias)]))
DATA PROGRAMADA = IF([ID]="","",IFERROR(IF(INDEX(PROG_DATA,MATCH([ID],PROG_ID,0))=0,"",INDEX(PROG_DATA,MATCH([ID],PROG_ID,0))),""))
DATA DE EXECUÇÃO = IF([ID]="","",IFERROR(IF(INDEX(OS_FIM,MATCH([ID],OS_ID,0))=0,"",INDEX(OS_FIM,MATCH([ID],OS_ID,0))),""))
DIAS EM ABERTO = IF([ID]="","",IF([DATA DE EXECUÇÃO]<>"",[DATA DE EXECUÇÃO]-[DATA DA SOLICITAÇÃO],TODAY()-[DATA DA SOLICITAÇÃO]))
SITUAÇÃO DO PRAZO = IF(OR([ID]="",[DATA LIMITE]=""),"",IF([DATA DE EXECUÇÃO]<>"",IF([DATA DE EXECUÇÃO]<=[DATA LIMITE],"NO PRAZO","FORA DO PRAZO"),IF(TODAY()>[DATA LIMITE],"VENCIDO",IF([DATA LIMITE]-TODAY()<='01. CONFIGURAÇÕES'!$C23,"VENCE EM BREVE","EM DIA"))))
Note on B4: DIGITE AQUI: BERTIOGA ou SANTOS (menu)
Note on C4: DIGITE AQUI: nº da OS que a SABESP passou
Note on D4: DIGITE AQUI: data em que a SABESP pediu
Note on E4: DIGITE AQUI: prazo em dias (5 se não falaram nada)
Note on G4: DIGITE AQUI: URGENTE ou NORMAL (menu)
Note on H4: DIGITE AQUI: tipo de serviço (menu)
Note on I4: DIGITE AQUI: rua
Note on J4: DIGITE AQUI: número
Note on K4: DIGITE AQUI: bairro (menu)
Note on L4: DIGITE AQUI: cidade
Note on M4: DIGITE AQUI: ponto de referência
Note on N4: DIGITE AQUI: piso: asfalto, calçada, terra (menu)
Note on O4: DIGITE AQUI: o que a SABESP pediu, com suas palavras
Note on X4: DIGITE AQUI: observação, se tiver

## 04. PROGRAMAÇÃO DIÁRIA
PROGRAMAÇÃO DIÁRIA — DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS POR EQUIPE E POR DIA | [17 empty] | COMO PREENCHER ESTA ABA
O programador monta o dia seguinte até as 16h. O encarregado devolve esta folha preenchida no fim do dia (EXECUTOU? / MOTIVO). Cada linha = um serviço para uma equipe em um dia. | [17 empty] | 1 linha = 1 serviço, pra 1 equipe, em 1 dia.
NA VÉSPERA, ATÉ AS 16h:
DATA | CONTRATO | EQUIPE | SEQ | ID DO SERVIÇO | TIPO DE SERVIÇO | ENDEREÇO | BAIRRO | PRIORIDADE | DATA LIMITE | H PREVISTAS | EXECUTOU? | DATA DE EXECUÇÃO | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO | REPROGRAMAR PARA | STATUS DO ITEM | ADERÊNCIA | OBSERVAÇÃO | A = data em que vai executar
2026-09-08 | BERTIOGA |  | 1 | BER-0001 | Vazamento de água não visível — rede | Alameda Maua | Boracéia | URGENTE | 2026-09-07 |  | SIM | 2026-09-08 | Chuva |  | EXECUTADO | NO DIA |  | C = equipe: BER-A, BER-B... (menu)
2026-09-03 | BERTIOGA |  | 2 | BER-0002 | Vazamento de água não visível — rede | Rua Francisco Chaves | Jardim Vicente de Carvalho | URGENTE | 2026-09-07 |  | SIM | 2026-09-03 |  |  | EXECUTADO | NO DIA |  | D = ordem do serviço no dia: 1, 2, 3...
2026-09-03 | BERTIOGA |  | 3 | BER-0003 | Troca de ramal de água | Alameda Agapanthos | Boracéia | NORMAL | 2026-09-07 |  | SIM | 2026-09-03 |  |  | EXECUTADO | NO DIA |  | E = ID do serviço (BER-0001), copiado da aba 03
2026-09-03 | BERTIOGA |  | 4 | BER-0004 | Vazamento de água não visível — ramal | Alameda Paranapiacaba | Boracéia | URGENTE | 2026-09-07 |  | SIM | 2026-09-03 |  |  | EXECUTADO | NO DIA |  | endereço e tipo aparecem sozinhos
2026-09-03 | BERTIOGA |  | 5 | BER-0005 | Vazamento de água não visível — ramal | Alameda Rio Grande da Serra | Boracéia | URGENTE | 2026-09-07 |  | SIM | 2026-09-03 |  |  | EXECUTADO | NO DIA |  | K = quantas horas acha que vai levar
2026-09-03 | BERTIOGA |  | 6 | BER-0006 | Troca de ramal de água | Rua Prolongada Oswaldo Cruz | Jardim Vicente de Carvalho | NORMAL | 2026-09-07 |  | SIM | 2026-09-03 |  |  | EXECUTADO | NO DIA |  | NO FIM DO DIA, O ENCARREGADO DEVOLVE:
2026-09-02 | BERTIOGA |  | 7 | BER-0007 | Troca de ramal de água | Rua Prolongada Oswaldo Cruz | Jardim Vicente de Carvalho | NORMAL | 2026-09-07 |  | SIM | 2026-09-11 |  |  | EXECUTADO | FORA DO DIA |  | L = EXECUTOU? SIM ou NÃO (menu)
2026-09-02 | BERTIOGA |  | 8 | BER-0008 | Vazamento de água não visível — ramal | Alameda Paranapiacaba | Boracéia | URGENTE | 2026-09-07 |  | SIM | 2026-09-04 |  |  | EXECUTADO | FORA DO DIA |  | M = data em que executou
2026-09-04 | BERTIOGA |  | 9 | BER-0009 | Vazamento de água não visível — ramal | Rua dos Anjos Antiga Projetada 1B | Jardim Vicente de Carvalho | URGENTE | 2026-09-07 |  | SIM | 2026-09-04 |  |  | EXECUTADO | NO DIA |  | N = se foi NÃO, o motivo (menu)
2026-09-04 | BERTIOGA |  | 10 | BER-0010 | Troca de ramal de água | Alameda Paranapiacaba | Boracéia | NORMAL | 2026-09-08 |  | SIM | 2026-09-04 |  |  | EXECUTADO | NO DIA |  | O = pra que dia vai remarcar
2026-09-04 | BERTIOGA |  | 11 | BER-0011 | Troca de ramal de água | Alameda Paranapiacaba | Boracéia | NORMAL | 2026-09-08 |  | SIM | 2026-09-04 |  |  | EXECUTADO | NO DIA |  | R = observação
2026-09-04 | BERTIOGA |  | 12 | BER-0012 | Vazamento de água não visível — rede | Avenida Tupi Guarani | Boracéia | URGENTE | 2026-09-08 |  | SIM | 2026-09-04 |  |  | EXECUTADO | NO DIA
2026-09-08 | BERTIOGA |  | 13 | BER-0013 | Troca de ramal de água | Rua Seis | Albatroz II | NORMAL | 2026-09-13 |  | SIM | 2026-09-08 |  |  | EXECUTADO | NO DIA
2026-09-08 | BERTIOGA |  | 14 | BER-0014 | Vazamento pé do cavalete | Rua Seis | Albatroz II | URGENTE | 2026-09-13 |  | SIM | 2026-09-08 |  |  | EXECUTADO | NO DIA
2026-09-08 | BERTIOGA |  | 15 | BER-0015 | Vazamento no ferrule | Rua C | Ana Paula | URGENTE | 2026-09-13 |  | SIM | 2026-09-08 |  |  | EXECUTADO | NO DIA
2026-09-08 | BERTIOGA |  | 16 | BER-0016 | Vazamento de água não visível — ramal | Rua Aprovada 101 | Ana Paula | URGENTE | 2026-09-13 |  | SIM | 2026-09-11 |  |  | EXECUTADO | FORA DO DIA
2026-09-09 | BERTIOGA |  | 17 | BER-0017 | Vazamento pé do cavalete | Rua Manoel Gajo | Centro | URGENTE | 2026-09-13 |  | SIM | 2026-09-09 |  |  | EXECUTADO | NO DIA
2026-09-09 | BERTIOGA |  | 18 | BER-0018 | Vazamento pé do cavalete | Rua Oswaldo de Salles Pereira | Centro | URGENTE | 2026-09-13 |  | SIM | 2026-09-09 |  |  | EXECUTADO | NO DIA
2026-09-08 | BERTIOGA |  | 19 | BER-0019 | Vazamento no ferrule | Rua Samuel Alves Levino | Rio da Praia | URGENTE | 2026-09-13 |  | SIM | 2026-09-11 |  |  | EXECUTADO | FORA DO DIA
2026-09-08 | BERTIOGA |  | 20 | BER-0020 | Vazamento pé do cavalete | Rua Renata Pereira Costa | Rio da Praia | URGENTE | 2026-09-13 |  | SIM | 2026-09-11 |  |  | EXECUTADO | FORA DO DIA
2026-09-08 | BERTIOGA |  | 21 | BER-0021 | Vazamento pé do cavalete | Rua Jair Miranda (antiga rua 5) | Albatroz II | URGENTE | 2026-09-13 |  | NÃO |  | Chuva |  | NÃO EXECUTADO
2026-09-08 | BERTIOGA |  | 22 | BER-0022 | Vazamento pé do cavalete | Rua Professor José Benevenuto Madureira | Rio da Praia | URGENTE | 2026-09-13 |  | NÃO |  | Chuva |  | NÃO EXECUTADO
2026-09-11 | BERTIOGA |  | 23 | BER-0023 | Vazamento de água não visível — rede | Rua aprovada 101 | Ana Paula | NORMAL | 2026-09-16 |  | SIM | 2026-09-11 |  |  | EXECUTADO | NO DIA
2026-09-14 | BERTIOGA |  | 24 | BER-0024 | Vazamento no ramal não visível | Avenida Sabino Abdala | Indaia | NORMAL | 2026-09-19 |  | SIM | 2026-09-14 |  |  | EXECUTADO | NO DIA
2026-09-14 | BERTIOGA |  | 25 | BER-0025 | Vazamento pé do cavalete | Rua Luiz Alonso Peres | Indaia | NORMAL | 2026-09-19 |  | SIM | 2026-09-15 |  |  | EXECUTADO | FORA DO DIA
2026-09-14 | BERTIOGA |  | 26 | BER-0026 | Vazamento no ramal não visível | Avenida Sabino Abdala | Indaia | NORMAL | 2026-09-19 |  | SIM | 2026-09-15 |  |  | EXECUTADO | FORA DO DIA
2026-09-14 | BERTIOGA |  | 27 | BER-0027 | Vazamento no ramal não visível | Avenida Sabino Abdala | Indaia | NORMAL | 2026-09-19 |  | SIM | 2026-09-15 |  |  | EXECUTADO | FORA DO DIA
2026-09-14 | BERTIOGA |  | 28 | BER-0028 | Vazamento cavalete não visível | Rua Augusto Ribeiro Pacheco | Jardim Raphael | NORMAL | 2026-09-19 |  | NÃO |  |  |  | NÃO EXECUTADO
2026-09-14 | BERTIOGA |  | 29 | BER-0029 | Vazamento no ramal não visível | Rua Cardeal Emile Biayenda | Rio da Praia | NORMAL | 2026-09-19 |  | SIM | 2026-09-15 |  |  | EXECUTADO | FORA DO DIA
2026-09-16 | BERTIOGA |  | 30 | BER-0030 | Vazamento de água não visível — rede | Rua Maria Lídia Rego Lima | Vicente de Carvalho | URGENTE | 2026-09-19 | [5 empty] | PROGRAMADO
2026-09-16 | BERTIOGA |  | 31 | BER-0031 | Vazamento no ramal não visível | Rua Espírito Santo | Vicente de Carvalho | URGENTE | 2026-09-19 |  | SIM | 2026-09-16 |  |  | EXECUTADO | NO DIA
2026-09-16 | BERTIOGA |  | 32 | BER-0032 | Vazamento cavalete não visível | Rua Espírito Santo | Vicente de Carvalho | URGENTE | 2026-09-19 |  | SIM | 2026-09-16 |  |  | EXECUTADO | NO DIA
2026-09-16 | BERTIOGA |  | 33 | BER-0033 | Vazamento no ramal não visível | Rua Mario Silveira | Vicente de Carvalho | URGENTE | 2026-09-19 | [5 empty] | PROGRAMADO
2026-09-16 | BERTIOGA |  | 34 | BER-0034 | Vazamento no ramal não visível | Rua Mario Silveira | Vicente de Carvalho | URGENTE | 2026-09-19 | [5 empty] | PROGRAMADO
2026-09-16 | BERTIOGA |  | 35 | BER-0035 | Vazamento no ramal não visível | Rua Tambaú | Vicente de Carvalho | URGENTE | 2026-09-19 | [5 empty] | PROGRAMADO
2026-09-16 | BERTIOGA |  | 36 | BER-0036 | Vazamento de água não visível — rede | Cazil Frazon | Vicente de Carvalho | URGENTE | 2026-09-19 | [5 empty] | PROGRAMADO
2026-09-16 | BERTIOGA |  | 37 | BER-0037 | Vazamento de água não visível — rede | Rua Clemente da Mata Amorim | Jardim Progresso | URGENTE | 2026-09-19 | [5 empty] | PROGRAMADO
2026-09-16 | BERTIOGA |  | 38 | BER-0038 | Vazamento no ramal não visível | Rua Clemente da Mata Amorim | Jardim Progresso | URGENTE | 2026-09-19 | [5 empty] | PROGRAMADO
2026-09-16 | BERTIOGA |  | 39 | BER-0039 | Vazamento cavalete não visível | Rua Adão Pereira da Silva | Jardim Progresso | URGENTE | 2026-09-19 | [5 empty] | PROGRAMADO
2026-09-16 | BERTIOGA |  | 40 | BER-0040 | Vazamento no ramal não visível | Rua Manoel Romero Rodrigues | Jardim Progresso | URGENTE | 2026-09-19 | [5 empty] | PROGRAMADO
2026-09-16 | BERTIOGA |  | 41 | BER-0041 | Vazamento no ramal não visível | Rua Manoel Romero Rodrigues | Jardim Progresso | URGENTE | 2026-09-19 | [5 empty] | PROGRAMADO
2026-09-16 | BERTIOGA |  | 42 | BER-0042 | Vazamento de água não visível — rede | Rua Dickson Rodrigues | Jardim Progresso | URGENTE | 2026-09-19 | [5 empty] | PROGRAMADO
2026-09-16 | BERTIOGA |  | 43 | BER-0043 | Vazamento no ramal não visível | Rua Coronel João Akui | Jardim Progresso | URGENTE | 2026-09-19 | [5 empty] | PROGRAMADO
2026-09-16 | BERTIOGA |  | 44 | BER-0044 | Vazamento no ramal não visível | Rua Miguel Seiad | 0 | URGENTE | 2026-09-19 |  | SIM | 2026-09-16 |  |  | EXECUTADO | NO DIA
Formulas:
DATA LIMITE = IFERROR(IF([ID DO SERVIÇO]="","",VLOOKUP([ID DO SERVIÇO],CAD_TAB,6,FALSE)),"")
Note on A4: DIGITE AQUI: data em que vai executar
Note on C4: DIGITE AQUI: equipe: BER-A, BER-B... (menu)
Note on D4: DIGITE AQUI: ordem do serviço no dia: 1, 2, 3...
Note on E4: DIGITE AQUI: ID do serviço (BER-0001), copiado da aba 03
Note on K4: DIGITE AQUI: quantas horas acha que vai levar
Note on L4: DIGITE AQUI: EXECUTOU? SIM ou NÃO (menu)
Note on M4: DIGITE AQUI: data em que executou
Note on N4: DIGITE AQUI: se foi NÃO, o motivo (menu)
Note on O4: DIGITE AQUI: pra que dia vai remarcar
Note on R4: DIGITE AQUI: observação

## 05. ORDENS DE SERVIÇO
ORDENS DE SERVIÇO — REGISTRO DE EXECUÇÃO (1 LINHA = 1 SERVIÇO CONCLUÍDO) | [21 empty] | COMO PREENCHER ESTA ABA
Abra a OS quando a equipe iniciar. Só entra em medição a OS com STATUS CONCLUÍDA, foto antes/depois e pavimento reposto. | [21 empty] | Abre a OS quando a equipe COMEÇA o serviço.
1 linha = 1 serviço.
ID DO SERVIÇO | CONTRATO | Nº OS SABESP | ENDEREÇO | BAIRRO | TIPO DE SERVIÇO | EQUIPE | ENCARREGADO | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DIAS | PROFUNDIDADE (m) | EXTENSÃO (m) | PAVIMENTO REPOSTO? | FOTO ANTES | FOTO DEPOIS | Nº DO RDO | Nº ITENS MEDIDOS | VALOR DA OS | MÊS DE MEDIÇÃO | STATUS DA OS | PENDÊNCIA / OBSERVAÇÃO | A = ID do serviço (BER-0001) da aba 03
BER-0001 | BERTIOGA | 0 | Alameda Maua | Boracéia | Vazamento de água não visível — rede |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 2026-09-30 | CONCLUÍDA | Foi feito 2 sondagens de 4m de profundidade cada. Não foi encontrado nenhum vazamento | endereço, bairro e tipo vêm sozinhos
BER-0002 | BERTIOGA | 0 | Rua Francisco Chaves | Jardim Vicente de Carvalho | Vazamento de água não visível — rede |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 |  | 2 | SIM |  |  |  | 2 | 924.97 | 2026-09-30 | MEDIDA | Troca de ramal. Foi usado um T de serviço e 2m PEAD | G = equipe (menu)
BER-0003 | BERTIOGA | 0 | Alameda Agapanthos | Boracéia | Troca de ramal de água |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 785.07 | 2026-09-30 | MEDIDA | Troca de ramal. Foi usado um T de serviço, 1 cotovelo de metal e 2m PEAD | H = encarregado (menu, vem da aba 08)
BER-0004 | BERTIOGA | 0 | Alameda Paranapiacaba | Boracéia | Vazamento de água não visível — ramal |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 |  | 10 |  |  |  |  | 1 | 785.07 | 2026-09-30 | MEDIDA | Troca de ramal e uma supressão. Foi usado 10m PEAD e um T de 50 · Foi localizado um gato na mangueira da Sabesp, porem foi retirado | I = data que começou
BER-0005 | BERTIOGA | 0 | Alameda Rio Grande da Serra | Boracéia | Vazamento de água não visível — ramal |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 |  | 25 |  |  |  |  | 2 | 1086.54 | 2026-09-30 | MEDIDA | Troca de ramal e 1 cavalete. Rede oposto de 50. Foi usado 1 T 50, 25m de PEAD, 1 adpt metal cotovelo, 1 registro e 30cm de cano pvc 3/4 | J = data que terminou
BER-0006 | BERTIOGA | 0 | Rua Prolongada Oswaldo Cruz | Jardim Vicente de Carvalho | Troca de ramal de água |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 |  | 4 | SIM |  |  |  | 2 | 924.97 | 2026-09-30 | MEDIDA | Troca de ramal e uma supressão. Foi usado o colar de 50 e 4m PEAD | L = profundidade em metros
BER-0007 | BERTIOGA | 0 | Rua Prolongada Oswaldo Cruz | Jardim Vicente de Carvalho | Troca de ramal de água |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1871.61 | 2026-09-30 | MEDIDA | Troca de ramal, troca na rede e uma troca no cavalete. Foi usado 1 T 50, 2m de PEAD, 1 cotovelo de metal, 3 cotovelos de plástico, 1 registro, 2 tubetes e 1 luva de 50
BER-0008 | BERTIOGA | 0 | Alameda Paranapiacaba | Boracéia | Vazamento de água não visível — ramal |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 |  | 12 |  |  |  |  | 1 | 820.98 | 2026-09-30 | MEDIDA | Troca de ramal. Foi usado 12m de PEAD
BER-0009 | BERTIOGA | 0 | Rua dos Anjos Antiga Projetada 1B | Jardim Vicente de Carvalho | Vazamento de água não visível — ramal |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | 0.4 | 4 | SIM |  |  |  | 2 | 924.97 | 2026-09-30 | MEDIDA | Troca de ramal. Rede passa no terço, profundidade 40cm, rede de 50. Foi usado um T de serviço e 4m de PEAD | M = extensão em metros
BER-0010 | BERTIOGA | 0 | Alameda Paranapiacaba | Boracéia | Troca de ramal de água |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 |  | 24 |  |  |  |  | 1 | 785.07 | 2026-09-30 | MEDIDA | Troca de ramal. Foi usado 1 T de serviço e 12m de PEAD | N = repôs o pavimento? (menu)
BER-0011 | BERTIOGA | 0 | Alameda Paranapiacaba | Boracéia | Troca de ramal de água |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 |  | 12 |  |  |  |  | 1 | 785.07 | 2026-09-30 | MEDIDA | Troca de ramal. Foi usado 1 T de serviço e 12m de PEAD. Casa 1 e 2 | O = tem foto ANTES? (menu)
BER-0012 | BERTIOGA | 0 | Avenida Tupi Guarani | Boracéia | Vazamento de água não visível — rede |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 |  | 35 |  |  |  |  | 1 | 820.98 | 2026-09-30 | MEDIDA | Troca de ramal. Travessia de 35m, red oposto, red de 50. Foi usado 35m de PEAD, 1 adaptador cotovelo de metal e 1 TSI de 75 | P = tem foto DEPOIS? (menu)
BER-0013 | BERTIOGA | 0 | Rua Seis | Albatroz II | Troca de ramal de água |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | 0.6 | 6 |  |  |  |  | 1 | 785.07 | 2026-09-30 | MEDIDA | Troca de ramal. Foi usado 1 colar de 50 e 6m de PEAD. Profundidade 60cm passando no terço | Q = nº do RDO daquele dia (aba 10)
BER-0014 | BERTIOGA | 0 | Rua Seis | Albatroz II | Vazamento pé do cavalete |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 785.07 | 2026-09-30 | MEDIDA | Troca de ramal. Rede de 50 passa no terço. Foi usado 6m de PEAD e 1 cotovelo de metal | V = pendência, se tiver
BER-0015 | BERTIOGA | 0 | Rua C | Ana Paula | Vazamento no ferrule |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 785.07 | 2026-09-30 | MEDIDA | Troca de ramal e uma supressão. Foi usado 1 T de serviço e 4m de PEAD. Arrebentado de rede 75, vala 3x2. | Só vira dinheiro a OS CONCLUÍDA, com as 2 fotos
BER-0016 | BERTIOGA | 0 | Rua Aprovada 101 | Ana Paula | Vazamento de água não visível — ramal |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 4 |  | 14 |  |  |  |  | 1 | 785.07 | 2026-09-30 | MEDIDA | Vazamento no ramal não visível. Foi usado 14m de PEAD, 1 TSI 75 e 1 lacre
BER-0017 | BERTIOGA | 0 | Rua Manoel Gajo | Centro | Vazamento pé do cavalete |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | 0.6 | [5 empty] | 1 | 301.47 | 2026-09-30 | MEDIDA | Foi tirado o vazamento do pé do cavalete. Foi usado 2 tubetes, 1 registro, 1 cotovelo de metal, 1 lacre e 1 cotovelo. 3m x 60cm abertura | e pavimento reposto. Sem isso a SABESP glosa.
BER-0018 | BERTIOGA | 0 | Rua Oswaldo de Salles Pereira | Centro | Vazamento pé do cavalete |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | 0.4 | [5 empty] | 1 | 301.47 | 2026-09-30 | MEDIDA | Foi tirado o vazamento do pé do cavalete. Foi usado 2 tubetes, 1 registro, 1 cotovelo de metal, 1 lacre e 1 cotovelo. 2,3m x 40cm abertura
BER-0019 | BERTIOGA | 0 | Rua Samuel Alves Levino | Rio da Praia | Vazamento no ferrule |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3 | 1.1 | 8 | SIM |  |  |  | 3 | 1992.97 | 2026-09-30 | MEDIDA | Troca de ramal. Foi usado 8m de PEAD, oito sacos de asfalto frio, profundidade da rede 1,10m TO.
BER-0020 | BERTIOGA | 0 | Rua Renata Pereira Costa | Rio da Praia | Vazamento pé do cavalete |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 4 | 0.6 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0 | 2026-09-30 | CONCLUÍDA
BER-0021 | BERTIOGA | 0 | Rua Jair Miranda (antiga rua 5) | Albatroz II | Vazamento pé do cavalete |  |  | 2026-09-08 | [8 empty] | 1 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
BER-0022 | BERTIOGA | 0 | Rua Professor José Benevenuto Madureira | Rio da Praia | Vazamento pé do cavalete |  |  | 2026-09-08 | [8 empty] | 1 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
BER-0023 | BERTIOGA | 0 | Rua aprovada 101 | Ana Paula | Vazamento de água não visível — rede |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 |  | 14 |  |  |  |  | 1 | 785.07 | 2026-09-30 | MEDIDA | Vazamento proximo ao local da realização de uma atividade, foi notado e reparado. Foi usado 14m de PEAD, 1 TSI 75 e 1 lacre
BER-0024 | BERTIOGA | 0 | Avenida Sabino Abdala | Indaia | Vazamento no ramal não visível |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 1 | 20 |  |  |  |  | 3 | 2813.95 | 2026-09-30 | MEDIDA | Foram feitas 2 trocas de ramais. Foi usado um T de serviço, 20m de PEAD, 1 kit cotovelo de metal.
BER-0025 | BERTIOGA | 0 | Rua Luiz Alonso Peres | Indaia | Vazamento pé do cavalete |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 0.6 | 12 | SIM |  |  |  | 1 | 820.98 | 2026-09-30 | MEDIDA | Foi feita a troca de ramal. Foi usado 1 T de serviço, 12m de PEAD, 2 cotovelos, 1 registro e 2 tubetes
BER-0026 | BERTIOGA | 0 | Avenida Sabino Abdala | Indaia | Vazamento no ramal não visível |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 1 | 23 | SIM |  |  |  | 5 | 2434.34 | 2026-09-30 | MEDIDA | Foi feita a troca do ramal e do cavalete. Foi usado 23m de PEAD, 1 TSI de 50.
BER-0027 | BERTIOGA | 0 | Avenida Sabino Abdala | Indaia | Vazamento no ramal não visível |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 1 | 10 | SIM |  |  |  | 4 | 2132.87 | 2026-09-30 | MEDIDA | Foi feita a troca de ramal. Foi usado 1 T de 50, 10m de PEAD, 1 cotovelo de metal, 1 registro, 2 tubetes, 1 porca e 1 lacre
BER-0028 | BERTIOGA | 0 | Rua Augusto Ribeiro Pacheco | Jardim Raphael | Vazamento cavalete não visível |  |  | 2026-09-14 | [8 empty] | 1 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
BER-0029 | BERTIOGA | 0 | Rua Cardeal Emile Biayenda | Rio da Praia | Vazamento no ramal não visível |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2 | 1 | 2.5 |  |  |  |  | 4 | 2132.87 | 2026-09-30 | MEDIDA | Foi feito o reparo do vazamento no ramal. Foi usado 12m de PEAD, 1 TSI de 50. Vala aberta 2,50 x 1,20. Passeio 1,60 x 0,60
BER-0030 | BERTIOGA | 0 | Rua Maria Lídia Rego Lima | Vicente de Carvalho | Vazamento de água não visível — rede |  |  | 2026-09-16 | [8 empty] | 1 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
BER-0031 | BERTIOGA | 0 | Rua Espírito Santo | Vicente de Carvalho | Vazamento no ramal não visível |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 0.6 |  | SIM |  |  |  | 3 | 1226.44 | 2026-09-30 | MEDIDA | Foi feito a troca de 1 ramais e 1 cavaletes. Foi usado 1T de serviço, 5m de PEAD, 1 cotovelo de metal, 1 kit cavalete completo
BER-0032 | BERTIOGA | 0 | Rua Espírito Santo | Vicente de Carvalho | Vazamento cavalete não visível |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 0.6 |  | SIM |  |  |  | 3 | 6659.14 | 2026-09-30 | MEDIDA | Foi feito a troca de 6 ramais e 6 cavaletes. Foi usado 6T de serviço, 30m de PEAD, 6 cotovelo de metal, 6 kit cavalete completo
BER-0033 | BERTIOGA | 0 | Rua Mario Silveira | Vicente de Carvalho | Vazamento no ramal não visível |  |  | 2026-09-16 | [8 empty] | 1 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
BER-0034 | BERTIOGA | 0 | Rua Mario Silveira | Vicente de Carvalho | Vazamento no ramal não visível |  |  | 2026-09-16 | [8 empty] | 1 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
BER-0035 | BERTIOGA | 0 | Rua Tambaú | Vicente de Carvalho | Vazamento no ramal não visível |  |  | 2026-09-16 | [8 empty] | 1 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
BER-0036 | BERTIOGA | 0 | Cazil Frazon | Vicente de Carvalho | Vazamento de água não visível — rede |  |  | 2026-09-16 | [8 empty] | 1 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
BER-0037 | BERTIOGA | 0 | Rua Clemente da Mata Amorim | Jardim Progresso | Vazamento de água não visível — rede |  |  | 2026-09-16 | [8 empty] | 1 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
BER-0038 | BERTIOGA | 0 | Rua Clemente da Mata Amorim | Jardim Progresso | Vazamento no ramal não visível |  |  | 2026-09-16 | [8 empty] | 1 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
BER-0039 | BERTIOGA | 0 | Rua Adão Pereira da Silva | Jardim Progresso | Vazamento cavalete não visível |  |  | 2026-09-16 | [8 empty] | 1 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
BER-0040 | BERTIOGA | 0 | Rua Manoel Romero Rodrigues | Jardim Progresso | Vazamento no ramal não visível |  |  | 2026-09-16 | [8 empty] | 1 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
BER-0041 | BERTIOGA | 0 | Rua Manoel Romero Rodrigues | Jardim Progresso | Vazamento no ramal não visível |  |  | 2026-09-16 | [8 empty] | 1 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
BER-0042 | BERTIOGA | 0 | Rua Dickson Rodrigues | Jardim Progresso | Vazamento de água não visível — rede |  |  | 2026-09-16 | [8 empty] | 1 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
BER-0043 | BERTIOGA | 0 | Rua Coronel João Akui | Jardim Progresso | Vazamento no ramal não visível |  |  | 2026-09-16 | [8 empty] | 1 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
BER-0044 | BERTIOGA | 0 | Rua Miguel Seiad | 0 | Vazamento no ramal não visível |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | 0.7 | 16 | SIM |  |  |  | 4 | 2132.87 | 2026-09-30 | MEDIDA | Foi tirado o vazamento de água não visível. Foi trocado 1 ramal, 1 TSI de 100 e 16m de PEAD
Formulas:
MÊS DE MEDIÇÃO = IF([DATA DE CONCLUSÃO]="","",EOMONTH([DATA DE CONCLUSÃO],0))
Note on A4: DIGITE AQUI: ID do serviço (BER-0001) da aba 03
Note on G4: DIGITE AQUI: equipe (menu)
Note on H4: DIGITE AQUI: encarregado (menu, vem da aba 08)
Note on I4: DIGITE AQUI: data que começou
Note on J4: DIGITE AQUI: data que terminou
Note on L4: DIGITE AQUI: profundidade em metros
Note on M4: DIGITE AQUI: extensão em metros
Note on N4: DIGITE AQUI: repôs o pavimento? (menu)
Note on O4: DIGITE AQUI: tem foto ANTES? (menu)
Note on P4: DIGITE AQUI: tem foto DEPOIS? (menu)
Note on Q4: DIGITE AQUI: nº do RDO daquele dia (aba 10)
Note on V4: DIGITE AQUI: pendência, se tiver

## 06. APONTAMENTO DIÁRIO
APONTAMENTO DIÁRIO — MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E PRODUÇÃO POR EQUIPE | [27 empty] | COMO PREENCHER ESTA ABA
Histograma diário do contrato: 1 linha = 1 equipe em 1 dia. É aqui que se enxerga produtividade, hora de máquina ociosa e resultado do dia. O encarregado entrega até as 8h do dia seguinte. | [27 empty] | 1 linha = 1 EQUIPE em 1 DIA.
Encarregado entrega até as 8h do dia seguinte.
DATA | DIA | SEMANA | CONTRATO | EQUIPE | Nº PESSOAS | H NORMAIS | H EXTRAS | HH TOTAL | RETRO (h) | CAM 3/4 + MUNCK (h) | CAMINHÃO HR (h) | COMPRESSOR (h) | ROMPEDOR (h) | BOMBA (h) | KM RODADO | SERV. PROGRAMADOS | SERV. EXECUTADOS | ADERÊNCIA | VALOR PRODUZIDO | META R$ DO DIA | ATINGIMENTO | CUSTO DA EQUIPE | RESULTADO DO DIA | R$ POR HH | STATUS DO DIA | MOTIVO DE PARADA | OBSERVAÇÃO | A = data
2026-09-01 | TER | S1 | Bertioga |  | 9 | 8 |  | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4038.161 | 0% | 2624.8047 | -2624.8047 | 0 |  |  | Integração | D = Bertioga ou Santos (menu)
2026-09-02 | QUA | S1 | Bertioga |  | 9 | 8 |  | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4038.161 | 0% | 2624.8047 | -2624.8047 | 0 |  |  | Ferramentas chegaram após o almoço | E = EQUIPE: BER-A, BER-B... (menu)
2026-09-03 | QUI | S1 | Bertioga |  | 8 | 8 |  | 64 | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7199.21 | 4038.161 | 178.3% | 2624.8047 | 2990.5791 | 112.4877 |  |  |  | SEM A EQUIPE PREENCHIDA, TUDO DÁ ZERO.
2026-09-04 | SEX | S1 | Bertioga |  | 9 | 8 |  | 72 | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3316.09 | 4038.161 | 82.12% | 2624.8047 | -38.2545 | 46.0568 |  |  |  | F = quantas pessoas foram trabalhar
2026-09-08 | TER | S2 | Bertioga |  | 9 | 8 |  | 72 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2355.21 | 4038.161 | 58.32% | 2624.8047 | -787.7409 | 32.7112 |  |  |  | G = horas normais do dia (8)
2026-09-09 | QUA | S2 | Bertioga |  | 9 | 8 |  | 72 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 602.94 | 4038.161 | 14.93% | 2624.8047 | -2154.5115 | 8.3742 |  |  | Mandaram parar devido a chuva | H = horas extras (vazio se não teve)
2026-09-10 | QUI | S2 | Bertioga |  | 9 | 8 |  | 72 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4038.161 | 0% | 2624.8047 | -2624.8047 | 0 |  |  | Mandaram parar devido a chuva | J = horas de retroescavadeira
2026-09-11 | SEX | S2 | Bertioga |  | 9 | 8 |  | 72 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3563.11 | 4038.161 | 88.24% | 2624.8047 | 154.4211 | 49.4876 |  |  | Seguraram o dia todo devido a chuva | K = horas de caminhão 3/4 com munck
2026-09-14 | SEG | S3 | Bertioga |  | 10 | 8 |  | 80 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2813.95 | 4038.161 | 69.68% | 2624.8047 | -429.9237 | 35.1744 |  |  | Mandaram parar devido a chuva | L = horas de caminhão HR
2026-09-15 | TER | S3 | Bertioga |  | 8 | 8 |  | 64 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7521.06 | 4038.161 | 186.2% | 2624.8047 | 3241.6221 | 117.5166 |  |  | Pediram pra refazer algumas coisas por causa da chuva | M = horas de compressor
2026-09-16 | QUA | S3 | Bertioga |  | 10 | 8 |  | 80 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9716.98 | 4038.161 | 240.6% | 2624.8047 | 4954.4397 | 121.4622 |  |  |  | N = horas de rompedor
O = horas de bomba
máquina que não usou: escreve 0
P = km rodado no dia
Z = como foi o dia (menu)
AA = se a equipe parou, o motivo (menu)
AB = observação
De I até Y é fórmula. NÃO DIGITA.
Note on A4: DIGITE AQUI: data
Note on D4: DIGITE AQUI: Bertioga ou Santos (menu)
Note on E4: DIGITE AQUI: EQUIPE: BER-A, BER-B... (menu)
Note on F4: DIGITE AQUI: quantas pessoas foram trabalhar
Note on G4: DIGITE AQUI: horas normais do dia (8)
Note on H4: DIGITE AQUI: horas extras (vazio se não teve)
Note on J4: DIGITE AQUI: horas de retroescavadeira
Note on K4: DIGITE AQUI: horas de caminhão 3/4 com munck
Note on L4: DIGITE AQUI: horas de caminhão HR
Note on M4: DIGITE AQUI: horas de compressor
Note on N4: DIGITE AQUI: horas de rompedor
Note on O4: DIGITE AQUI: horas de bomba
Note on P4: DIGITE AQUI: km rodado no dia
Note on Z4: DIGITE AQUI: como foi o dia (menu)
Note on AA4: DIGITE AQUI: se a equipe parou, o motivo (menu)
Note on AB4: DIGITE AQUI: observação
Note on E5: FALTA PREENCHER. Escolha a equipe (BER-A, BER-B...). Sem isso as colunas Q a Y dão zero.
Note on E6: FALTA PREENCHER. Escolha a equipe (BER-A, BER-B...). Sem isso as colunas Q a Y dão zero.
Note on E7: FALTA PREENCHER. Escolha a equipe (BER-A, BER-B...). Sem isso as colunas Q a Y dão zero.
Note on E8: FALTA PREENCHER. Escolha a equipe (BER-A, BER-B...). Sem isso as colunas Q a Y dão zero.
Note on E9: FALTA PREENCHER. Escolha a equipe (BER-A, BER-B...). Sem isso as colunas Q a Y dão zero.
Note on E10: FALTA PREENCHER. Escolha a equipe (BER-A, BER-B...). Sem isso as colunas Q a Y dão zero.
Note on E11: FALTA PREENCHER. Escolha a equipe (BER-A, BER-B...). Sem isso as colunas Q a Y dão zero.
Note on E12: FALTA PREENCHER. Escolha a equipe (BER-A, BER-B...). Sem isso as colunas Q a Y dão zero.

## 07. MATERIAIS
MATERIAIS — MOVIMENTAÇÃO E SALDO DE ALMOXARIFADO | [20 empty] | COMO PREENCHER ESTA ABA
Toda saída de material sai vinculada a uma OS. Material sem OS é perda. O saldo do resumo (à direita) atualiza sozinho. | [20 empty] | 1 linha = 1 entrada OU 1 saída de material.
A = data
DATA | CONTRATO | MOVIMENTO | ID DO SERVIÇO / OS | MATERIAL | UN | QUANTIDADE | ENTRADA | SAÍDA | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | RESPONSÁVEL | FORNECEDOR / ORIGEM | NF / DOCUMENTO | MATERIAL DA SABESP? | OBSERVAÇÃO | RESUMO DE SALDO POR MATERIAL |  |  |  |  | B = contrato (menu)
[16 empty] | MATERIAL | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO | CUSTO ACUM. | C = ENTRADA ou SAÍDA (menu)
[16 empty] | Tubo PVC DEFOFO | 0 | 0 | 0 | 0 | D = ID do serviço que consumiu (BER-0001)
[16 empty] | Tubo PVC PBA | 0 | 0 | 0 | 0 | E = material (menu)
[16 empty] | Tubo PEAD | 0 | 0 | 0 | 0 | F = unidade: un, m, kg, sc
[16 empty] | Tubo PVC esgoto | 0 | 0 | 0 | 0 | G = quantidade
[16 empty] | Colar de tomada | 0 | 0 | 0 | 0 | J = quanto custa 1 unidade
[16 empty] | Ferrule | 0 | 0 | 0 | 0 | L = quem retirou (menu)
[16 empty] | T de serviço | 0 | 0 | 0 | 0 | M = fornecedor N = nº da nota
[16 empty] | Curva / joelho | 0 | 0 | 0 | 0 | O = é material da SABESP? (menu)
[16 empty] | Luva de correr | 0 | 0 | 0 | 0 | P = observação
[16 empty] | Adaptador | 0 | 0 | 0 | 0 | SAÍDA sem ID de serviço vira perda no prejuízo.
[16 empty] | Registro esfera | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Registro de gaveta | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Cavalete completo | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Hidrômetro | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Caixa de proteção | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Tê / cruzeta FoFo | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Abraçadeira de reparo | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Areia | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Pedrisco | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Brita | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Cimento | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Concreto usinado | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | CBUQ / massa asfáltica | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Emulsão asfáltica | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Anel de PI/PV | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Tampão FoFo | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Fita zebrada | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Cone de sinalização | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Outro | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A4: DIGITE AQUI: data
Note on B4: DIGITE AQUI: contrato (menu)
Note on C4: DIGITE AQUI: ENTRADA ou SAÍDA (menu)
Note on D4: DIGITE AQUI: ID do serviço que consumiu (BER-0001)
Note on E4: DIGITE AQUI: material (menu)
Note on F4: DIGITE AQUI: unidade: un, m, kg, sc
Note on G4: DIGITE AQUI: quantidade
Note on J4: DIGITE AQUI: quanto custa 1 unidade
Note on L4: DIGITE AQUI: quem retirou (menu)
Note on M4: DIGITE AQUI: fornecedor
Note on N4: DIGITE AQUI: nº da nota
Note on O4: DIGITE AQUI: é material da SABESP? (menu)
Note on P4: DIGITE AQUI: observação

## 08. EQUIPE
EQUIPE — QUADRO NOMINAL, CUSTO E VALIDADE DE TREINAMENTOS | [20 empty] | COMO PREENCHER ESTA ABA
Quadro real das duas cidades. As colunas de vencimento acendem em vermelho 30 dias antes — é o controle que evita equipe barrada pela fiscalização. | [20 empty] | Quem trabalha em cada equipe.
Atualiza quando alguém entra, sai ou refaz exame.
MATRÍCULA | CONTRATO | EQUIPE | NOME | FUNÇÃO | ADMISSÃO | SALÁRIO | ENCARGOS (fórmula) | BENEFÍCIOS (fórmula) | CUSTO / MÊS | CUSTO / DIA | CUSTO / HORA | ASO | NR-06 (EPI) | NR-10 | NR-18 | NR-33 (CONFINADO) | NR-35 (ALTURA) | CNH | ALERTA | ATIVO? | A = matrícula (BER-001)
BER-001 | BERTIOGA | BER-A | Lenildo Lourenco da Silva | Ajudante Geral |  | 2303 | 1335.74 | 1904.32 | 5543.06 | 251.9573 | 28.6315 | [7 empty] | OK | SIM | B = contrato (menu)
BER-002 | BERTIOGA | BER-A | Jerailson Lourenco Santos da S | Encanador |  | 2985 | 1731.3 | 1904.32 | 6620.62 | 300.9373 | 34.1974 | [7 empty] | OK | SIM | G = salário
BER-003 | BERTIOGA | BER-A | Rafael Santos Cruz | Operador de Retroescavadeira |  | 3947 | 2289.26 | 1904.32 | 8140.58 | 370.0264 | 42.0485 | [7 empty] | OK | SIM | saiu da obra, muda pra NÃO na hora
BER-004 | BERTIOGA | BER-A | Vitor Nunes do Nascimento | Ajudante Geral |  | 2303 | 1335.74 | 1904.32 | 5543.06 | 251.9573 | 28.6315 | [7 empty] | OK | SIM | D = nome completo
BER-005 | BERTIOGA | BER-B | Arnaldo de Araujo Bastos | Encanador |  | 2986 | 1731.88 | 1904.32 | 6622.2 | 301.0091 | 34.2056 | [7 empty] | OK | SIM | Renove, ou a fiscalização barra a equipe.
BER-006 | BERTIOGA | BER-B | Junior Sabino | Lider de Equipe |  | 3260 | 1890.8 | 1904.32 | 7055.12 | 320.6873 | 36.4417 | [7 empty] | OK | SIM | E = função (menu)
BER-007 | BERTIOGA | BER-B | Bruno Carvalho Dias | Ajudante Geral |  | 2303 | 1335.74 | 1904.32 | 5543.06 | 251.9573 | 28.6315 | [7 empty] | OK | SIM | F = data de admissão
BER-008 | BERTIOGA | BER-C | Egmar de Almeida Pinto | Ajudante Geral |  | 2303 | 1335.74 | 1904.32 | 5543.06 | 251.9573 | 28.6315 | [7 empty] | OK | SIM | M a S = data de VENCIMENTO de cada documento:
BER-009 | BERTIOGA | BER-C | Marcio Antonio Marçal | Encanador Motorizado |  | 3283.5 | 1904.43 | 1904.32 | 7092.25 | 322.375 | 36.6335 | [7 empty] | OK | SIM | ASO, NR-06, NR-10, NR-18, NR-33, NR-35, CNH
BER-010 | BERTIOGA | BER-C | Rafael Nunes de Godoy | Ajudante Geral |  | 2303 | 1335.74 | 1904.32 | 5543.06 | 251.9573 | 28.6315 | [7 empty] | OK | SIM | U = ATIVO? SIM ou NÃO (menu)
BER-011 | BERTIOGA | BER-D | Alisson Nascimento de Jesus | Encanador Motorizado |  | 3283.5 | 1904.43 | 1904.32 | 7092.25 | 322.375 | 36.6335 | [7 empty] | OK | NÃO | C = equipe: BER-A, BER-B, APOIO...
BER-012 | BERTIOGA | BER-D | Jose Henrique | Ajudante Geral |  | 2303 | 1335.74 | 1904.32 | 5543.06 | 251.9573 | 28.6315 | [7 empty] | OK | SIM | Coluna T vermelha = vence em menos de 30 dias.
BER-013 | BERTIOGA | BER-D | Kaique Tavares da Silva | Encanador |  | 2986 | 1731.88 | 1904.32 | 6622.2 | 301.0091 | 34.2056 | [7 empty] | OK | SIM
BER-014 | BERTIOGA | APOIO | Erika Magda Cavalcanti Bezerra | Programador |  | 2985 | 1731.3 | 1904.32 | 6620.62 | 300.9373 | 34.1974 | [7 empty] | OK | SIM
BER-015 | BERTIOGA | APOIO | Sergio Rodrigues da Silva | Encarregado de Obras |  | 4713 | 2733.54 | 1904.32 | 9350.86 | 425.0391 | 48.2999 | [7 empty] | OK | SIM
SAN-016 | SANTOS | SAN-A | Ricardo Dantas da Silva Junior | Ajudante Geral |  | 2951 | 1711.58 | 1904.32 | 6566.9 | 298.4955 | 33.9199 | [7 empty] | OK | SIM
SAN-017 | SANTOS | SAN-A | Jean Estevam de Oliveira | Encanador Motorizado |  | 3932 | 2280.56 | 1904.32 | 8116.88 | 368.9491 | 41.926 | [7 empty] | OK | SIM
SAN-018 | SANTOS | SAN-A | Renato Santos Araujo | Pedreiro |  | 3633 | 2107.14 | 1904.32 | 7644.46 | 347.4755 | 39.4858 | [7 empty] | OK | SIM
SAN-019 | SANTOS | SAN-B | Paulo Alberto da Silva de Paula | Pedreiro |  | 3633 | 2107.14 | 1904.32 | 7644.46 | 347.4755 | 39.4858 | [7 empty] | OK | SIM
SAN-020 | SANTOS | SAN-B | Kaua dos Santos Nunes Rodrigues | Ajudante Geral |  | 2951 | 1711.58 | 1904.32 | 6566.9 | 298.4955 | 33.9199 | [7 empty] | OK | SIM
SAN-021 | SANTOS | SAN-B | Marcelo da Silva Nogueira | Encanador Motorizado |  | 3932 | 2280.56 | 1904.32 | 8116.88 | 368.9491 | 41.926 | [7 empty] | OK | SIM
SAN-022 | SANTOS | SAN-C | Jeferson Silva de Paiva | Encanador |  | 3633 | 2107.14 | 1904.32 | 7644.46 | 347.4755 | 39.4858 | [7 empty] | OK | SIM
SAN-023 | SANTOS | SAN-C | Danilo Fernando Salgado | Pedreiro Motorizado |  | 3932 | 2280.56 | 1904.32 | 8116.88 | 368.9491 | 41.926 | [7 empty] | OK | SIM
SAN-024 | SANTOS | SAN-C | Rian Teixeira da Silva | Ajudante Geral |  | 2951 | 1711.58 | 1904.32 | 6566.9 | 298.4955 | 33.9199 | [7 empty] | OK | SIM
SAN-025 | SANTOS | SAN-C | Rogério Soares da Silva | Operador de Retroescavadeira |  | 4979 | 2887.82 | 1904.32 | 9771.14 | 444.1427 | 50.4708 | [7 empty] | OK | SIM
SAN-026 | SANTOS | SAN-D | Hernandes Araújo de Oliveira | Encanador |  | 3633 | 2107.14 | 1904.32 | 7644.46 | 347.4755 | 39.4858 | [7 empty] | OK | SIM
SAN-027 | SANTOS | SAN-D | Alex | Encanador |  | 3633 | 2107.14 | 1904.32 | 7644.46 | 347.4755 | 39.4858 | [7 empty] | OK | SIM
SAN-028 | SANTOS | SAN-D | João Pedro Norberto da Silva | Ajudante Geral |  | 2951 | 1711.58 | 1904.32 | 6566.9 | 298.4955 | 33.9199 | [7 empty] | OK | SIM
SAN-029 | SANTOS | SAN-D | Lucas de Souza César | Operador de Retroescavadeira |  | 4979 | 2887.82 | 1904.32 | 9771.14 | 444.1427 | 50.4708 | [7 empty] | OK | SIM
SAN-030 | SANTOS | APOIO | Yasmin | Programadora |  | 2548 | 1477.84 | 1904.32 | 5930.16 | 269.5527 | 30.631 | [7 empty] | OK | SIM
SAN-031 | SANTOS | APOIO | Sidnei Jose dos Santos | Encarregado de Obras |  | 4713 | 2733.54 | 1904.32 | 9350.86 | 425.0391 | 48.2999 | [7 empty] | OK | SIM
|  | 30 pessoas | TOTAL DO QUADRO ATIVO |  |  | 99947.5 | 57969.55 | 57129.6 | 215046.65
Formulas:
ALERTA = IF([NOME]="","",IF(COUNTIF([ASO]:[CNH],"<"&TODAY())>0,"VENCIDO — AFASTAR DA FRENTE",IF(COUNTIFS([ASO]:[CNH],">="&TODAY(),[ASO]:[CNH],"<="&TODAY()+30)>0,"VENCE EM 30 DIAS","OK")))
Note on A4: DIGITE AQUI: matrícula (BER-001)
Note on B4: DIGITE AQUI: contrato (menu)
Note on C4: DIGITE AQUI: equipe: BER-A, BER-B, APOIO...
Note on D4: DIGITE AQUI: nome completo
Note on E4: DIGITE AQUI: função (menu)
Note on F4: DIGITE AQUI: data de admissão
Note on G4: DIGITE AQUI: salário
Note on U4: DIGITE AQUI: ATIVO? SIM ou NÃO (menu)

## 09. MEDIÇÃO
MEDIÇÃO — BOLETIM ITEM A ITEM (1 LINHA = 1 ITEM DE PREÇO DE UMA OS) | [19 empty] | COMO PREENCHER ESTA ABA
Aqui o serviço vira dinheiro. Digite o CÓD. PREÇO (chave CONTRATO-Nº PREÇO, ex.: BER-72000101) e a descrição, unidade e preço vêm sozinhos da aba 02. Só lance OS com status CONCLUÍDA. | [19 empty] | Aqui o serviço vira DINHEIRO.
1 linha = 1 ITEM DE PREÇO de 1 OS.
Nº BOLETIM | MÊS DE MEDIÇÃO | ID DO SERVIÇO | CONTRATO | Nº OS SABESP | EQUIPE | DATA DE EXECUÇÃO | CÓD. PREÇO (CHAVE) | DESCRIÇÃO DO ITEM | UN | QTD | PREÇO UNIT. | VALOR | STATUS DA MEDIÇÃO | DATA DE APRESENTAÇÃO | VALOR GLOSADO | MOTIVO DA GLOSA | VALOR APROVADO | REAPRESENTAR? | OBSERVAÇÃO | Uma OS com 3 itens ocupa 3 linhas.
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0001 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-08
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0002 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-03 | BER-72000044 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | un | 1 | 785.07 | 785.07 | PREVISTA |  |  |  | 785.07 |  |  | CUIDADO — SÃO DUAS COISAS DIFERENTES:
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0002 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-03 | BER-72000591 | LRP CIM ATE 2M TRE | un | 1 | 139.9 | 139.9 | PREVISTA |  |  |  | 139.9
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0003 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-03 | BER-72000044 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | un | 1 | 785.07 | 785.07 | PREVISTA |  |  |  | 785.07 |  |  | A = Nº DO BOLETIM
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0004 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-03 | BER-72000044 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | un | 1 | 785.07 | 785.07 | PREVISTA |  |  |  | 785.07 |  |  | É o documento do MÊS que você entrega
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0005 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-03 | BER-72000044 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | un | 1 | 785.07 | 785.07 | PREVISTA |  |  |  | 785.07 |  |  | pra SABESP. Escreva: BM-09/2026
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0005 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-03 | BER-72000226 | TCV SF | un | 1 | 301.47 | 301.47 | PREVISTA |  |  |  | 301.47 |  |  | REPETE IGUAL em todas as linhas do mês.
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0006 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-03 | BER-72000044 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | un | 1 | 785.07 | 785.07 | PREVISTA |  |  |  | 785.07
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0006 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-03 | BER-72000591 | LRP CIM ATE 2M TRE | un | 1 | 139.9 | 139.9 | PREVISTA |  |  |  | 139.9 |  |  | C = ID DO SERVIÇO
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0007 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-03 | BER-72000044 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | un | 2 | 785.07 | 1570.14 | PREVISTA |  |  |  | 1570.14 |  |  | É cada serviço, um por um.
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0007 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-03 | BER-72000226 | TCV SF | un | 1 | 301.47 | 301.47 | PREVISTA |  |  |  | 301.47 |  |  | Escreva: BER-0001
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0008 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-03 | BER-72000046 | TRA ATE 32MM CORR TO S/REP SF | un | 1 | 820.98 | 820.98 | PREVISTA |  |  |  | 820.98 |  |  | Sai pronto na aba 03. Cada linha tem o seu.
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0009 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-04 | BER-72000591 | LRP CIM ATE 2M TRE | un | 1 | 139.9 | 139.9 | PREVISTA |  |  |  | 139.9
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0009 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-04 | BER-72000044 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | un | 1 | 785.07 | 785.07 | PREVISTA |  |  |  | 785.07 |  |  | BER-0001 NUNCA vai na coluna A.
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0010 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-04 | BER-72000044 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | un | 1 | 785.07 | 785.07 | PREVISTA |  |  |  | 785.07 |  |  | Se puser, a coluna A fica VERMELHA.
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0011 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-04 | BER-72000044 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | un | 1 | 785.07 | 785.07 | PREVISTA |  |  |  | 785.07
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0012 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-04 | BER-72000046 | TRA ATE 32MM CORR TO S/REP SF | un | 1 | 820.98 | 820.98 | PREVISTA |  |  |  | 820.98 |  |  | EXEMPLO DE UMA LINHA PREENCHIDA:
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0013 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-08 | BER-72000044 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | un | 1 | 785.07 | 785.07 | PREVISTA |  |  |  | 785.07 |  |  | A = BM-09/2026
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0014 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-08 | BER-72000044 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | un | 1 | 785.07 | 785.07 | PREVISTA |  |  |  | 785.07 |  |  | C = BER-0001
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0015 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-08 | BER-72000044 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | un | 1 | 785.07 | 785.07 | PREVISTA |  |  |  | 785.07 |  |  | H = BER-72000044
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0016 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-11 | BER-72000044 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | un | 1 | 785.07 | 785.07 | PREVISTA |  |  |  | 785.07 |  |  | K = 12
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0017 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-09 | BER-72000226 | TCV SF | un | 1 | 301.47 | 301.47 | PREVISTA |  |  |  | 301.47 |  |  | N = APRESENTADA
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0018 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-09 | BER-72000226 | TCV SF | un | 1 | 301.47 | 301.47 | PREVISTA |  |  |  | 301.47
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0019 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-11 | BER-72000046 | TRA ATE 32MM CORR TO S/REP SF | un | 1 | 820.98 | 820.98 | PREVISTA |  |  |  | 820.98 |  |  | H = CÓD. PREÇO, da aba 02
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0019 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-11 | BER-72000082 | LRP ESP LAG AVUL | un | 1 | 242.97 | 242.97 | PREVISTA |  |  |  | 242.97 |  |  | descrição, unidade e preço vêm sozinhos
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0019 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-11 | BER-72001216 | LPB ATE 2M TO TRE COMPX C | un | 1 | 929.02 | 929.02 | PREVISTA |  |  |  | 929.02 |  |  | K = quantidade medida
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0020 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-11 | [13 empty] | N = APRESENTADA / APROVADA / GLOSADA (menu)
BM-09/2026 | 1900-01-30 | BER-0021 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | O = data que entregou pra SABESP
BM-09/2026 | 1900-01-30 | BER-0022 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | P = valor que a SABESP cortou
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0023 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-11 | BER-72000044 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | un | 1 | 785.07 | 785.07 | PREVISTA |  |  |  | 785.07 |  |  | Q = por que cortou
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0024 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-14 | BER-72000046 | TRA ATE 32MM CORR TO S/REP SF | un | 2 | 820.98 | 1641.96 |  |  |  |  | 1641.96 |  |  | S = vai reapresentar? (menu)
BM-09/2027 | 2026-09-30 | BER-0024 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-14 | BER-72000082 | LRP ESP LAG AVUL | un | 1 | 242.97 | 242.97 |  |  |  |  | 242.97
BM-09/2027 | 2026-09-30 | BER-0024 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-14 | BER-72001216 | LPB ATE 2M TO TRE COMPX C | un | 1 | 929.02 | 929.02 |  |  |  |  | 929.02
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0025 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-15 | BER-72000046 | TRA ATE 32MM CORR TO S/REP SF | un | 1 | 820.98 | 820.98 |  |  |  |  | 820.98
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0026 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-15 | BER-72000046 | TRA ATE 32MM CORR TO S/REP SF | un | 1 | 820.98 | 820.98 |  |  |  |  | 820.98 |  |  | B, D, E, F, G, I, J, L, M = fórmula.
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0026 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-15 | BER-72000226 | TCV SF | un | 1 | 301.47 | 301.47 |  |  |  |  | 301.47
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0026 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-15 | BER-72000591 | LRP CIM ATE 2M TRE | un | 1 | 139.9 | 139.9 |  |  |  |  | 139.9
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0026 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-15 | BER-72001216 | LPB ATE 2M TO TRE COMPX C | un | 1 | 929.02 | 929.02 |  |  |  |  | 929.02
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0026 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-15 | BER-72000082 | LRP ESP LAG AVUL | un | 1 | 242.97 | 242.97 |  |  |  |  | 242.97
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0027 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-15 | BER-72000046 | TRA ATE 32MM CORR TO S/REP SF | un | 1 | 820.98 | 820.98 |  |  |  |  | 820.98 |  |  | Se estiverem VAZIAS, é porque você esqueceu
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0027 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-15 | BER-72000591 | LRP CIM ATE 2M TRE | un | 1 | 139.9 | 139.9 |  |  |  |  | 139.9
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0027 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-15 | BER-72001216 | LPB ATE 2M TO TRE COMPX C | un | 1 | 929.02 | 929.02 |  |  |  |  | 929.02
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0027 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-15 | BER-72000082 | LRP ESP LAG AVUL | un | 1 | 242.97 | 242.97 |  |  |  |  | 242.97
BM-09/2026 |  | BER-0028
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0029 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-15 | BER-72000046 | TRA ATE 32MM CORR TO S/REP SF | un | 1 | 820.98 | 820.98 |  |  |  |  | 820.98 |  |  | a coluna C. Sem o ID, nada é puxado.
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0029 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-15 | BER-72000591 | LRP CIM ATE 2M TRE | un | 1 | 139.9 | 139.9 |  |  |  |  | 139.9
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0029 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-15 | BER-72001216 | LPB ATE 2M TO TRE COMPX C | un | 1 | 929.02 | 929.02 |  |  |  |  | 929.02
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0029 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-15 | BER-72000082 | LRP ESP LAG AVUL | un | 1 | 242.97 | 242.97 |  |  |  |  | 242.97
BM-09/2026 |  | BER-0030 | BERTIOGA | 0 | 0
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0031 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-16 | BER-72000044 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | un | 1 | 785.07 | 785.07 |  |  |  |  | 785.07
BM-09/2027 | 2026-09-30 | BER-0031 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-17 | BER-72000226 | TCV SF | un | 1 | 301.47 | 301.47 |  |  |  |  | 301.47
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0031 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-16 | BER-72000591 | LRP CIM ATE 2M TRE | un | 1 | 139.9 | 139.9 |  |  |  |  | 139.9
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0032 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-16 | BER-72000044 | TRA ATE 32MM CORR TA S/REP SF | un | 6 | 785.07 | 4710.42 |  |  |  |  | 4710.42
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0032 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-16 | BER-72000226 | TCV SF | un | 6 | 301.47 | 1808.82 |  |  |  |  | 1808.82
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0032 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-16 | BER-72000591 | LRP CIM ATE 2M TRE | un | 1 | 139.9 | 139.9 |  |  |  |  | 139.9
BM-09/2026 |  | BER-0033 | BERTIOGA | 0 | 0
BM-09/2026 |  | BER-0034 | BERTIOGA | 0 | 0
BM-09/2026 |  | BER-0035 | BERTIOGA | 0 | 0
BM-09/2026 |  | BER-0036 | BERTIOGA | 0 | 0
BM-09/2026 |  | BER-0037 | BERTIOGA | 0 | 0
BM-09/2026 |  | BER-0038 | BERTIOGA | 0 | 0
BM-09/2026 |  | BER-0039 | BERTIOGA | 0 | 0
BM-09/2026 |  | BER-0040 | BERTIOGA | 0 | 0
BM-09/2026 |  | BER-0041 | BERTIOGA | 0 | 0
BM-09/2026 |  | BER-0042 | BERTIOGA | 0 | 0
BM-09/2026 |  | BER-0043 | BERTIOGA | 0 | 0
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0044 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-16 | BER-72000046 | TRA ATE 32MM CORR TO S/REP SF | un | 1 | 820.98 | 820.98 |  |  |  |  | 820.98
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0044 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-16 | BER-72000591 | LRP CIM ATE 2M TRE | un | 1 | 139.9 | 139.9 |  |  |  |  | 139.9
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0044 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-16 | BER-72001216 | LPB ATE 2M TO TRE COMPX C | un | 1 | 929.02 | 929.02 |  |  |  |  | 929.02
BM-09/2026 | 2026-09-30 | BER-0044 | BERTIOGA | 0 | 0 | 2026-09-16 | BER-72000082 | LRP ESP LAG AVUL | un | 1 | 242.97 | 242.97 |  |  |  |  | 242.97
Formulas:
MÊS DE MEDIÇÃO = IF([DATA DE EXECUÇÃO]="","",EOMONTH([DATA DE EXECUÇÃO],0))
DATA DE EXECUÇÃO = IFERROR(IF([ID DO SERVIÇO]="","",VLOOKUP([ID DO SERVIÇO],OS_TAB,10,FALSE)),"")
Note on A4: Nº DO BOLETIM — o documento do MÊS. Ex: BM-09/2026 REPETE igual em todas as linhas do mês. NÃO é o ID do serviço (BER-0001).
Note on C4: ID DO SERVIÇO — um por linha. Ex: BER-0001 (vem da aba 03). É a chave: sem ela, contrato, OS, equipe e data ficam vazios.
Note on H4: DIGITE AQUI: CÓD. PREÇO da aba 02 (ex: BER-72000053)
Note on K4: DIGITE AQUI: quantidade medida
Note on N4: DIGITE AQUI: APRESENTADA / APROVADA / GLOSADA (menu)
Note on O4: DIGITE AQUI: data que entregou pra SABESP
Note on P4: DIGITE AQUI: valor que a SABESP cortou
Note on Q4: DIGITE AQUI: por que cortou
Note on S4: DIGITE AQUI: vai reapresentar? (menu)

## 10. DIÁRIO DE OBRA
DIÁRIO DE OBRA (RDO) — REGISTRO DIÁRIO POR CONTRATO | [16 empty] | COMO PREENCHER ESTA ABA
Um RDO por dia por cidade. É o documento que sustenta pleito de chuva, dia parado e improdutividade perante a fiscalização. Efetivo, equipes e produção vêm sozinhos do apontamento. | [16 empty] | 1 RDO por dia, por cidade. Todo dia.
É o papel que te defende de glosa e prova dia parado.
Nº DO RDO | DATA | CONTRATO | CLIMA MANHÃ | CLIMA TARDE | CONDIÇÃO DO SOLO | EFETIVO EM CAMPO | EQUIPES EM CAMPO | HH DO DIA | SERVIÇOS EXECUTADOS | VALOR PRODUZIDO | ATIVIDADES DO DIA | EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS | OCORRÊNCIAS DO DIA | VISITA DA FISCALIZAÇÃO | RESPONSÁVEL WCR | OBSERVAÇÃO | B = data
Ber-0001 | 2026-09-01 | Bertioga | Chuva | Chuva | Ruim | 9 | 1 | 72 | 0 | 0 | Integração |  | 1 ocorrência(s) — ver aba 11 |  | Ícaro |  | C = contrato (menu)
Ber-0002 | 2026-09-02 | Bertioga | Chuva | Nublado | Ruim | 9 | 1 | 72 | 0 | 0 | Materiais chegou tarde e foi montado as HR |  | 1 ocorrência(s) — ver aba 11 |  | Ícaro |  | D = clima de manhã (menu)
Ber-0003 | 2026-09-03 | Bertioga | Bom | Bom | Ok | 8 | 1 | 64 | 7 | 7199.21 | Manutenções realizadas |  | Sem ocorrências |  | Ícaro |  | E = clima de tarde (menu)
Ber-0004 | 2026-09-04 | Bertioga | Bom | Bom | Bom | 9 | 1 | 72 | 4 | 3316.09 | Manutenções realizadas |  | Sem ocorrências |  | Ícaro |  | F = condição do solo (menu)
Ber-0005 | 2026-09-08 | Bertioga | Bom | Bom | Bom | 9 | 1 | 72 | 4 | 2355.21 | Manutenções realizadas |  | Sem ocorrências |  | Ícaro |  | L = o que as equipes fizeram no dia
Ber-0006 | 2026-09-09 | Bertioga | Ruim | Chuva | Ruim | 9 | 1 | 72 | 2 | 602.94 | Atividades suspesas após ser iniciado devido a chuva |  | 1 ocorrência(s) — ver aba 11 |  | Ícaro |  | M = equipamentos que estavam na rua
Ber-0007 | 2026-09-10 | Bertioga | Chuva | Chuva | Ruim | 9 | 1 | 72 | 0 | 0 | Proibição das atividades devido a chuva |  | 1 ocorrência(s) — ver aba 11 |  | Ícaro |  | O = a fiscalização apareceu? (menu)
Ber-0008 | 2026-09-11 | Bertioga | Ruim | Bom | Ok | 9 | 1 | 72 | 4 | 3563.11 | Manutenções realizadas |  | 1 ocorrência(s) — ver aba 11 |  | Ícaro |  | P = responsável WCR que assina (menu)
Ber-0009 | 2026-09-14 | Bertioga | Chuva | Chuva | Ok | 10 | 1 | 80 | 1 | 2813.95 | Atividades seguradas devido a chuva |  | 1 ocorrência(s) — ver aba 11 |  | Ícaro |  | Q = observação
Ber-0010 | 2026-09-15 | Bertioga | Nublado | Nublado | Ok | 8 | 1 | 64 | 4 | 7521.06 | Foi pedido pra refazer atividades devido a chuva |  | 1 ocorrência(s) — ver aba 11 |  | Ícaro |  | Efetivo, equipes, HH e produção vêm sozinhos
Ber-0011 | 2026-09-16 | Bertioga | Bom | Nublado | Ok | 10 | 1 | 80 | 3 | 9716.98 | Foi executados as atividades de forma normal |  | Sem ocorrências |  |  |  | da aba 06. APONTAMENTO. Não digita.
Note on B4: DIGITE AQUI: data
Note on C4: DIGITE AQUI: contrato (menu)
Note on D4: DIGITE AQUI: clima de manhã (menu)
Note on E4: DIGITE AQUI: clima de tarde (menu)
Note on F4: DIGITE AQUI: condição do solo (menu)
Note on L4: DIGITE AQUI: o que as equipes fizeram no dia
Note on M4: DIGITE AQUI: equipamentos que estavam na rua
Note on O4: DIGITE AQUI: a fiscalização apareceu? (menu)
Note on P4: DIGITE AQUI: responsável WCR que assina (menu)
Note on Q4: DIGITE AQUI: observação

## 11. OCORRÊNCIAS
OCORRÊNCIAS E PENDÊNCIAS — TUDO QUE ATRAPALHOU O SERVIÇO | [16 empty] | COMO PREENCHER ESTA ABA
Registre no dia. Ocorrência sem registro vira glosa sem defesa. Cada linha tem dono e prazo — o que está ABERTA há mais de 7 dias acende em vermelho. | [16 empty] | Só preenche quando dá problema. No MESMO DIA.
B = data
Nº | DATA | CONTRATO | ID DO SERVIÇO / OS | EQUIPE | TIPO DE OCORRÊNCIA | GRAVIDADE | DESCRIÇÃO DO FATO | IMPACTO (h) | CUSTO ESTIMADO | AÇÃO IMEDIATA TOMADA | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS | DATA DE ENCERRAMENTO | DIAS EM ABERTO | GERA PLEITO / ADITIVO? | C = contrato (menu)
1 | 2026-09-01 | Bertioga |  |  | Integração | Leve | Integração da equipe para iniciar as atividades | 8 |  | Não tem o que fazer | Consorcio | Dia | Feito | 2026-09-01 | 0 |  | D = ID do serviço atrapalhado
2 | 2026-09-02 | Bertioga |  |  | Falta de ferramentas | Grave | Ferramentas chegaram somente após o almoço | 8 |  | Não tem o que fazer | Consorcio | Dia | Feito | 2026-09-02 | 0 |  | E = equipe (menu)
3 | 2026-09-09 | Bertioga |  |  | Chuva | Grave | Eng Matheus suspendeu as atividades devido a chuva | 4 |  | Não tem o que fazer | Matheus |  |  | 2026-09-09 | 0 |  | F = tipo: chuva, falta de material... (menu)
4 | 2026-09-10 | Bertioga |  |  | Chuva | Grave | Eng Matheus suspendeu as atividades devido a chuva | 8 |  | Não tem o que fazer | Matheus |  |  | 2026-09-10 | 0 |  | G = gravidade: leve, grave (menu)
5 | 2026-09-11 | Bertioga |  |  | Chuva | Grave | Eng Matheus suspendeu as atividades devido a chuva | 2 |  | Não tem o que fazer | Matheus |  |  | 2026-09-11 | 0 |  | H = conta o que aconteceu
6 | 2026-09-14 | Bertioga |  |  | Chuva | Grave | Eng Matheus suspendeu as atividades devido a chuva | 6 |  | Não tem o que fazer | Matheus |  |  | 2026-09-14 | 0 |  | I = quantas horas se perdeu
7 | 2026-09-15 | Bertioga |  |  | Engenheiro | Grave | Eng Matheus fica segurando as equipes e mandou refazer itens devido a chuva | 8 |  | Reunião com André URGENTE | Matheus |  |  | 2026-09-15 | 0 |  | J = quanto custou, se souber
K = o que você fez na hora
L = de quem é: SABESP, consórcio ou WCR
M = prazo pra resolver
N = status (menu)
O = data que encerrou
Q = isso vira pleito/aditivo? (menu)
Ocorrência sem registro = glosa sem defesa.
Formulas:
DIAS EM ABERTO = IF([DATA]="","",IF([DATA DE ENCERRAMENTO]<>"",[DATA DE ENCERRAMENTO]-[DATA],TODAY()-[DATA]))
Note on B4: DIGITE AQUI: data
Note on C4: DIGITE AQUI: contrato (menu)
Note on D4: DIGITE AQUI: ID do serviço atrapalhado
Note on E4: DIGITE AQUI: equipe (menu)
Note on F4: DIGITE AQUI: tipo: chuva, falta de material... (menu)
Note on G4: DIGITE AQUI: gravidade: leve, grave (menu)
Note on H4: DIGITE AQUI: conta o que aconteceu
Note on I4: DIGITE AQUI: quantas horas se perdeu
Note on J4: DIGITE AQUI: quanto custou, se souber
Note on K4: DIGITE AQUI: o que você fez na hora
Note on L4: DIGITE AQUI: de quem é: SABESP, consórcio ou WCR
Note on M4: DIGITE AQUI: prazo pra resolver
Note on N4: DIGITE AQUI: status (menu)
Note on O4: DIGITE AQUI: data que encerrou
Note on Q4: DIGITE AQUI: isso vira pleito/aditivo? (menu)

## 12. FATURAMENTO
FATURAMENTO E RECEBIMENTO — DA MEDIÇÃO APROVADA AO CRÉDITO EM CONTA | [18 empty] | COMO PREENCHER ESTA ABA
Cada linha é um mês de um contrato. Bruto, glosa, imposto e previsão de recebimento saem sozinhos da aba 09. Você só digita o nº da NF, a data e o valor efetivamente recebido. | [18 empty] | 1 linha = 1 mês de 1 contrato.
Quase tudo vem sozinho da aba 09. MEDIÇÃO.
MÊS | CONTRATO | MEDIÇÃO BRUTA | GLOSA | MEDIÇÃO APROVADA | Nº DA NF | DATA DA NF | IMPOSTO | DESCONTO DO CONSÓRCIO | VALOR LÍQUIDO | RECEBIMENTO PREVISTO | DATA DO RECEBIMENTO | VALOR RECEBIDO | DIFERENÇA | DIAS DE ATRASO | STATUS | CUSTO DO MÊS | RESULTADO | MARGEM | VOCÊ SÓ DIGITA 6 COISAS:
2026-08-31 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-09-20 | [8 empty] | A = mês
2026-08-31 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-09-20 | [8 empty] | B = contrato
2026-09-30 | BERTIOGA | 37390.02 | 0 | 37390.02 |  |  | 8225.8044 | 0 | 29164.2156 | 2026-10-20 |  |  |  | 0 | A FATURAR | 230982.81 | -201818.5944 | -539.8% | F = nº da nota fiscal
2026-09-30 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-10-20 | [8 empty] | G = data da nota fiscal
2026-10-31 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-20 | [8 empty] | L = data em que o dinheiro caiu na conta
2026-10-31 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-11-20 | [8 empty] | M = quanto caiu de verdade
2026-11-30 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-12-20 | [8 empty] | O resto é fórmula: bruto, glosa, imposto,
2026-11-30 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2026-12-20 | [8 empty] | previsão de recebimento, resultado e margem.
2026-12-31 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-01-20
2026-12-31 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-01-20
2027-01-31 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-02-20
2027-01-31 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-02-20
2027-02-28 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-03-20
2027-02-28 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-03-20
2027-03-31 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-04-20
2027-03-31 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-04-20
2027-04-30 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-05-20
2027-04-30 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-05-20
2027-05-31 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-06-20
2027-05-31 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-06-20
2027-06-30 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-07-20
2027-06-30 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-07-20
2027-07-31 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-08-20
2027-07-31 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-08-20
2027-08-31 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-09-20
2027-08-31 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-09-20
2027-09-30 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-10-20
2027-09-30 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-10-20
2027-10-31 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-11-20
2027-10-31 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-11-20
2027-11-30 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-12-20
2027-11-30 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2027-12-20
2027-12-31 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2028-01-20
2027-12-31 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2028-01-20
2028-01-31 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2028-02-20
2028-01-31 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2028-02-20
2028-02-29 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2028-03-20
2028-02-29 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2028-03-20
2028-03-31 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2028-04-20
2028-03-31 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2028-04-20
2028-04-30 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2028-05-20
2028-04-30 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2028-05-20
2028-05-31 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2028-06-20
2028-05-31 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2028-06-20
2028-06-30 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2028-07-20
2028-06-30 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2028-07-20
2028-07-31 | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2028-08-20
2028-07-31 | SANTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2028-08-20
| TOTAL DO CONTRATO | 37390.02 | 0 | 37390.02 |  |  | 8225.8044 |  | 29164.2156 |  |  | 0 |  |  |  | 230982.81 | -201818.5944 | -539.8%
Formulas:
RECEBIMENTO PREVISTO = [MÊS]+'01. CONFIGURAÇÕES'!$C19
DIAS DE ATRASO = IF([MEDIÇÃO APROVADA]=0,"",IF([DATA DO RECEBIMENTO]<>"",MAX(0,[DATA DO RECEBIMENTO]-[RECEBIMENTO PREVISTO]),IF(TODAY()>[RECEBIMENTO PREVISTO],TODAY()-[RECEBIMENTO PREVISTO],0)))
Note on A4: DIGITE AQUI: mês
Note on B4: DIGITE AQUI: contrato
Note on F4: DIGITE AQUI: nº da nota fiscal
Note on G4: DIGITE AQUI: data da nota fiscal
Note on L4: DIGITE AQUI: data em que o dinheiro caiu na conta
Note on M4: DIGITE AQUI: quanto caiu de verdade

## 13. RESUMO GERENCIAL
RESUMO GERENCIAL — INDICADORES DO CONTRATO | [10 empty] | COMO PREENCHER ESTA ABA
Troque o mês na célula amarela e toda a aba recalcula. É a folha da reunião semanal de contrato. | [10 empty] | NÃO digita nada aqui. Só olha.
É a folha da reunião semanal de contrato.
| MÊS DE REFERÊNCIA: | 2026-09-01 | ◀ digite o 1º dia do mês (ex.: 01/09/2026) | [7 empty] | PRA VER OUTRO MÊS:
troca a data na célula amarela C4
A · INDICADORES DO MÊS | [10 empty] | escreve o 1º dia do mês, ex: 01/09/2026
| INDICADOR | BERTIOGA | SANTOS | GLOBAL | META / REFERÊNCIA | LEITURA |  |  |  |  | A aba inteira recalcula sozinha.
| Serviços recebidos da SABESP no mês | 44 | 0 | 44 | — | Volume de demanda que entrou.
| Serviços programados no mês | 44 | 0 | 44 | — | O que a programação prometeu.
| Serviços executados no mês | 29 | 0 | 29 | 1119,2507317644 / 313,895013958801 | OS concluídas no mês.
| Aderência à programação | 65.91% |  | 65.91% | ≥ 90% | Abaixo de 90% a programação não está sendo cumprida.
| Executados dentro do prazo SABESP | 96.55% |  | 96.55% | ≥ 95% | É o indicador que a SABESP cobra e que gera multa contratual.
| Backlog em aberto (todas as datas) | 25 | 0 | 25 | — | Serviço parado é serviço que ainda não virou dinheiro.
| Serviços VENCIDOS no backlog | 2 | 0 | 2 | 0 | Prioridade absoluta da programação de amanhã.
| Valor medido no mês (bruto) | 37390.02 | 0 | 37390.02 |  | Base da nota fiscal.
| Meta de medição do mês | 355358.1692 | 420252.0615 | 775610.2308 |  | Cenário adotado em 01. CONFIGURAÇÕES.
| Atingimento da meta | 10.52% | 0% | 4.821% | ≥ 100% | Abaixo de 100% a margem do mês cai.
| Ticket médio realizado | 1289.311 |  | 1289.311 | 317,496481481481 / 1338,83 | Se cair, a carteira ficou com serviço de baixo valor.
| Valor glosado no mês | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda glosa deve ter motivo registrado na aba 09.
| % de glosa sobre o medido | 0% |  | 0% | ≤ 2% | Acima de 2% há falha de apontamento ou de execução.
| Custo do mês | 230982.81 | 273163.84 | 504146.65 |  | Equipe + estrutura + indiretos.
| Resultado do mês (medido líquido − custo) | -201818.5944 | -273163.84 | -474982.4344 | > 0
| Margem sobre a medição | -539.8% |  | -1270% | ≥ 20% | Cenário ÓTIMA do fluxo de caixa.
| Homens-hora aplicados no mês | 792 | 0 | 792
| Produtividade (R$ medido por homem-hora) | 47.2096 |  | 47.2096 |  | Melhor indicador de eficiência de campo.
| Efetivo médio em campo por dia | 9 |  |  |  | Por equipe/dia.
| Horas de retroescavadeira no mês | 56 | 0 | 56 |  | Hora de máquina ociosa é dinheiro parado.
| Ocorrências abertas | 0 | 0 | 0 | 0
| Retrabalhos no mês | 0 | 0 | 0 | 0 | Retrabalho é custo dobrado e risco de glosa.
B · SÉRIE MENSAL (alimenta os gráficos do dashboard)
| MÊS | EXEC. BERTIOGA | EXEC. SANTOS | MEDIDO BERTIOGA | MEDIDO SANTOS | MEDIDO GLOBAL | META GLOBAL | CUSTO GLOBAL | RESULTADO GLOBAL | RESULTADO ACUM.
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775610.2308 | 0 | 0 | 0
| 2026-09-30 | 29 | 0 | 37390.02 | 0 | 37390.02 | 775610.2308 | 504146.65 | -474982.4344 | -474982.4344
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775610.2308 | 0 | 0 | -474982.4344
| 2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775610.2308 | 0 | 0 | -474982.4344
| 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775610.2308 | 0 | 0 | -474982.4344
| 2027-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775610.2308 | 0 | 0 | -474982.4344
| 2027-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775610.2308 | 0 | 0 | -474982.4344
| 2027-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775610.2308 | 0 | 0 | -474982.4344
| 2027-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775610.2308 | 0 | 0 | -474982.4344
| 2027-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775610.2308 | 0 | 0 | -474982.4344
| 2027-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775610.2308 | 0 | 0 | -474982.4344
| 2027-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775610.2308 | 0 | 0 | -474982.4344
| 2027-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775610.2308 | 0 | 0 | -474982.4344
| 2027-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775610.2308 | 0 | 0 | -474982.4344
| 2027-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775610.2308 | 0 | 0 | -474982.4344
C · DESEMPENHO POR EQUIPE NO MÊS
| EQUIPE | CONTRATO | DIAS TRABALHADOS | HH | SERV. PROGRAMADOS | SERV. EXECUTADOS | ADERÊNCIA | VALOR MEDIDO | R$ / HH | ATINGIMENTO DA META
| BER-A | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| BER-B | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| BER-C | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| BER-D | BERTIOGA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| SAN-A | SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| SAN-B | SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| SAN-C | SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| SAN-D | SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
D · POR QUE O SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO (mês)
| MOTIVO | OCORRÊNCIAS | % DO TOTAL
| Falta de material | 0 | 0%
| Falta de equipamento | 0 | 0%
| Equipe deslocada para emergência | 0 | 0%
| Chuva | 3 | 100%
| Endereço não localizado | 0 | 0%
| Sem acesso / imóvel fechado | 0 | 0%
| Interferência de outra concessionária | 0 | 0%
| Vazamento não localizado | 0 | 0%
| Necessita corte de asfalto / licença | 0 | 0%
| Trânsito / evento na via | 0 | 0%
| Serviço já executado por terceiro | 0 | 0%
| Ordem cancelada pela SABESP | 0 | 0%
| Falta de efetivo | 0 | 0%
| Quebra de veículo | 0 | 0%
| Outro | 0 | 0%
E · SERVIÇOS POR TIPO NO MÊS (volume e valor)
| TIPO DE SERVIÇO | EXECUTADOS | VALOR MEDIDO | TICKET MÉDIO | % DO VALOR
| Vazamento de água não visível — rede | 4 | 2531.02 | 632.755 | 14.17%
| Vazamento de água não visível — ramal | 5 | 4402.63 | 880.526 | 24.65%
| Vazamento de água visível — rede | 0 | 0 |  | 0%
| Vazamento de água visível — ramal | 0 | 0 |  | 0%
| Vazamento pé do cavalete | 5 | 2208.99 | 441.798 | 12.37%
| Vazamento no ferrule | 2 | 2778.04 | 1389.02 | 15.56%
| Troca de ramal de água | 6 | 5936.86 | 989.4767 | 33.25%
| Troca de cavalete | 0 | 0 |  | 0%
| Execução de ligação de água | 0 | 0 |  | 0%
| Supressão de ligação de água | 0 | 0 |  | 0%
| Religação de água | 0 | 0 |  | 0%
| Substituição de hidrômetro | 0 | 0 |  | 0%
| Troca de registro / TMD | 0 | 0 |  | 0%
| Conserto de rede de água | 0 | 0 |  | 0%
| Execução de ligação de esgoto | 0 | 0 |  | 0%
| Troca de ramal de esgoto | 0 | 0 |  | 0%
| Desobstrução de rede de esgoto | 0 | 0 |  | 0%
| Conserto de rede de esgoto | 0 | 0 |  | 0%
| Construção de PI / PV | 0 | 0 |  | 0%
| Recuperação de PI / PV | 0 | 0 |  | 0%
| Reposição de pavimento | 0 | 0 |  | 0%
| Remanejamento de rede | 0 | 0 |  | 0%
| Travessia | 0 | 0 |  | 0%
| Vistoria / levantamento | 0 | 0 |  | 0%
| Outro | 0 | 0 |  | 0%
Formulas:
BERTIOGA = COUNTIFS(PROG_MOTIVO,[INDICADOR],PROG_DATA,">="&C4,PROG_DATA,"<="&EOMONTH(C4,0))
BERTIOGA = COUNTIFS(CAD_TIPO,[INDICADOR],CAD_DTEXEC,">="&C4,CAD_DTEXEC,"<="&EOMONTH(C4,0))
SANTOS = COUNTIFS(APT_EQUIPE,[INDICADOR],APT_DATA,">="&C4,APT_DATA,"<="&EOMONTH(C4,0))
SANTOS = SUMIFS(CAD_VLR,CAD_TIPO,[INDICADOR],CAD_DTEXEC,">="&C4,CAD_DTEXEC,"<="&EOMONTH(C4,0))
GLOBAL = SUMIFS(APT_HH,APT_EQUIPE,[INDICADOR],APT_DATA,">="&C4,APT_DATA,"<="&EOMONTH(C4,0))
META / REFERÊNCIA = COUNTIFS(PROG_EQUIPE,[INDICADOR],PROG_DATA,">="&C4,PROG_DATA,"<="&EOMONTH(C4,0))
LEITURA = COUNTIFS(OS_EQUIPE,[INDICADOR],OS_FIM,">="&C4,OS_FIM,"<="&EOMONTH(C4,0))
CUSTO GLOBAL = SUMIFS(MED_VLR,MED_EQUIPE,[INDICADOR],MED_MES,EOMONTH(C4,0))

## 14. DASHBOARD
DASHBOARD — VISÃO DE CONTRATO |  |  |  |  | COMO PREENCHER ESTA ABA
Tudo desta aba vem da 13. RESUMO GERENCIAL. Para trocar o mês, altere a célula amarela lá. |  |  |  |  | NÃO digita nada aqui. Só olha os gráficos.
Tudo vem da aba 13. RESUMO GERENCIAL.
| SERVIÇOS EXECUTADOS NO MÊS | ADERÊNCIA À PROGRAMAÇÃO | EXECUTADOS NO PRAZO | BACKLOG EM ABERTO | Pra trocar o mês, muda lá na 13, célula C4.
| 29 | 65.91% | 96.55% | 25
| VALOR MEDIDO NO MÊS | ATINGIMENTO DA META | RESULTADO DO MÊS | MARGEM SOBRE A MEDIÇÃO
| 37390.02 | 4.821% | -474982.4344 | -1270%
COMO LER ESTE PAINEL
• ADERÊNCIA abaixo de 90% → a programação está prometendo mais do que a equipe entrega, ou o campo não devolve a folha.
• EXECUTADOS NO PRAZO abaixo de 95% → risco de multa contratual. Priorize o que está VENCIDO na aba 03.
• ATINGIMENTO abaixo de 100% com aderência alta → a carteira está com serviço de ticket baixo. Negocie o mix com a SABESP.
• RESULTADO negativo com atingimento alto → o problema é custo (hora extra, máquina ociosa, retrabalho), não produção.
• BACKLOG crescendo mês a mês → é preciso mais uma equipe ou reduzir o tempo de ciclo do serviço.

## 15. ATAS DE REUNIÃO
ATAS DE REUNIÃO — O QUE FOI FALADO, O QUE FICOU DECIDIDO E QUEM FICOU DE FAZER
UMA LINHA POR AÇÃO. O nº da ata sai da data, então todas as linhas da mesma reunião ficam com o mesmo número. Cole a transcrição na última coluna, na primeira linha da reunião. Prazo vencido pinta a linha de vermelho.
Nº DA ATA | DATA | HORA | TIPO DE REUNIÃO | CONTRATO | LOCAL / PLATAFORMA | PARTICIPANTES WCR | PARTICIPANTES EXTERNOS | ASSUNTO | O QUE FOI FALADO | DECISÃO TOMADA | PENDÊNCIA / AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO | PRIORIDADE | STATUS | DIAS EM ABERTO | VIRA PLEITO / ADITIVO? | LINK DA GRAVAÇÃO | TRANSCRIÇÃO COMPLETA | POR QUE (motivo) | ONDE (local / aba) | COMO (como será feito) | QUANTO CUSTA (R$)
ATA-yyyy0915 | 2026-09-15 |  | Interna WCR | BERTIOGA | Chamada online (Tactiq) | Felipe Nery, Ícaro Átila |  | Cadastro de serviços | Alguns registros estão sem o código, e por isso a planilha não puxa a equipe. Felipe orientou copiar e colar o código e ir descendo. O ID 007 foi usado como exemplo de registro correto, com boletim vinculado. | Corrigir e completar os códigos no cadastro e na medição. | Ajustar o cadastro de serviços para que o sistema puxe a equipe pelo ID do serviço | Ícaro |  | ALTA | ABERTA | 1 |  |  | [00:00] Felipe: Vamos lá, mano, é ID do serviço. [00:02] Icaro: Sim senhora um minuto Não desligue coisas sua ligação é muito importante para nós. Tá vendo? Tá acabando de abrir. Então, eu consegui achar lá ler direitinho colocando o boletim que eu vi o que [00:48] Felipe: onde que a gente coloca o ID do serviço ele puxa de Tá ele vai puxar a equipe pelo ID do serviço, né? [01:02] Icaro: que seria né? Coloquei um código aí ele puxou aqui, aí eu simplesmente joguei quantidade, né? [01:10] Felipe: Agora vamos tirar a equipe, entendeu? ID do serviço aí a equipe. [01:23] Icaro: Porque eu não consigo é porque aqui ó. Olha aqui eu Felipe. Olha a minha aqui ó. [01:36] Felipe: Ela tem um código vou te mostrar aí. [01:40] Felipe: Vou te mandar aí vai lá na medição, vai lá. Coloca lá em equipe, vai lá em equipe eu vou te mandar um código dela aí. [02:04] Felipe: Ela tá sem código se você excluiu o código eu acho entendeu? [02:09] Felipe: mandar aí você copia e cola e vai descendo, tá? [02:37] Icaro: Aqui também não tem para puxar tá vendo? [03:31] Icaro: Ô mano hoje lá no Consórcio. Você acredita? Que se não é eu e o Sidney para mexer a Emily não ia nem mexer com nós. [03:40] Icaro: Nem o da OI nem nada aí, só que assim eu na hora que o Sidney viu? Eu fui mexer com ela foi mexeu já foi para a mesma sala, não falou nada o signo e foi mexeu com ela. Ela foi respondeu. [03:53] Felipe: Esquisito né? Vocês nunca vocês nunca nunca brigou nem nada. [04:04] Icaro: Isso eu conversei com ela numa boa e outra não tá tomando vamos falar assim, porque ela que pegou né? O serviço não tá tomando serviço dá. [04:14] Felipe: Você tem que roubar ela para nós. [04:21] Icaro: No jogo mais estressei com o Sidney. [04:26] Icaro: O Sidney não sabia onde que era o canteiro. Ele xingou o ex e ele falou que não sabe que o ex tava já tava caminha errado que tinha que passar por outro lugar. [05:06] Icaro: Aí na hora que a gente chegou lá, ele uai o canteiro aqui é diferente. Eu te falei 10 vezes. Aí ele começou a rir. Amanhã a gente tem que estar lá de novo. [05:34] Icaro: Resolveu o negócio lá das elevatório? [05:41] Felipe: Vai chegar o cara vai chegar aí. [06:21] Felipe: Pera aí que eu tô fazendo só uma mudança aqui, tá? [09:36] Felipe: Conversei com ele hoje ontem. [09:38] Icaro: Hoje ele ia lá em Embu. conversou Mas os relatório tem elevador de que já começou mas hoje ele em rua e pegou. [09:53] Icaro: No meio ambiente. [09:57] Felipe: Que é mais barato, né, mano? [09:58] Icaro: Não que é só eu. Ultimamente eu não tô aguentando nem eu Felipe. Ele pegou foi quem Praia Grande. E aqui também a cidadezinha que é mais de boa. Mas tranquilo. [34:22] Felipe: Vamos lá é os cadastro de serviços. Ah. Essas são as ideias, né? [34:43] Felipe: Não tem número de IOS ainda não. [34:46] Icaro: Não é porque o que que aconteceu é para a gente poder fazer esse serviço em Bertioga, o cara ligou o Vitor ligou direto na Sabesp e foi pegando as atividades. Aí ele tá mandando para Para Sabesp. Aí eles estão criando as Oeste pelo da Baixa, entendeu? Depois eu pego todas as oeste de Bertioga com ele. [35:06] Felipe: Tá aí os cadastros dos outros dias ele tem. [35:12] Felipe: Até o dia 11 agora do dia 14 e 15. [35:16] Icaro: É uns catados que ficou que eles já estão pedindo urgente para gente ir para o Guarujá, só que o Mateus não sai do pé, cara. [35:24] Icaro: rede. Não mano, isso aí é é. Manutenção Mateus tá puxando trena para saber se ficou 2 cm o asfalto frio. [35:37] Felipe: Aí eu fiscal da Sabesp tá nem aí? [35:40] Icaro: Ela sabes que as fotos. [35:43] Felipe: Entendi e você tem as programação dos outros dias aqui do dia 14 e 15 de ontem e hoje O que que tem de S? [35:50] Icaro: É porque ontem eles acabaram mais tarde, eu não coloquei nela ainda não, mas eu tenho que eles fizeram ontem. [36:00] Icaro: É porque eu tenho que fazer os cadastro de umas coisas novas também. [36:06] Felipe: Entendi. Mas beleza você consegue fazer só para gente porque a gente tem que ter essa programação aí beleza? Programação diária. [36:36] Icaro: Tem umas que tá em aberto, eu coloquei Isaías que executou. [36:45] Felipe: Então tá no apontamento. Vou produzir só não tem a equipe que fez né? Vamos lá para as equipes primeiro. Vamos fazer a Bertioga esse lenildo, tá? [37:22] Felipe: Confirma para mim. [37:43] Icaro: Edivar dos Santos não efetivar não tá mais não. [37:57] Icaro: É que a gente teve que mexer nessa tô esperando bem dizer para te falar a verdade finalizar as entradas e a saída tinha um cara que era para fazer admissão hoje. Ele falou que viajou que não ia fazer não. [38:08] Felipe: Não beleza ativo. Então vamos botar aqui não. Edvan não tá Marcelo dos Santos [38:18] Icaro: Graças a Deus não tá não. [38:33] Icaro: Eu não eu não sei os nomes dele certinho ainda, pode colocar que depois eu altero isso aí. [38:45] Felipe: Não beleza só para a gente poder botar certinho, porque que eu tô pedindo isso, tu não apontamento aqui ó. Sacou o apontamento aqui a gente colocar. Qual que é a equipe que tá fazendo entendeu? A gente entender quais são os custos que a gente vai ter no final do mês, entendeu? [39:07] Felipe: É só uma equipe que tá trabalhando até hoje. [39:11] Icaro: Não a quantidade de funcionária aí na frente. É porque nesse apontamento de área não vejo essa necessidade de colocar a quantidade de equipe, já que eu coloco quantidade de pessoas. [39:30] Felipe: Mas aí quando a gente tiver cinco equipes, a gente é bom a gente separar as equipes, entendeu? [39:35] Icaro: Ah mas é beleza, eu não vejo essa necessidade não apontamento diário. [39:46] Felipe: Eu acho que é bom, cara para a gente controlar, entendeu? Que quando a gente tiver 200 e você? [39:53] Icaro: Mas essa planilha não vou deixar ninguém mexer não. [39:57] Felipe: É bom alguém colocar por exemplo. No dia 03/09, mas foi só uma equipe foi você colocou esse número aqui, né? [40:09] Icaro: Uhum aí é a hora aí a oito pessoas. [40:14] Icaro: Um não foi porque tava bêbado não passou no bafômetro não. [40:17] Felipe: aí é quantas equipes tem por pessoa por [40:21] Icaro: Então, aí você vê oito pessoas dá duas equipes. [40:40] Icaro: Aí eu concordo em colocar equipes o que Que tal a equipe fez o quê? [41:07] Icaro: Não mano, isso aí tá tudo errado mano, eu te deixar tudo arrumadinho. [41:21] Icaro: Você tá tudo errado. Porque isso aí é o seguinte vai lá em medição para você ver. [41:28] Felipe: Mas o número do boletim é boletim 9, né? [41:29] Icaro: Não aí cagou no trem que é o número de boletim é o seguinte ó ID do serviço. Beleza tem. Tá aqui ó 007 007. Tá vendo? Tem uns que tá copiado tá aqui as medição certinho porque tem o boletim. [41:42] Felipe: Agora esse 20 21 e 22 aqui. [41:44] Icaro: Não fez nada ainda. [41:51] Icaro: Olha para você ver o boletim, não fez ele dois fez. [41:57] Felipe: Para o que vê do c31. da tabela de IOS Que você coloca 17 por exemplo. [42:09] Icaro: Tá vendo tá aí ó, eu acompanho. Eu preencho aí, depois eu jogo a medição. É tá em sequência. [42:26] Icaro: De acordo com o que eu tô preenchendo manual, entendeu? [42:30] Felipe: Mas tá em execução então. [42:33] Icaro: Sim as que por exemplo, você viu lá que a A1 não foi executada. A dois foi? [42:44] Icaro: Medição. Olha lá em cima. Foi a dois teve duas atividades nela. [43:05] Felipe: Então vamos lá para o ponto, por isso que o apontamento diário importante. Que aí a gente sabe a equipe que fez, eu acho que é interessante botar. [43:19] Icaro: É não entendi o que você quis dizer, mas eu não acho interessante o apontamento diário, eu acho que tipo assim o apontamento diário seria para o que quer dizer equipes no modo geral produziu e se teve alguma interferência. Eu acho que seria mais basicamente isso. [43:37] Felipe: Por exemplo não executou a 20 21 e 22, né? [43:42] Icaro: Em cima também não tá como sim, mas não executou não. [43:44] Felipe: A 20 também não executou a 20 ontem, né? Tá então colocar não aqui a um também não executou né? Não executado. Qualquer data limite de execução dia 7. Por que que não executou? [44:13] Icaro: Tem que ver o que que é dela. [44:15] Felipe: falta de material falta de equipamento [44:17] Icaro: É chuva 90% dos 100% dos nossos problemas é dividir em três é 40% chuva 40% Engenheiro achando que a gente tá fazendo rede, que a gente tá trabalhando é com investimento não é com manutenção não. Eu tô com 45 45 e 10% é a equipe que tá por enquanto reduzida. Só que não tá dando mano, os cara tá mexendo com o asfalto frio. Mateus tá com trena. [45:06] Icaro: Aí hoje não choveu ele tá lá batendo trena mandando eles voltar para trás com asfalto. Ficou é 2 cm fora do que ele queria. [45:07] Felipe: Mas aí você tem que colocar isso no diário de obra, mano. [45:10] Icaro: Não é o estresse. Eu coloco é porque eu não fiz o diário de obra de ontem, mas eu coloco as ocorrências. [45:33] Felipe: Não Fechou então tá quase legal só falta botar agora os equipamentos ajustar a equipe que tem que atualizar. [45:49] Icaro: Não precisa mexer na planilha mais não, será? [45:52] Felipe: Vou te mandar ela toda aqui. Mandei mas eu mexi algumas coisas, vou te mandar aí. [46:04] Felipe: Ah já sei. Criar uma aba de reunião. [46:14] Icaro: O que horas que a reunião com o André hoje? [46:18] Felipe: Sei mano, tem que ver aqui. [46:19] Icaro: Não a gente precisa muito fazer essa reunião com ele Felipe. Mateus é muito bonzinho e tudo mas é tá estressando a equipe. O André me perguntou eu falei que a equipe é muito boa, tá fazendo serviço direitinho que a chuva tá atrapalhando e tal. Mateus, tô fazendo rede não mano, você fica batendo milímetro. [46:46] Icaro: Pegou o meu tio, meu tio avesso ele construir na casa e bateu paquímetro na parede. [46:53] Icaro: O Gabriel tá me pedindo igual doido para ir para o Guarujá? Eu falei Gabriel, você não sai do pé não tem jeito, mano. [47:46] Icaro: Voltar na nossa conversa aqui aproveitar daqueles mensagens que eu te mandei ontem. Deu certo as elevatórias, né? Então depois eu só me passa uma posição para mim poder falar com os meninos. [47:59] Felipe: Não vai mandar todo mundo embora. [48:05] Felipe: Ou vai botar aí na de Santos? [48:07] Icaro: Santos tem vaga não? [48:09] Felipe: Então vai mandar todo mundo embora. [48:11] Icaro: Mas por quê? [48:13] Felipe: Porque a gente vai usar a mão de obra do Erisvaldo tá chegando. [48:31] Icaro: De quem é a outra coisa que aquele negócio que eu te falei? Do porque fez o adiantamento para mim certo. Segundo o contrato paga dia 20 Domingo então deve ser 21 segunda certo. O que o meu negócio é o seguinte, se eu não receber não daria para adiantar agora teria problema. E isso eu tenho que tirar uma nota não precisa. [49:05] Felipe: Eu vou ver isso aí com Williams hoje. Estou esperando ele chegar aqui no escritório, mano. É que ele tá agoniado com consórcio da zona norte que não pagou ainda. [49:28] Felipe: Ele tá agoniado lá com a zona norte todo mês. [49:46] Icaro: A conta começa que vem é dia 20 do dia 20 21, você viu aí? Que eu te falei o negócio da casa e o carro. [49:58] Felipe: Tem que pagar dia 21, né? [50:00] Icaro: isso [50:01] Felipe: Tá repete todos esses itens que tem que ver com o Williams, por favor, repete tudo pode até ler o que você mandou aí porque vai sair na transcrição e a gente vai gerar umas ações para falar com ele hoje. | Sem o código o sistema não vincula o serviço à equipe, e a medição sai sem responsável. | Abas 03 e 09
ATA-yyyy0915 | 2026-09-15 |  | Interna WCR | BERTIOGA | Chamada online (Tactiq) | Felipe Nery, Ícaro Átila |  | Padronização da planilha | Ícaro ainda não sabe os nomes certos das equipes e pediu para lançar assim mesmo, que depois ele altera. Está esperando finalizar as entradas e saídas de pessoal. | Ícaro padroniza; Felipe envia a planilha atualizada. Ícaro declarou que não vai deixar ninguém mexer na planilha. | Revisar e padronizar os dados de equipe na planilha (campos de equipe, quantidade de pessoas e códigos) | Ícaro |  | NORMAL | ABERTA | 1 |  |  |  | Os nomes das equipes estão errados ou incompletos, o que impede apurar custo por frente. | Abas 04, 06 e 08
ATA-yyyy0915 | 2026-09-15 |  | Interna WCR | BERTIOGA | Chamada online (Tactiq) | Felipe Nery, Ícaro Átila |  | Apontamento diário | DIVERGÊNCIA. Felipe quer o campo de equipe no apontamento para apurar custo por equipe no fim do mês, e argumenta que com 5 equipes é preciso separar. Ícaro não vê necessidade porque já registra a quantidade de pessoas, e entende o apontamento como registro de produção geral e interferências do dia. Exemplo: 03/09 com 8 pessoas, que segundo Ícaro equivale a 2 equipes (um faltou por não passar no bafômetro). | Ícaro concordou em registrar o que cada equipe fez, mantendo a ressalva quanto ao campo. | Atualizar os apontamentos diários com as equipes que executaram cada atividade | Ícaro |  | ALTA | ABERTA | 1 |  |  |  | Sem a equipe no apontamento não dá para saber o custo de cada frente no fim do mês. | Aba 06
ATA-yyyy0915 | 2026-09-15 |  | Interna WCR | BERTIOGA | Chamada online (Tactiq) | Felipe Nery, Ícaro Átila |  | Medição | As medições 20, 21 e 22 não foram executadas. A A1 também não; a A2 foi executada e teve duas atividades. Data limite de execução citada: dia 07. Motivos a classificar: chuva, falta de material, falta de equipamento, equipe reduzida. | Marcar como não executado, com motivo e prazo. | Registrar as atividades 20, 21 e 22 como NÃO EXECUTADAS, com o motivo correto | Ícaro | 2026-09-07 | ALTA | ABERTA | 1 |  |  |  | Atividade sem baixa fica parecendo pendente e distorce a aderência e o boletim. | Aba 09
ATA-yyyy0915 | 2026-09-15 |  | Interna WCR | BERTIOGA | Chamada online (Tactiq) | Felipe Nery, Ícaro Átila |  | Ocorrências de obra | Ícaro estima que os problemas se dividem em 40% chuva, 40% exigência do engenheiro tratando manutenção como obra de investimento e 10% equipe reduzida (ele citou 40/40/10 e depois 45/45/10 na mesma fala). Caso concreto: Mateus medindo asfalto frio com trena, achou 2 cm fora do especificado e mandou refazer, em dia sem chuva. A SABESP cobra as fotos. | Felipe determinou registrar no diário de obra. Ícaro reconheceu que não fez o RDO de ontem. | Lançar no diário de obra as ocorrências e interferências (chuva e fiscalização/medição) | Ícaro |  | NORMAL | ABERTA | 1 |  |  |  | Ocorrência sem registro vira glosa sem defesa e perde o direito a pleito. | Aba 10
ATA-yyyy0915 | 2026-09-15 |  | Interna WCR | BERTIOGA | Chamada online (Tactiq) | Felipe Nery, Ícaro Átila |  | Cadastro e programação | O cadastro está em dia até o dia 11. Faltam 14 e 15. Ícaro disse que ontem a equipe terminou mais tarde e ele ainda não lançou, e que também precisa cadastrar serviços novos. Há itens em aberto lançados como executados por Isaías. | Ícaro lança a programação diária dos dias 14 e 15. | Atualizar os cadastros dos dias 14 e 15 com as atividades executadas | Ícaro |  | NORMAL | ABERTA | 1 |  |  |  | O cadastro está em dia só até o dia 11; sem 14 e 15 a programação fica furada. | Abas 03 e 04
ATA-yyyy0915 | 2026-09-15 |  | Interna WCR | BERTIOGA | Chamada online (Tactiq) | Felipe Nery, Ícaro Átila |  | Serviços em campo | Não há número de OS da SABESP ainda: Vitor ligou direto na SABESP e foi pegando as atividades; a SABESP está criando as OS e depois Ícaro pega todas as de Bertioga com ele. Estão pedindo urgência para ir ao Guarujá e Gabriel insiste no deslocamento. São serviços de manutenção, não de rede. | Obter os números de OS de Bertioga com o Vitor. | Conferir e corrigir os registros de Bertioga e Guarujá, incluindo pendências de manutenção e atividades urgentes | Ícaro |  |  | ABERTA | 1 |  |  |  | Sem o número da OS da SABESP não há como contestar glosa. | Aba 03 / SABESP via Vitor
ATA-yyyy0915 | 2026-09-15 |  | Interna WCR | BERTIOGA | Chamada online (Tactiq) | Felipe Nery, Ícaro Átila |  | Elevatórias | Ícaro confirmou que deu certo e pediu que Felipe passe uma posição para ele comunicar os meninos. | Felipe passa a posição hoje. | Validar a situação das elevatórias e dar retorno para o Ícaro informar a equipe | Felipe | 2026-09-15 | NORMAL | ABERTA | 1 |  |  |  | A equipe está parada esperando posição para se organizar. | Campo — elevatórias
ATA-yyyy0915 | 2026-09-15 |  | Interna WCR | BERTIOGA | Chamada online (Tactiq) | Felipe Nery, Ícaro Átila |  | Financeiro | Pelo contrato o pagamento é dia 20, que cai num domingo, portanto efetivo dia 21 (segunda). Ícaro sinalizou que tem compromissos nessa data (casa e carro) e que, se não receber, não conseguiria antecipar. Williams está pressionado porque o consórcio da zona norte não pagou, situação que Felipe descreveu como recorrente todo mês. | Felipe trata com Williams hoje no escritório. | Falar com o Williams sobre o adiantamento/pagamento e checar a situação do consórcio da Zona Norte | Felipe | 2026-09-15 | URGENTE | ABERTA | 1 |  |  |  | O pagamento cai dia 21 e há compromisso assumido nessa data. | Escritório — Williams
ATA-yyyy0915 | 2026-09-15 |  | Interna WCR | BERTIOGA | Chamada online (Tactiq) | Felipe Nery, Ícaro Átila |  | Gestão | Ícaro perguntou o horário e Felipe não soube informar. Ícaro reforçou a necessidade da reunião: Mateus está estressando a equipe. Quando André perguntou, Ícaro respondeu que a equipe é boa e que a chuva é que está atrapalhando. | Aba de reunião criada na planilha (esta aba 15). | Confirmar o horário da reunião com o André e criar a aba de reunião na planilha | Felipe | 2026-09-15 |  | ABERTA | 1 |  |  |  | Mateus está estressando a equipe e isso precisa subir para o André. | Reunião com André
ATA-yyyy0915 | 2026-09-15 |  | Interna WCR | BERTIOGA | Chamada online (Tactiq) | Felipe Nery, Ícaro Átila |  | Equipes e pessoal | Felipe informou que vai mandar todo mundo embora porque será usada a mão de obra do Erisvaldo, que está chegando. Cogitou-se realocar para Santos, mas Ícaro disse que Santos não tem vaga. Quadro atual: Edvan (Edivar) dos Santos e Marcelo dos Santos não estão ativos; Lenildo a confirmar; uma admissão prevista para hoje não aconteceu porque a pessoa viajou. | Desligar o efetivo atual e substituir pela mão de obra do Erisvaldo. | Ajustar a alocação da mão de obra considerando a chegada do Erisvaldo | Felipe |  |  | ABERTA | 1 |  |  |  | A mão de obra do Erisvaldo está chegando e vai substituir o efetivo atual. | Aba 08
ATA-yyyy0915 | 2026-09-15 |  | Interna WCR | BERTIOGA | Chamada online (Tactiq) | Felipe Nery, Ícaro Átila |  | Financeiro | PONTO A CONFIRMAR: a fala sobre a nota fiscal ficou ambígua na transcrição ('e isso eu tenho que tirar uma nota não precisa'), admitindo as duas leituras. | Felipe leva o item para o Williams junto com o adiantamento. | Formalizar os apontamentos sobre pagamento/adiantamento e verificar se é preciso emitir nota | Felipe |  | URGENTE | ABERTA | 1 |  |  |  | Ficou dúvida se é preciso emitir nota para o adiantamento. | Escritório — Williams
Formulas:
DIAS EM ABERTO = IF(OR([DATA]="",[PENDÊNCIA / AÇÃO]="",[STATUS]="CONCLUÍDA"),"",TODAY()-[DATA])

## 16. LOOKAHEAD E RESTRIÇÕES
LOOKAHEAD E RESTRIÇÕES — O QUE VEM NAS PRÓXIMAS SEMANAS E O QUE TRAVA | [15 empty] | COMO PREENCHER ESTA ABA
Regra do Last Planner: serviço só entra no plano da semana quando NÃO tiver restrição. Marque NÃO no que ainda falta e a linha acende em vermelho. | [15 empty] | O que é: a lista do que VEM, nas próximas
4 a 6 semanas, e o que está travando.
SEMANA (2ª feira) | CONTRATO | ID DO SERVIÇO | TIPO DE SERVIÇO | ENDEREÇO | PRAZO SABESP | MATERIAL OK? | EQUIPAMENTO OK? | MÃO DE OBRA OK? | OS EMITIDA? | LICENÇA / VIA OK? | ACESSO OK? | RESTRIÇÕES PENDENTES | SITUAÇÃO | RESPONSÁVEL P/ LIBERAR | PRAZO P/ LIBERAR | Regra: serviço com restrição NÃO entra
no plano da semana (aba 17).
A = segunda-feira da semana prevista
B = contrato (menu)
C = ID do serviço, da aba 03
tipo, endereço e prazo vêm sozinhos
G a L = tem material? equipamento?
mão de obra? OS emitida? licença da
via? acesso? Responda SIM ou NÃO.
O = quem vai destravar
P = até quando
M e N são fórmula: contam as pendências
e dizem se está LIVRE PARA PROGRAMAR.
Linha com restrição fica vermelha.

## 17. PLANO SEMANAL E PPC
PLANO SEMANAL E PPC — O QUE A EQUIPE SE COMPROMETEU E O QUE SAIU | [18 empty] | COMO PREENCHER ESTA ABA
PPC = tarefas concluídas ÷ tarefas programadas na semana. Toda tarefa NÃO concluída precisa de uma causa. É a causa que vira ação de melhoria. | [18 empty] | O que é: o que cada equipe se
COMPROMETEU a entregar na semana.
SEMANA (2ª feira) | CONTRATO | EQUIPE | ID DO SERVIÇO | TIPO DE SERVIÇO | ENDEREÇO | COMPROMISSO (o que entregar) | CONCLUÍDO? | DATA DA CONCLUSÃO | CAUSA DE NÃO CUMPRIMENTO | REPROGRAMADO PARA | OBSERVAÇÃO | PPC POR SEMANA |  |  |  | CAUSAS DE NÃO CUMPRIMENTO — PARETO |  |  | Só entra aqui o que está LIVRE na aba 16.
[12 empty] | SEMANA | PROGRAMADO | CONCLUÍDO | PPC | CAUSA | OCORRÊNCIAS | % DO TOTAL | A = segunda-feira da semana
[16 empty] | Falta de material | 0 |  | B = contrato (menu) C = equipe (menu)
[16 empty] | Falta de equipamento | 0 |  | D = ID do serviço
[16 empty] | Falta de mão de obra | 0 |  | G = o compromisso, em uma frase
[16 empty] | Falta de frente liberada | 0 |  | NO FIM DA SEMANA:
[16 empty] | OS não emitida pela SABESP | 0 |  | H = concluiu? SIM ou NÃO (menu)
[16 empty] | Licença / liberação da via | 0 |  | I = data em que concluiu
[16 empty] | Chuva / clima | 0 |  | J = se NÃO, a CAUSA (menu)
[16 empty] | Retrabalho por qualidade | 0 |  | sem causa, o Pareto não funciona
[16 empty] | Mudança de prioridade da SABESP | 0 |  | K = para que semana foi remarcado
[16 empty] | Interferência de terceiros | 0 |  | À DIREITA, sozinho:
[16 empty] | Programação mal dimensionada | 0 |  | PPC = concluído ÷ programado da semana.
[16 empty] | Quebra de veículo | 0 |  | Abaixo de 70% fica vermelho,
[16 empty] | Outro | 0 |  | 85% ou mais fica verde.
[16 empty] | TOTAL | 0 |  | E o Pareto conta quantas vezes cada
causa apareceu. Ataque a maior.

## 18. PLANEJADO x REALIZADO
PLANEJADO × REALIZADO — SEMANA A SEMANA E MÊS A MÊS | [12 empty] | COMO PREENCHER ESTA ABA
Não se digita nada aqui, fora a data de início de cada semana. Tudo vem das abas 04, 06, 09, 12 e 17. | [12 empty] | NÃO digita nada, fora as datas.
B (bloco de cima) = segunda-feira de
| SEMANA (2ª feira) | SERVIÇOS PROGRAMADOS | SERVIÇOS EXECUTADOS | ADERÊNCIA | PPC DA SEMANA | HH PREVISTO | HH APONTADO | DESVIO DE HH | R$ MEDIDO NA SEMANA | META R$ DA SEMANA | ATINGIMENTO | LEITURA | cada semana que você quer ver
B (bloco de baixo) = 1º dia de cada mês
O resto vem sozinho:
serviços programados e executados (aba 04)
PPC (aba 17)
HH previsto (aba 04) x apontado (aba 06)
R$ medido (aba 09) x meta (aba 01)
Verde é bom, vermelho é ruim,
a última coluna escreve a leitura.
HH previsto está zerado porque a coluna
K da aba 04 nunca foi preenchida.
B · FECHAMENTO MENSAL
| MÊS | SERVIÇOS PROGRAMADOS | SERVIÇOS EXECUTADOS | ADERÊNCIA |  | HH APONTADO |  | R$ MEDIDO | META R$ DO MÊS | ATINGIMENTO | RESULTADO ESTIMADO